R O M Â N I A

MUNICIPIUL BISTRIŢA

PRIMAR

Nr. 42427/19.05.2021

REVENIRE la

informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistriţa adoptate, care nu s-au îndeplinit în termenul prevăzut iniţial

| Nr. Crt. | HCL nr./dată | Aducere la îndeplinire |  |  | Modul de aducere la îndeplinire (prezentare pe scurt) | Motivul neaducerii la îndeplinire/nume, prenume persoană responsabilă |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | PAR ŢIAL | NU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hotărârea nr.145/25.08.2010 privind aprobarea închirierii terenului în suprafaţă de 855 mp, proprietatea privată a municipiului Bistriţa, situat în municipiul Bistriţa, str.Sigmirului, în favoarea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae” Bistriţa, în vederea organizării de şantier – construcţie provizorie, pentru edificarea unui sălaş de cult. - Direcţia Patrimoniu |  | X |  |  | Urmare derulării lucrărilor de cadastru general în zona respectivă, terenul a fost înscris în evidenţele de carte funciară, în proprietatea publică a municipiului Bistriţa, construcţia edificată fiind înscrisă fără acte. Urmează a fi încheiat contractul de închiriere prevăzut de prezenta hotărâre. Prin adresa nr.5494/22.01.2018, Parohia Ortodoxă Sf. Nicolae a solicitat sprijin in vederea reglementarii juridice a constructiei cu destinația de lacas de cult edificata pe terenul in cauză. Se află în curs de analiză posibilitatea de solutionare a situatiei create. (Direcția Patrimoniu – 17.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hotărârea nr.190/24.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi stabilirea unor măsuri pentru amplasarea de locuinţe de necesitate în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara - Direcţia Tehnică; - Arhitectul Şef al municipiului Bistriţa; - Direcţia Patrimoniu |  | X |  |  | Hotărârea a fost atacată în instanţă de către Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud formând obiectul dosarului nr.1465/112/2012–obiect anulare act, conexat la Dosarul nr.789/112/2012. La termenul din de 15.09.2016 s-a constatat perimarea acţiunilor din dosarele conexate nr.789/112/2012 şi nr.1465/112/2012. Dosarul nr.152/112/2012 – obiect suspendare executare act administrativ– la termenul din data de 14.10.2016 s-a constatat perimarea cererii de chemare în judecată. (DAPJ – 16.08.2017) . In bugetul pe 2019 au fost prevazute fonduri pentru amplasarea a 8 containere Este incheiat contractul pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare, in 13.12.2019. S-a realizat si aprobat studiul de fezabilitate in comisia CTE. In anul 2020 nu s-au prevazut fonduri pt continuarea procedurilor si nu s-a aprobat proiectul in sedinta CL. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hotărârea nr.20/28.02.2013 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru unele obiective de investiţii privind amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistriţa – etapa a 3-a -Direcţia Tehnică |  | X |  | Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa prevede aprobarea obiectivelor de investitii pentru 19 strazi noi din municipiul Bistrita care sunt in anexele de la nr.1 la nr.19( str.Armoniei; str.Cocorului; str.Dinu Lipati; str.Gh.Dima; str.Valea Căstăilor; str.Bradului; str.Valea Sigmirului; str.Vasile Lucaciu; str.Bastionului; str. Castelanului; str.Grigore Moisi; str.Huniazilor; str. Poieni; str.Răsaritului; str.Orizontului; str.Viile cu Pomi; str.Sergiu Celibidache; str.Labirintului). In functie de fondurile aprobate anual prin bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistriţa stadiul lucrarilor se prezinta astfel: - str.Castelanului (Anexa nr.11) finalizata si receptionata in anul 2015; -str.Cocorului (Anexa nr.2) finalizata si receptionata in august 2017; - str.Drumul Dumitrei Vechi (Anexa nr.7) finalizata si receptionata in anul august 2017; - str.Huniazilor (Anexa nr.13) finalizata si receptionata in august 2017; - str.Bastionului (Anexa nr.10) finalizata si receptionata in anul august 2017; - str.Valea Sigmirului (Anexa nr.8); a fost finalizata și recepționată in luna mai 2018 - str. Armoniei (Anexa nr.1) a fost finalizata și recepționată in luna mai 2018 - str. Poieni (Anexa nr.14) a fost finalizata și recepționată in luna martie 2019 - str.Labirintului (Anexa nr.19) finalizata și recepționată in luna septembrie 2019 - str.Gr.Moisil (Anexa nr.12) finalizata și recepționată in octombrie 2019; - str. Răsaritului (Anexa nr.15) au fost finalizate lucrarile în ianuarie 2020, recepționată în luna martie2020; (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | Necesar de a se aloca fonduri prin bugetul local pentru elaborare Proiect tehnic și execuţia lucrărilor, conform art.20 din HCL, la obiectivele: str.Bradului (Anexa nr.6) şi str.Sergiu Celibidache (Anexa nr.18) - pentru strazile: str.Dinu Lipati (Anexa 3); str.Valea Căstăilor (Anexa 5); str.Gh.Dima (Anexa 4); str.Vasile Lucaciu (Anexa 9); str.Orizontului (Anexa 16) a fost finalizata proiectarea, necesar de alocat fonduri pentru executie . - str.Viile cu Pomi (Anexa 17) nu a fost finalizata proiectarea pt. motivul că nu s-a putut intabula toată strada din SF. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hotărârea nr.59/29.05.2014 privind efectuarea cu prioritate maximă a lucrărilor de cadastru general în vederea clarificării situaţiei juridice a terenurilor aferente străzilor din municipiul Bistriţa, pentru care sunt elaborate documentaţii tehnico-economice în diverse faze, în scopul demarării lucrărilor de execuţie -Direcţia Administraţie Publică, Juridic; -Direcţia Economică; -Direcţia Patrimoniu; -Direcţia Tehnică |  | X |  | Sunt înscrise în cartea funciară 26 străzi din numărul total de 34 străzi. (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 12.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hotărârea nr.108/16.10.2014 privind iniţierea procedurii de modificare a stemei aprobată prin Hotărârea Consiliul local al municipiului Bistriţa nr.52/26.08.1993 - Direcţia Comunicare; - Direcţia Economică; - Arhitectul şef–Serv. monumente istorice |  |  | X X |  | Procedura este în lucru. (Direcţia Comunicare – 21.05.2020) Serviciul monumente istorice nu are competențe juridice, nu este inițiatorul proiectului. (Serv. Monumente istorice - 04.01.2017) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Hotărârea nr.138/17.12.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea unor suprafeţe de pajişti degradate şi includerea în circuitul pastoral, municipiul Bistriţa” judeţul Bistriţa-Năsăud - -Direcţia Economică; - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Tehnică – Serviciul Investiţii |  |  | X |  | In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2020 si in HCL privind rectificarile de buget nu s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Hotărârea nr.71/28.05.2015 privind preluarea în administrare de către Municipiul Bistriţa a unor bunuri imobile aflate în proprietatea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa - Direcţia Administraţie Publică, Juridic; - Direcţia Patrimoniu; - Serviciul Monumente Istorice |  | X | X |  | Sunt în curs de perfectare operaţiunile notariale (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 12.05.2021) Preluarea în administrare de bunuri nu face parte din competențele Serviciului monumente istorice, fiind o atribuție a Direcției Patrimoniu. (Serviciul Monumente Istorice – 04.01.2017) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hotărârea nr.123/17.09.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare şi modernizare Grădinița cu Program Prelungit “Căsuța cu Povești”, municipiul Bistriţa - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii; - Direcţia Economică; - Direcţia Integrare Europeană |  | X |  | In HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. Documentația de proiectare faza„ PT+CS+DE a fost predată in luna iunie 2016 (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | Proiectul a fost pregatit pentru depunere la finantare prin POR 2014-2020, dar la aceasta data suntem neeligibili. Documentatia realizata nu mai este de actualitate. S-a realizat expertiza tehnica, pentru reinceperea proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Hotărârea nr.137/21.10.2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii “Dispecerat Operativ Poliţia Locală Reabilitare imobil stradaGării nr.30”, Municipiul Bistriţa - - Direcţia Tehnică; - - Direcţia Economică; - - Direcţia Integrare Europeană; - - Direcţia Patrimoniu; - - Arhitectul Şef |  | X |  | Documentația de proiectare faza PT+CS+DE a fost predată în luna mai 2016. In acest an s-au obținut avizele și acordurile solicitate prin CU și s-a obținut AC în luna iulie. Pentru eliberarea amplasamentului este necesar demolarea coșului de fum existent în imediata apropiere a PT și a blocului de pe str. Garii nr. 30. Cosul de fum a fost demolat. Receptia a fost facuta in perioada 19-23.11.2018. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Proiectul nu mai este eligibil prin POR, nu au fost alocate fonduri din bugetul local pentru executie. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2020 si in HCL privind rectificarile de buget nu s-au alocat fonduri pentru inceperea execuției. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hotărâre nr.35/31.03.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul de promovare pentru energie regenerabilă - Reabilitare şi modernizare imobil str. Nicolae Bălcescu”, municipiul Bistriţa -Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii; - Direcția Economică; - Direcția Integrare Europeană; - Direcția Patrimoniu |  |  | X |  | Proiectul nu mai este eligibil prin POR, urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la buget local. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2020 si rectificarile ulterioare nu s-au alocat fonduri pentru inceperea execuției (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Hotărârea nr.37/31.03.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Grădiniţa Dumbrava Minunată, str.Ecaterina Teodoroiu nr.4”, municipiul Bistriţa - Direcţia Tehnică; - Directia Economică; - Direcția de Integrare Europeană; - Direcţia Patrimoniu |  | X |  | In HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE care au fost elaborate si predate in decembrie 2016. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | Proiectul a fost pregatit pentru depunere la finantare prin POR 2014-2020, dar la aceasta data suntem neeligibili. Documentatia realizata nu mai este de actualitate. S-a realizat expertiza tehnica, pentru reinceperea proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Hotărârea nr.65/27.04.2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița - Direcţia Tehnică – Serv. Investiții; - Direcția Economică; - Direcția Integrare Europeană; - Direcția Patrimoniu |  | X |  | DALI pentru obiectivele de investitii (30 obiective) au fost depuse etapizat,pentru finanțare prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scazute de carbon – Prioritatea de investiție 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor – Operațiunea A – Clădiri rezidențiale. Pentru un numar de 7 obiective ( Bistrita 10) este semnat contractul de finantare si contractul de executie. Pentru un numar de 13 obiective (Bistrita 9 si 11) s-a depus documentatia la ADR Nord Vest si este in analiza in vederea semnarii contractului de finantare POR. Pt un nr de 5 obiective (Bistrita 11) s-a semnat contractul de finantare. Un numar de 10 obiective nu au fost depuse la finantare ca urmare a neindeplinirii conditiilor din Ghid. Un numar de 7 (Bistrita 10) obiective sunt finalizate cu PV de receptie in 2019. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | Este semnat contractul de finantare la obiectivele Bistrita 9, 11 si 14. Documentatia economica a fost actualizata conform OUG 118/2018. Un numar de 10 obiective nu au fost depuse la finantare ca urmare a neindeplinirii conditiilor din Ghid Pentru obiectivele Bistrita 9, 11 si 14 s-au revizuit proiectele tehnice si s-au reaprobat indicatorii tehnico economici in vedere reluarii procedurii de achizitie a lucrarilor deoarece la precedenta procedura nu s-a prezentat niciun ofertant. Obiectivele de investitii aferente Bistrita 13 au fost finalizate si receptionate. Obiectivele aferente Bistrita 9 au fost finalizate si receptionate. Obiectivele aferente Bistrita 11 si 14 sunt in executie din ianuarie 2021. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Hotărârea nr.82/12.05.2016 de aprobare a Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare si modernizare Grădiniţa cu Program Prelungit nr.12 şi Creşa nr.4, str. Andrei Mureşanu nr.44A, municipiul Bistriţa, Judeţul Bistriţa Năsăud” - Direcţia Tehnică; - Direcţia Economică; - Direcția Integrare Europeană; - Direcţia Patrimoniu |  | X |  | In HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE,s-au elaborat si predat de catre proiectant. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020. Proiectul nu se va depune pe POR, urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la b.local. Documentatia realizata nu mai este de actualitate, motiv pentru care s-a elaborat documentatia pentru efectuarea expertizei tehnice si este in lucru la serviciul achizitii. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Hotărârea nr.108/14.07.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil municipiul Bistriţa’’ - Direcţia Tehnică; - Direcţia Economică; - Direcţia de Integrare Europeană; - Direcţia Patrimoniu |  | X |  | In Anexa 6 la HCL nr.119/14.07.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. S-a depasit termenul de predare, s-au facut demersurile de reziliere a contractului de proiectare si ca urmare a aprobarii bugetului pe anul 2017 s-au intocmit documentele pentru a se iniția o nouă procedură pentru atribuirea unui nou contract de proiecatre pt. revizuire SF si elaborare PT+CS+DE dar nu s-a derulat procedura, deoarece proiectul nu se mai finanteaza prin POR (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020 .Proiectul nu se va depune pe POR,urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la b.local. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2020, nu s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Hotărârea nr.132/31.08.2016, privind aprobarea instituirii unui drept de superficie asupra terenurilor aferente construcțiilor în care au funcţionat punctele termice nr.1, 2, 5 și 21, în favoarea S.C. BLACTEEA COM S.R.L., în calitate de proprietar asupra acestora - Direcţia Patrimoniu - Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  | X |  | Până la această dată societatea nu a pus la dispoziţie documentele solicitate, refuzând să semneze contractul de superficie motivat de plangerea prealabilă formulată cu privire la certificatele de urbanism aferente construcţiilor. Procedurile de înscriere în evidențele de carte funciară a celor 4 imobile, constructii si teren, și introducerea lor în sistemul E-terra conform prevederilor prezentei hotărâri a fost finalizată, fiind eliberate extrasele de carte funciară. Documentațiile tehnice cu propunere de dezlipire au fost admise de OCPI si depuse la notarul public pt. încheierea actelor de dezlipire, conform prevederilor hotărârii. După finalizarea acestei proceduri și ulterior înscrierea suprafețelor de sub construcții în domeniul privat al municipiului va putea fi semnat contractul/contractele de superficie și înscrierea dreptului în CF. Reprezentantul societății a fost notificat cu privire la plata taxei de superficie si la finalizarea procedurilor de parcelare terenuri. (Direcția Patrimoniu – 17.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Hotărârea nr.179/27.10.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Rețea de date, telefonie, cablu TV și alarmare panică la Căminul de persoane vârstnice situat în str. Mihail Kogălnicenu nr.23, municipiul Bistrița” - Direcţia Tehnică; - Directia Municipală de Servicii Sociale |  |  | X |  | Necesar alocare fonduri pentru procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare (PT+CS+DE) și execuție lucrari. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2020, nu s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Hotărârea nr.206/17.11.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SIGMIR - Direcţia Tehnică; - Direcția Economică; - Direcția Municipală de Servicii Sociale |  | X |  | In Anexa nr.6 la HCL nr.177/27.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2019, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE . S-a elaborat P.T. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | Nu s-au alocat fonduri in bugetul anului 2020 pt inceperea executiei. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Hotărârea nr.223/22.12.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Dispecerat operativ pentru ordine publică şi servicii de protecţie civilă”, str.Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr.15, municipiul Bistriţa - Direcţia Tehnică; - Poliția Locală a Municipiului Bistrița; - Arhitectul șef | X | X |  | Politia Locala a municipiului Bistrita a luat cunoștință de conținutul hotărârii și a furnizat datele și informațiile solicitate, necesare proiectării. (Poliția locală a municipiului Bistrița 14.08.2018) | Nu s-au alocat fonduri in bugetul anului 2020 pt inceperea PT. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Hotărârea nr.225/22.12.2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan în vederea construirii unei locuinţe individuale în regim de înălţime maxim P+2E în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara, beneficiar Cicai Dumitru” - Arhitectul şef - Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Până la această dată nu s-a solicitat emitere certificat de urbanism de către beneficiar, în vederea construirii imobilului care a fost prevăzut în P.U.Z. (Arhitect Şef - Serviciul Urbanism – 20.05.2021). |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Hotărârea nr.5/31.01.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Centru multifuncțional pentru activități sociale - Reabilitare și modernizare imobil Aleea Trandafirilor", municipiul Bistrița - Direcţia tehnică; - Direcția Economică; - Direcția Municipală de Servicii Sociale Bistrița |  | X |  | Ordinul de începere a etapei de proiectare PT+CS+DE a fost dat în aprilie 2017 și avea termen de predare în luna octombrie. Documentațiile au fost predate incomplet. Proiectantul a cerut decalarea termenului de predare. S-a transferat contractul de proiectare catre un nou proiectant(Sisco->Kes Design). Nu s-a putut finaliza PT datorita faptului ca nu este intabulat cosul de fum .Se fac demersuri pentru intabulare. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | . Dupa elaborarea proiectarii se vor obtine avizele/acordurile prevazute in CU se va obtine autorizatia de construire dupa care se vor intocmi documentele necesare procedurii de atribuire a contractului de execuție.In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2018, s-au alocat fonduri pentru plata serviciilor de proiectare PT+CS+DE și pentru contractarea execuției. Nu s-au alocat fonduri in bugetul anului 2020 pt inceperea PT. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Hotărârea nr.132/21.09.2017 privind aprobarea susţinerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa pentru activitatea desfăşurată de echipa de handbal feminin - Direcţia Educație, Turism - Direcţia Economică - Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  |  | X |  | Au fost întocmite rapoarte negative din partea Direcţiei Educație, Turism, Direcţiei Economice, Direcţiei Administraţie Publică Locală, Juridic. (Direcţia Educație, Turism- 09.01.2018) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Hotărârea nr.14/31.01.2018 pentru modificarea Hotărârii nr. 33/ 26.02.2015 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții pentru obiectivul de investitii “Reabilitare și modernizare gradinita cu program prelungit nr.3 și cresa nr.3, municipiul Bistrita, Aleea Plaiesului nr.41” -Direcţia Tehnică-Serviciul Investitii; - Direcția Economică; - Direcția Integrare Europeană; - Direcția Patrimoniu |  | X |  | A fost întocmită documentația tehnico-economică în anul 2015 cu intenția de a depune proiectul în vederea obtinerii finanțări din fonduri structurale (POR) în cadrul exercițiului financiar 2014-2020, ''Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile''. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | Semnarea contractului de finanțare a fost în data de 12.11.2020 și termenul de valabilitate al autorizației de construire nr. 822/07.08.2018 este depășit, insemnand ca pentru demararea execuției lucrărilor este necesară o revizuire a documentației tehnico-economice astfel încât în execuție să nu existe imposibilitatea implementării actualei documentații. A fost semnat contractul pentru revizuirea documentatiei (Direcţia Tehnică 20.04.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 23 | - Hotărârea nr.83/24.05.2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str.Gării –B-dul Decebal – str.Andrei Muresanu – str.Năsăudului” municipiul Bistrița - - Direcţia Tehnică; - - Direcția Servicii Publice; - - Direcţia Economică; - - Direcţia Integrare Europeană |  | X |  | Anexa la prezenta hotărâre a fost modificată prin HCL nr. 3/14.01.2019. A fost reluată procedura de precontractare, ca urmare a instrucțiunii 135 și a fost solicitat actualizarea documentelor necesare precontractarii. S-a semnat contractul de finantare. Este in procedura de achizitie lucrari de executie. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | S-a semnat contractul de finantare. A fost elaborata documentatia de achizitie lucrari si dirigentie. Este in procedura de achizitie lucrari de executie. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 24 | - Hotărârea nr.84/24.05.2018 privind asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor aflate in proprietatea sau administrarea municipiului Bistrita, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice - - Direcţia Patrimoniu; - - Direcţia Tehnică; - - Direcţia Economică |  | X |  | Pentru unele dintre imobile, activitatea de urmariri a comportării în timp a fost trecută în fisa postului personalului din cadru DT (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | Până în acest moment nu s-au alocat fonduri pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 25 | - Hotărârea nr.88/30.05.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii’’ municipiul Bistrița - - Direcţia Tehnică; - - Direcția Economică; - - Direcția de Integrare Europeană; - - Direcţia Patrimoniu |  | X |  | Ca urmare a aprobarii Studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea nr. 88/ 30.05.2018 și a alocarii de fonduri prin HCL nr.18/ 14.02.2018, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2018,s-a emis ordinul de incepere a pentru elaborarea fazei de proiectare PT+CS+DE cu termen de predare in august 2018. Proiectantul a cerut prelungirea termenului de predare a PT. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii’’ municipiul Bistrița a fost predat la directia de integrare europeana in vederea pregatirii cererii de finantare in cadrul Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.5. Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca Deoarece proiectantul nu a respectat termenul de predare a documentatiei tehnice –faza PT+CS+DE s-a reziliat contractul. In aprilie 2020 a fost semnat contractul de finantare. A fost atribuit contractul PT+executie. S-a inceput elaborarea PT. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 26 | - Hotărârea nr.143/13.09.2018 pentru aprobarea Proiectului “Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str.Gării – B-dul Decebal – str.Andrei Mureşanu – str.Năsăudului” şi a cheltuielilor legate de proiect - - Direcţia Integrare Europeană; - - Direcția Tehnică; - - Direcţia Economică | X | X |  | Hotărârea a fost transmisă la A.D.R. Nord – Vest. Proiectul este în etapa de precontractare. - - Direcţia Integrare Europeană; In urma masuratorilor facute in cadrul PT s-a actualizat valoarea de C+M din devizul general. Predat catre Serviciul Achizitii Publice pentru achizitie executie lucrari. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | S-a semnat contractul de finantare. A fost elaborata documentatia de achizitie lucrari si dirigentie. Este in procedura de achizitie lucrari de executie. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 27 | - Hotărârea nr.180/31.10.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea si modernizarea strazii Tarpiului” - - Direcția Tehnică; - - Direcția Economică; |  | X |  | Proiectul tehnic a fost predat. S-au alocat fonduri pentru procedura de eliberare amplasament din punct de vedere Electrica. In curs de obtinere Autorizatie de construire. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | Este in executie faza de eliberare a amplasamentului dpdv Electrica. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 28 | - Hotărârea nr.232/19.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială clasele V-VIII, Bulevardul Republicii nr. 10” – Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa - - Direcția Tehnică; - - Direcția Integrare Europeană; - - Direcția Economică |  | X |  |  | Proiectul a fost pregatit pentru depunere la finantare prin POR 2014-2020, dar la aceasta data suntem neeligibili. Documentatia realizata nu mai este de actualitate, motiv pentru care s-a elaborat expertiza tehnica, in vederea redemararii proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI (CNI, POR, PNDL) (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Hotărârea nr.3/14.01.2019 pentru modificarea Hotărârii nr.83/ 24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str.Gării –B-dul Decebal – str.Andrei Muresanu – str.Năsăudului” municipiul Bistrița - Direcţia Tehnică - Serviciul Investitii; - Direcția Economică; - Direcția Integrare Europeană |  | X |  | Proiectul a fost predat. A fost reluată procedura de precontractare, ca urmare a instrucțiunii 135 și a fost solicitat actualizarea documentelor necesare precontractarii. S-a semnat contractul de finantare. Proiectul se pregateste pentru verificare ADR. A fost semnat contractul de finantare si este in procedura de achizitie lucrari de executie. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | S-a semnat contractul de finantare. A fost elaborata documentatia de achizitie lucrari si dirigentie. Este in procedura de achizitie lucrari de executie. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - Hotărârea nr.12/31.01.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Instalație de vară, tip “ALPINE COASTER” pe amplasamentul pârtie de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea”, municipiul Bistrița - - Direcţia Tehnică; - - Direcția Economică |  | X |  | S-au aprobat indicatorii pentru obiectivul de investiții ”Instalație de vară, tip “ALPINE COASTER” pe amplasamentul pârtie de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea”. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | Nu au fost alocate fonduri in bugetul 2020 pentru PT si executie. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI Responsabilitatea a fost declinata Directiei Turism. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - Hotărârea nr.13/31.01.2019 privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Trasee pietonale și piste de cicliști în centrul istoric, municipiul Bistrița - etapa I” - - Direcţia Tehnică; - - Direcția de Servicii Publice; - - Direcția Economică; - - Direcția Integrare Europeană |  | X |  | Documentatia de avizare a lucrărilor de intervenții a fost depusa ca anexa la cererea de finantare in cadrul Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 pentru obiectivul de investitii ”Trasee pietonale și piste de cicliști în centrul istoric, municipiul Bistrița - etapa I” si este pe lista de rezervă. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | Nu a fost semnat contractul de finantare. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Hotărârea nr.56/28.03.2019 privind constituirea unei comisii pentru identificarea unor suprafețe de teren situat în vecinătatea Parcului municipal Bistrița, în vederea extinderii acestuia - Comisia constituită la art.2 alin.1 - Direcția Administrație Publică Juridic - Serviciul Cadastru- Compartimentul GIS; - Arhitectul șef; - Direcția Patrimoniu |  |  | X |  | Direcţia Administraţie Publică Juridic – Serviciul Cadastru nu a primit până la această dată nicio solicitare din partea comisiei. (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 12.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Hotărârea nr.80/25.04.2019, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Pod nou peste pârâul Ghinzii din localitatea Ghinda - Direcţia Tehnică; - Direcţia Economică |  | X |  | S-a predat PT. S-a obținut Autorizația de construire. Documentatia pt executie este predata la Serviciul Achizitii Publice. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | Nu s-au alocat fonduri pentru executie lucrari prin bugetul din anul 2021. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Hotărârea nr.115/13.06.2019, privind aprobarea aderării municipiului Bistriţa, ca membru, în cadrul rețelei internaționale a municipalităților pentru pace „Mayors for Peace” - Direcţia Integrare Europeană; - Direcția Economică |  |  | X |  | Se analizează oportunitatea transmiterii formularului de aderare la rețea, având în vedere adresa nr. 52919/08.07.2019 transmisă de M.A.E. în completarea avizului nr. H 2-2/1651/24.05.2019, prin care se recomandă adoptarea unei poziții de rezervă cu privire la eventualele documente sau acțiuni comune din cadrul rețelei care abordează tematica neproliferării actelor nucleare și solicitarea avizului M.A.E. față de astfel de inițiative. (Direcţia Integrare Europeană – 04.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Hotărârea nr.151/22.08.2019, privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bistriţa a imobilului construcție situat în Aleea Heniu, în vederea demolării, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Parcare cu mai multe nivele str. Năsăudului” - Direcția Tehnică; - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Administrație Publică Juridic | X | X |  | Hotărârea a fost depusă la OCPI Bistrița – Năsăud fiind eliberat extras CF prin care imobilul construcție a fost trecut în proprietatea privată a Municipiului Bistrița. După demolarea construcției, pe baza documentelor emise, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public va fi modificat în consecință. Demolarea construcției va fi cuprinsă în cadrul documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții. (Direcţia Patrimoniu – 17.05.2020) | S-a realizat studiul de coexistenta si s-a depus la electrica pt obtinerea avizului de eliberare a amplasamentului. A fost obtinut avizul. A fost predat SF si aprobat in sedinta CTE. Nu s-au alocat fonduri pentru derularea in continuare a proiectului. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Hotărârea nr.153/22.08.2019, privind derularea proiectului “EcoPARC Bistriţa” - Arhitectul Şef; - Direcţia Servicii Publice |  |  | X |  | Nu s-a solicitat plantarea de arbori sau pomi fructiferi, de către cei cărora se adreseaza proiectul. (Arhitect Şef - Serviciul Urbanism – 20.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Hotărârea nr.169/26.09.2019, privind aprobarea Proiectului “Fundamentarea deciziilor și măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni la nivelul UAT Municipiul Bistrița”, finanţat prin Programul Operațional Capacitate Administrativa (POCA) - Direcția Comunicare; - Direcţia Economică | X |  |  | Proiectul a fost finalizat.(Direcția Comunicare – 21.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hotărârea nr.187/31.10.2019, pentru modificarea Hotărârii nr. 157/ 18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, și aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II”- Municipiul Bistrița - Direcţia tehnică; - Direcția Economică; - Direcția Patrimoniu |  | X |  |  | S-a dat Ordin începere faza PT pentru un singur bloc de locuinte (bloc 1). S-a predat proiectul. Pentru faza PT a celorlalte 4 blocuri si pt inceprea executiei blocului 1 nu au fost cuprinse fonduri in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Hotărârera nr. 13/30.01.2020 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud din România şi oraşul Zhangjiajie, Provincia Hunan din Republica Populară Chineză - Direcţia Integrare Europeană |  |  | x |  | Înțelegerea de cooperare va fi semnată la o dată stabilită de comun acord de către părți.( Direcţia Integrare Europeană – 04.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Hotărârea nr.38/27.03.2020 pentru aplicare la ” Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ ” - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații; - Direcţiei Integrare Europeană |  | X |  | A fost predat SF si a fost depus Agentiei de Mediu pt finantare. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Hotărârea nr.39/27.03.2020 pentru modificarea Hotărârii nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului” - - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații; - Direcția Economică |  | X |  | Procedura este la faza de eliberare amplasament. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) | Este in executie faza de eliberare a amplasamentului dpdv Electrica. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Hotărârea nr.74/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru Integrat de Servicii Publice Comunitare”, în municipiul Bistriţa, str. Grănicerilor nr. 30. -Arhitectul Şef - Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Nu s-a solicitat emiterea CU pentru construire imobil.( Arhitect Șef – Serviciul urbanism – 20.05.2021 ) |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Hotărârea nr.104/30.06.2020 privind amplasarea în municipiul Bistriţa a trei panouri cu denumirile istorice ale oraşului -Direcţia Servicii Publice -Arhitectul Șef |  | X |  | Direcția Servicii Publice a înaintat către Arhitectul Șef o adresă prin care a fost solicitată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire și detaliile de execuție ale panourilor și stîlpilor din fontă pentru demararea procedurii de achiziție în vederea montării acestora pe amplasamentele stabilite. (Direcţia Servicii Publice – 15.02.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Hotărârea nr.116/27.08.2020, pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Coş de fum aferent centralei termice, Şcoala Gimnazială Avram Iancu”, municipiul Bistrița - Direcţia Tehnică; - Direcția Economică; - Direcția Patrimoniu |  | X |  | A fost elaborata documentatia PT+executie. Se va redepune catre Serviciul Achizitii. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Hotărârea nr.117/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - str.Secundară 3, Sărata, str.Secundară 4 (Știubei), Sărata, str.Secundară 12, Viișoara, str.Secundară 16 (Nouă) Viișoara și str.Tabără - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații; - Direcția Economică |  | X |  | S-au aprobat indicatorii in urma adoptarii SF. Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa urmatoare. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Hotărârea nr.118/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - str.Lempeș, str.Crângului, str.Zăvoaie, str.Podgoriei, str.Secundară 23 Unirea, str.Secundara 17 (Școlii) Unirea, str.George Barițiu, str.Prundului, str.Ion Pop Retegan, str.Filip Cristian Petru, str.Bela Bartok - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații; - Direcția Economică |  | X |  | S-au aprobat indicatorii in urma adoptarii SF. Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa urmatoare. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Hotărârea nr.119/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - Aleea Jupiter, str.Apusului - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații; - Direcția Economică |  | X |  | S-au aprobat indicatorii in urma adoptarii SF. Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa urmatoare. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Hotarârea nr. 159/26.11.2020 privind reaprobarea Studiului de fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Drum de acces și utilități aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrița” - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații; - Direcția Economică |  | X |  | S-au aprobat noii indicatori. S-a elaboreaza documentatia in vederea realizarii procedurii de achizitie executie lucrari. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 06.05.2021. Oferta depusa este in curs de evaluare. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Hotarârea nr. 161/26.11.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile–teren situate în municipiul Bistrița, având destinația de stradă - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Administraţie Publică, Juridic | X X |  |  | Hotărârea a fost comunicată și Serviciului Cadastru și Revendicări Imobiliare pentru punere în executare, respectiv întocmirea și depunerea documentațiilor și a hotărârii la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară B-N în vederea înscrierii bunurilor în evidențele de carte funciară în domeniul public al Municipiului Bistriţa și eliberarea extraselor de CF. (Direcţia Patrimoniu – 17.05.2021 Au fost emise extrasele de carte funciară pentru toate imobilele din anexa la hotărâre. (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 12.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Hotarârea nr. 162/26.11.2020 privind acceptarea donaţiei Parohiei Ortodoxe ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” și a Parohiei Ortodoxe ”Sf. Apostol Andrei”, pentru terenul identificat cu nr. cadastral 85385, situat în intravilanul municipiului Bistriţa, zona străzii Tărpiului, în vederea înscrierii în domeniul public al municipiului Bistriţa cu destinaţia de “stradă” - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  | X |  | Hotărârea a fost comunicată celor două parohii în vederea depunerii documentelor la notarul public și încheierea actului de donație teren între părți. (Direcţia Patrimoniu – 17.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Hotarârea nr. 168/26.11.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată și de reședință, amenajate în municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Economică |  | X |  | Hotărârea a fost comunicată și Direcției Comunicare pentru acordare sprijin în vederea implementării posibilității de plată a taxelor de parcare prin metode de plată online. (Direcţia Patrimoniu – 17.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Hotărârea nr.191/23.12.2020 privind reglementarea situației juridice a terenului aferent construcției cu destinația de spațiu comercial, edificată de societatea FLORASINA B S.A., situat în Bistrița, Piața Morii nr.56, proprietatea publică a municipiului Bistrița, care a făcut obiectul contractului de concesiune nr.1278/2/P/20.01.1998 - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  | X |  | Prin adresa nr.2905/13.01.2021 s-a solicitat societății depunerea unor documente în vederea întocmirii actului adițional la contractul de concesiune. Până la această dată societatea nu a dat curs solicitării. (Direcţia Patrimoniu – 17.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Hotărârea nr.193/23.12.2020 pentru aprobarea realizării documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul "Creșterea eficientei energetice a cladirii – Grădinița cu program prelungit nr. 13"- Aleea Basmului nr. 1A, Bistrița -Direcţia Tehnică - Serviciul Cladiri; -Serviciul de Achiziții publice; -Direcția Economică; -Direcția de Integrare Europeană | X | X |  | In stadiul de elaborare DALI (Direcţia Tehnică 11.05.2021) Încheiat contract servicii nr.5/L/01.02.2021 care are ca obiect elaborarea expertizei tehnice pentru obiectivul de investitii ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii – Grădiniţa cu program prelungit nr.13” – Aleea Basmului, nr.2, Bistrita. (Serviciul de Achiziții publice – 02.03.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Hotărârea nr.7/28.01.2021, pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Refacere punte pietonală pe strada Tudor Vladimirescu, inclusiv refacere pile transversale din beton - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții, Căi de Comunicaţii; - Direcția Economică |  | X |  | S-a aprobat DALI si s-a predat documentatia de achizitii pentru PT+executie. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Hotărârea nr.9/28.01.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a străzii Podgoriei (tronson 2), imobil–teren situat în municipiul Bistrița, având destinația de stradă -Direcţia Patrimoniu; -Direcţia Administraţie Publică, Juridic | X X |  |  | Hotărârea a fost comunicată si Serviciului Cadastru si Revendicări Imobiliare pt. punere in executare, respectiv finalizare documentatie cadastrală si depunere la OCPI pt. eliberare extras CF aferent străzii Podgoriei – tronson 2. (Direcția Patrimoniu – 17.05.2021) Strada a fost înscrisă în Cartea Funciară nr. 87976. (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 12.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Hotărârea nr.11/28.01.2021 pentru stabilirea unor măsuri cu privire la spațiile situate în municipiul Bistrița, proprietate privată a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Bistrița -Direcţia Patrimoniu |  | X |  | Spațiile prevăzute în anexă cărora le-a fost schimbată destinația, vor putea face obiectul vânzării în baza Legii nr.550/2002, după înscrierea în evidențele de carte funciară, împreună cu terenul aferent și întocmirea rapoartelor de evaluare, a căror proceduri urmează a fi demarate. (Direcţia Patrimoniu – 17.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Hotărârea nr.13/28.01.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 25.136.816 lei necesară suplimentării valorii aprobate prin Hotărârea nr.20/30.01.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița, pentru asigurarea contribuției la proiectele finanțate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014 – 2020 -Direcția Economică | X |  |  | In data de 28.07.2021 a fost semnat Actul aditional nr. 35844/27.04.2021 la Contractul de credit nr. 95177331/28.07.2020 privind suplimentarea creditului de investitii acordat , de la valoarea de 9.476.463 lei cu suma de 25.126.816 lei, pana la valoarea de 34.613.279 lei. (Direcția Economică -05.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hotărârea nr.23/25.02.2021 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Capela mortuara, localitatea componenta Ghinda” -Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri; -Direcția Economică |  | X |  | S-a elaborat documentatia de achizitie PT+executie. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Hotărârea nr.24/25.02.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile–teren situate în municipiul Bistrița, având destinația de stradă -Direcţia Administraţie Publică, Juridic; -Direcţia Patrimoniu | X X |  |  | Au fost emise extrasele de carte funciară pentru toate imobilele din anexa la hotărâre. (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 12.05.2021) Hotărârea a fost transmisă și DAPJ – Serviciul Cadastru și Revendicări Imobiliare pentru punere în executare, respectiv finalizare documentaţii cadastrale și depunerea acestora la OCPI BN pt. înscriere bunuri în CF și eliberare extrase. (Direcţia Patrimoniu – 17.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Hotărârea nr.25/25.02.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului-teren în suprafaţă de 519 mp, situat în intravilanul municipiului Bistriţa, strada Crainimătului nr.1A, identificat în CF Bistrița nr.81618, proprietate privată a municipiului Bistriţa - - Direcţia Patrimoniu; - - Direcția Economică; -Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  | X |  | A fost stabilită data pentru inițierea procedurii de vânzare, si a fost publicat spre cunostința publică anunțul de licitație cuprinzând toate informatiile necesare participării la procedură. (Direcţia Patrimoniu – 17.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Hotărârea nr.26/25.02.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului-teren în suprafaţă de 338 mp, situat în intravilanul municipiului Bistriţa, strada Crângului nr.24A, identificat în CF Bistrița nr.80893, proprietate privată a municipiului Bistriţa - - Direcţia Patrimoniu; - - Direcția Economică; - -Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  | X |  | A fost stabilită data pentru inițierea procedurii de vânzare, si a fost publicat spre cunostința publică anunțul de licitație cuprinzând toate informatiile necesare participării la procedură. (Direcţia Patrimoniu – 17.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Hotărârea nr.27/25.02.2021 privind aprobarea trecerii imobilului-teren situat în municipiul Bistrița, str. Zefirului, identificat în CF Bistrița nr.85930, din domeniul public al Municipiului Bistriţa în domeniul public al Județului Bistrița – Năsăud - - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  | X |  | In data de 17.05.2021 a fost semnat protocolul de predare-preluare a imobilului teren între reprezentantii celor două părți. (Direcţia Patrimoniu – 17.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Hotărârea nr.34/25.02.2021 privind aprobarea transmiterii în administrarea Parohiilor Ortodoxe Române Bistrița având hramurile: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și Pogorârea Duhului Sfânt, a unei cote din terenul proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situat în Bistriţa, str.Tărpiului nr.20C, amenajat cu destinaţia de cimitir - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Administraţie Publică, Juridic; - Direcţia Servicii Publice |  | X |  | Au fost solicitate unele documente celor trei parohii si a fost întocmit contractul de administrare conform prevederilor hotărârii. Contractul de administrare nu a fost semnat, datorita discutiilor purtate cu Prefectul Județului Bistrița Năsăud, în urma cărora s-a propus modificarea modului de transmitere a imobilului din administrare in folosinţa cu titlu gratuit. (Direcţia Patrimoniu – 17.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Hotărârea nr.36/25.02.2021, pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții“ Consolidare DJ173, suprapunere cu strada Valea Jelnei între Km 1+168 şi Km 1+320 în urma alunecărilor de teren” - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții, Căi de Comunicaţii; - Direcția Economică |  | X |  | S-a elaborat documentatia de achizitie PT+executie, care a fost inaintata Serviciului Achizitii in vederea achizitiei serviciilor de proiectare si executie de lucrari. (Direcţia Tehnică 11.05.2021) |  |  |  |  |  |  |  |

PRIMAR,                                                                    SECRETAR GENERAL,

IOAN TURC                                                                     FLOARE GAFTONE

Întocmit,                                                                                                                                                                     													    MORARIU DORINA – MARIA