PRIMAR

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 33386/19.04.2021

# RAPORT

privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe anul 2020

Bugetul inițial al U.A.T.M. Bistrița a fost aprobat prin H.C.L nr. 24/13.02.2020 și a avut prevederi la venituri suma de 329.557 mii lei, iar la cheltuieli suma de 335.991 mii lei, fiind prevăzut un deficit bugetar in suma de 6.434 mii lei.

Pe parcursul anului 2020 au fost efectuate un număr de 8 rectificări bugetare, prevederile definitive fiind aprobate prin HCL nr. 195 din 23 decembrie 2020. Prevederile definitive la venituri au fost în sumă de 321.582 mii lei, iar la cheltuieli au fost în sumă de 328.016 mii lei fiind menținut deficitul bugetar inițial.

În structura, modificările bugetului entității în anul 2020 se prezintă astfel:

mii lei

| Indicatori | Prevederi iniţiale | Prevederi definitive | Încasări/ Plăţi efectuate | % din prevederi inițiale | % din prevederi definitive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. BUGET LOCAL |  |  |  |  |  |
| VENITURI | 316.556 | 304.640 | 282.756 | 89,32 | 92,82 |
| CHELTUIELI | 321.493 | 309.577 | 247.806 | 77,08 | 80,05 |
| B. BUGET INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII |  |  |  |  |  |
| VENITURI | 27.049 | 25.574 | 21.844 | 80,76 | 85,41 |
| CHELTUIELI | 28.546 | 27.071 | 20.092 | 70,38 | 74,22 |
| C. BUGET IMPRUMUTURI INTERNE |  |  |  |  |  |
| VENITURI | 1.993 | 5.906 | 2.641 | 132,51 | 44,72 |
| CHELTUIELI | 1.993 | 5.906 | 2.641 | 132,51 | 44,72 |
| TRANSFERURI INTRE BUGETELE ENTITATII |  |  |  |  |  |
| VENITURI | 16.041 | 14.538 | 13.753 | 85,74 | 94,60 |
| CHELTUIELI | 16.041 | 14.538 | 13.753 | 85,74 | 94,60 |
| TOTAL BUGET CENTRALIZAT |  |  |  |  |  |
| VENITURI | 329.557 | 321.582 | 293.488 | 89,06 | 91,26 |
| CHELTUIELI | 335.991 | 328.016 | 256.786 | 76,43 | 78,28 |

Entitatea administrează veniturile și cheltuielile în cadrul a trei bugete: bugetul local, bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetul împrumuturilor interne;

Ponderea cea mai mare a veniturilor și cheltuielilor se înregistrează la bugetul local, buget din care sunt finanțate, pe lângă activitatea proprie, unitățile de învățământ subordonate prin deschideri de credite bugetare, precum și activitatea Direcției de Servicii Publice, Direcției de Asistență Socială Bistrița și a Direcției Municipale de Sănătate;

Din bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt finanțați prin transferuri ordonatorii terțiari Centrul Cultural Municipal Bistrița, Politia Locală și Direcția de Administrare a Piețelor Municipiului, buget în care sunt prevăzute și veniturile și cheltuielile Direcției Patrimoniu, structura finanțată integral din venituri proprii.

Execuția pe bugete si secțiuni, la data de 31.12.2020, se prezintă astfel :

- Bugetul local

Situaţia pe cele doua secţiuni se prezintă astfel :

- mii lei –

| Indicator | Buget initial 2020 | Buget final 2020 | Realizari 31.12.2020 | % realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Venituri total d.c. | 316,556.00 | 304,640.00 | 282,756.00 | 92.82% |
| - Sectiunea de functionare | 168,418.00 | 179,399.00 | 169,897.00 | 94.70% |
| - Sectiunea de dezvoltare | 148,138.00 | 125,241.00 | 112,859.00 | 90.11% |
| Cheltuieli total d.c. | 321,493.00 | 309,577.00 | 247,806.00 | 80.05% |
| - Sectiunea de functionare | 170,333.00 | 181,314.00 | 164,176.00 | 90.55% |
| - Sectiunea de dezvoltare | 151,160.00 | 128,263.00 | 83,630.00 | 65.20% |

Conform anexei prezentate, veniturile proprii, sunt realizate in procent de 92,95% fata de prevederile estimate la nivelul anului 2020. La unele categorii procentul de realizare  a depasit prevederile bugetare,  ca de exemplu: „Impozit si taxa pe cladiri persoane fizice”  107,56%, „Impozit si taxa pe teren persoane fizice” 101,94%. Aceasta se datoreaza reevaluarii terenurilor si constructiillor, dar si a cresterii masei impozabile in cazul constructiilor. Cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit, au fost realizate doar in procent de 94,35% fata de prevederile bugetare, ceea ce se traduce intr-un minus de 5.570 mii lei.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare reflecta decontarea acestora in raport cu prevederile bugetare ( exista însă realizări pentru care pana la 31 decembrie  nu a fost efectuata plata ) si au un procent de realizare de 65,20%, care se datorează in principal următoarelor motive:

- in contextul pandemiei Corvid 19, ritmul de lucru  pe șantiere a fost redus si  de asemenea  constructorii  întâmpina probleme in livrarea pe șantier a materialelor;

- termenul mare de derulare a procedurilor de achiziții (incluzand perioada de contestatii ) pana la semnarea contractelor de  servicii si lucrari (Amenajare pista de cicliști in municipiul Bistrita-etapa I ); reluarea procedurilor datorata neprezentării ofertanților  au determinat  realizarea cheltuielilor de capital in procentul mai sus menționat. De asemenea, din cauza repetarii a procedurii de achizitie pentru reabilitarile termice, contractul de executie pentru  Bistrita 11 si 14 s-a încheiat târziu,  si   nu s-au  mai putut  executa  toate lucrarile estimate  in anul 2021;

- la Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa, a fost semnat in noiembrie 2020 dupa care a inceput perioada de timp  friguros, prin urmare nu au mai putut fi executate lucrari, iar executantul nu a solicitat inca  avans ( suma care a fost prevazuta  in cuantum de 30% din valoarea contractului de executie –suma cuprinsa in bugetul pe 2020)

- obiectivele Reconfigurarea axei de transport public pe traseul Str.Gării–B-dul Decebal–str. Andrei Mureşanu– str. Năsăudului si   Centru intermodal de transport public str. Gării - Tărpiului – Industriei  sunt inca in procedura de achizitie, insa si pentru acestea au fost cuprinse in bugetul pe 2020 sume  pentru executie si avans lucrari .

- pentru alte obiective de investitii ( Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic de  Servicii, Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit nr. 3  și Cresa nr.3 str Aleea Plaiesului ) desi  au fost cuprinse fonduri pentru  avans si executie , lucrarile nu au inceput in 2020 .

- in urma lucrarilor de desfaceri la unele obiective aflate in executie  (Reabilitare și modernizare Colegiu Tehnic ”Grigore Moisil” -corp A , B , C., Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr.1, municipiul Bistrita  , Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional)  au aparut lucrari neprevazute, motiv pentru care s-a demarat revizia proiectului si  executarea lucrarilor nu  a avut ritmul  estimat .

- Pentru contractele finantate prin PNDL, platile pentru lucrarile din  lunile octombrie  , noiembrie si decembrie  au fost efectuate in  2021

Execuţia detaliata a bugetului local pe capitole, subcapitole, paragrafe si titluri de cheltuieli, este prezentata in anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.

- Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local

Situaţia pe cele doua secţiuni se prezintă astfel :

- mii lei -

| Indicator | Buget initial 2020 | Buget final 2020 | Realizari 31.12.2020 | % realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Venituri total d.c. | 27,049.00 | 25,574.00 | 21,844.00 | 85.41% |
| - Sectiunea de functionare | 26,266.00 | 24,802.00 | 21,757.00 | 87.72% |
| - Sectiunea de dezvoltare | 783.00 | 772.00 | 87.00 | 11.27% |
| Cheltuieli total d.c. | 28,546.00 | 27,071.00 | 20,092.00 | 74.22% |
| - Sectiunea de functionare | 27,763.00 | 26,299.00 | 20,005.00 | 76.07% |
| - Sectiunea de dezvoltare | 783.00 | 772.00 | 87.00 | 11.27% |

In ceea ce priveşte cheltuielile secţiunii de dezvoltare până la data de 31 decembrie  s-au efectuat doar plati pentru dotari la Centrul Cultural Municipal „George Cosbuc” in suma de 18 mii lei, la Politia Locala in suma de 62 mii lei, iar achiziția terenurilor cuprinse în lista de investiții la Direcția Patrimoniu nu a putut fi realizata din cauza regimului juridic al acestora din punct de vedere al evidentelor de carte funciara.

Execuția detaliata a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe capitole, subcapitole, paragrafe si titluri de cheltuieli, este prezentata in anexa nr.2 la proiectul de hotărâre.

- Bugetul creditelor interne

Situaţia la acest buget se prezină astfel:

mii lei

| Indicator | Buget initial 2020 | Buget final 2020 | Realizari 31.12.2020 | % realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Venituri total | 1,993.00 | 5,906.00 | 2,641.00 | 44,72% |
| Cheltuieli total | 1,993.00 | 5,906.00 | 2,641.00 | 44.72% |

La acest buget prevederile bugetare  au fost majorate cu suma de 1.580 mii lei, atât la venituri, cât si la cheltuieli, prin HCL nr. 101/30.06.2020,  suma aprobată a  fi utlizată în anul 2020, potrivit Hotărârii de autorizare a împrumuturilor locale nr. 6183/18.06.2020 fiind de 5.906 mii lei.

Fata de cele de mai sus, propunem aprobarea execuţiei bugetului municipiului Bistriţa, pe anul 2020, in forma prezentata.

Primar,                                                Director executiv,                           	                   Ioan Turc                                                Nicolae Scurtu

CE/2ex.