CONTRACT  DE LUCRARI

NR.______ / L / __________

Preambul

Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5), din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi în baza Raportului privind desfășurarea achiziției directe înregistrat sub nr…..

Art. 1. Părţile contractante:

Autoritatea contractantă:

MUNICIPIUL BISTRIŢA, cu sediul în Bistriţa, P-ţa Centrală nr. 6, tel/fax 0263 237323, cod poştal 420040, cod unic înregistrare 4347569, cont RO43TREZ24A675000710130X deschis la Trezoreria municipiului Bistriţa, reprezentată prin Primar Ioan TURC, în calitate de Achizitor,

şi

_______________________, cu sediul în ____________, str. __________________  nr. _____,  jud. __________________,  telefon ____________, fax ____________, cod poştal _________, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului ___________, CUI _____________, cont _____________________________ deschis la Trezoreria_____________________________, reprezentată prin ___________________, în calitate de  Executant.

Art. 2. Definiţii

În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

      - Achizitor şi Executant  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil Executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde  Executantul execută lucrarea;

      - forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică;

      - an - 365 de zile.

Art. 3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

I. CLAUZE OBLIGATORII

Art. 4. Obiectul contractului

4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare (DTAC+PT+CS+DE) și să execute lucrări la obiectivul de investiţii: „Capela mortuara, localitatea componenta Ghinda”, municipiul Bistrița, în termenul convenit prin prezentul contract, conform cerinţelor din documentația de atribuire şi a ofertei depusă.

Art. 5. Preţul contractului

5.1. Preţul contractului este de ……………… lei total, din care ……………. lei, fără TVA, la care se adaugă T.V.A. in valoare de ………………… lei.

5.2.(1).Preţul contractului este format din:

- Preţul pentru serviciile de proiectare (DTAC+PT+CS+DE) este de ……………… lei total, din care ……………. lei, fără TVA, la care se adaugă T.V.A. in valoare de ………………… lei.

- Preţul pentru execuţia lucrărilor este de ……………… lei total, din care ……………. lei, fără TVA, la care se adaugă T.V.A. in valoare de …………… lei.

Art. 6.  Durata contractului

Durata contractului este de la data semnării acestuia până la data restituirii integrale a garanţiei de bună execuţie pe baza procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor.

Art. 7. Executarea contractului

7.1 Termenul pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către proiectant  va fi comunicat prin ordinul de începere a contractului, emis de autoritatea contractantă  dupa constituirea  garanţiei de bună execuţie.

7.2. Perioada de executare al contractului este de 12 luni, după cum urmează:

A. Elaborare documentației de proiectare (DTAC+PT+CS+DE): maxim 3 luni

- Elaborare Faza 1 de proiectare: maxim  2 luni calendaristice de la data precizată în ordinul de începere a contractului;

- Elaborare Faza 2 de proiectare: maxim 1 lună calendaristică de la obținerea Autorizației de construire;

- Faza 3 – asistența tehnică: se va întinde pe toată durata de realizare a lucrărilor și până la obținerea tuturor autorizațiilor de funcționare.

B. Execuția lucrărilor

- Durata de execuție a lucrărilor este de  maxim 9 luni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor;

- Punerea în operă a proiectului tehnic elaborat la faza 1 si la faza 2. Prezentarea spre acceptare a listelor de cantități de lucrări F3 pe categorii de lucrări, F2 Centralizatoare pe obiecte și F1 Centralizator pe obiectiv, respectând prețurile unitare prezentare în ofertă, predate de proiectant autorității contractante;

- prezentarea planului calității;

7.3. Contractul încetează să producă efecte după recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie acordate lucrărilor.

Art. 8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului (parte integrantă a acestuia) sunt:

  - propunerea tehnică şi propunerea financiară;

  - grafic de prestare și execuţie;

  - garanţia de bună execuţie;

  - caietul de sarcini;

  - planul calității conform Legii nr. 10/1995;

  - contract de asociere/subcontractare;

  - contractul cu firma de salubritate;

  - poliță de asigurare a riscurilor;

  - acte adiţionale, dacă există;

  - alte anexe la contract.

Art. 9.  Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relatiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a Achizitorului.

9.2.  Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa Achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la Achizitor privind îndepărtarea acestora.

9.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

Art. 10. Obligaţiile principale ale Executantului

10.1. Elaborare documentației de proiectare(DTAC+PT+CS+DE).

10.1.1. Executantul are obligaţia să asigure pe parcursul elaborării documentaţiei de proiectare toate categoriile de forţă de muncă (personal de specialitate, personal autorizat/ firme autorizate) iar în documentele pe care le elaborează să respecte legislaţia şi normativele în vigoare la data predării şi să le menţioneze în acestea.

10.1.2. Executantul are obligaţia sa elaboreze documentatia de proiectare, după cum urmează:

Faza 1

- Documentaţia pentru obţinerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatele  de Urbanism;

- Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) și proiectul de organizare de șantier (dacă e cazul);

Faza 2

- Proiectul tehnic (PT), caietele de sarcini (CS) şi  detaliile de execuţie (DE).

Faza 3

- Asistenţa tehnică din partea proiectantului:

    - pe perioada de execuţie a lucrărilor;

    - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii;

10.2. Execuţia lucrărilor proiectate:

(1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promtitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

(3). Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul fizic si valoric necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie. Executantul are obligaţia să execute lucrările în limita creditelor bugetare alocate de către autoritatea contractantă şi care vor fi comunicate în termen de 3 zile de la semnarea contractului sau de la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa, iniţial sau rectificat. În cazul în care Executantul depăşeşte aceste limite el nu poate pretinde plata lucrărilor executate în plus decât în momentul în care Achizitorul îi va comunica că are aprobate sumele pentru aceasta. Executantul se angajează să accepte micşorarea termenului de execuţie contractat, la solicitarea autorităţii contractante şi numai în cazul asigurării resurselor financiare aferente.

(4) Executantul are obligaţia, după elaborarea PT+CS+DE, de a prezenta spre acceptare  listele de cantităţi de lucrări F3 pe categorii de lucrări, a Centralizatoare pe obiecte (F2) și a Centralizatorului pe obiectiv (F1), respectând preţurile unitare prezentate în ofertă şi tehnologia de execuţie dată de proiectant în cadrul proiectului elaborat, astfel încât valoarea ofertată pentru execuţie să nu fie modificată. Decontarea situaţiilor de plată se va face pe baza  listelor de cantităţi aprobate la faza PT.

(5) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe santier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(6) Un exemplar din documentaţia predată, de către Achizitor, Executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de Achizitor, la cererea acestora.

(7) Executantul va fi răspunzator pentru proiectul şi caietele de sarcini care au fost întocmite de el.

(8) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia Achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de masurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor.

(9) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Achizitorului în orice problemă menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Executantul consideră că dispoziţiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(10) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(9) determina dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Achizitorului.

(11) Executantul este responsabil de trasarea corectă, cu personal de specialitate propriu, a lucrărilor faţă de reperele date de Achizitor prin proiectantul lucrării, precum şi de furnizarea tuturor materialelor, echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(12) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

Pentru verificarea trasării de către proiectant, Executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

(13) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia:

              - de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

              - de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

(14) Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în opera de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

(15) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

- confortul riveranilor, sau

- căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(16) Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Executantului.

(17) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile care sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi. Executantul va selecta traseele ( de comun acord cu Achizitorul ) va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în masura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(18) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, Executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

(19) Pe parcursul execuţiei lucrării, fără a solicita costuri suplimentare, Executantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(20) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

(21) Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de timp egal cu perioada de garanţie acordată lucrărilor, calculat  de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

(22) Executantul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justitie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente,

(23) Echipamentele şi dotările pe care le va asigura Executantul vor indeplini caracteristicile şi performanţele prezentate in propunerea tehnică.

(24). Executantul are obligația de a încheia înainte de începerea lucrărilor un contract cu o firmă de salubritate pentru deșeurile rezultate în timpul lucrărilor (inclusiv moloz), cu operare săptămânală, pe care îl va prezenta Achizitorului. De asemenea are obligația de a deține cel puțin un container pentru colectarea deșeurilor. Executantul are obligația de a colecta și depozita deșeurile ce rezulta în timpul lucrărilor zilnice, in conformitate cu Autorizația de construire.

10.3. Predarea documentaţiei

- Documentaţia pentru obţinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatele  de Urbanism  - 2 exemplare pe suport de hartie pentru fiecare avizator în parte.

- Documentatia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) în 2 exemplare pe suport de hârtie, precum  şi 1 CD cu documentația semnată și ștampilată;

- Proiectul tehnic de execuţie (PT+CS+DE), se predau beneficiarului pe suport de hârtie în 4 exemplare  originale semnate și ștampilate, 2(doua) exemplare planșe semnate și ștampilate în original și 2(doua) exemplare pe suport electronic, care va conține toată  documentația scanată (din cele semnate și ștampilate) cât și partea desenată în format dwg;

Proprietatea asupra documentațiilor aparține Achizitorului. Acesta va achita contravaloarea avizelor/autorizațiilor necesare.

Art. 11.  Obligaţiile principale ale Achizitorului

11.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Executantului orice facilităţi şi/sau informaţii/documente/date pe care acesta le cere sau pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

11.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze, serviciile prestate/lucrările executate în termenul convenit.

11.3. Achizitorul se obligă să plătească către Executant preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate/lucrările executate în termenele prevăzute la clauza 18.

11.4. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină, in termen de 5 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie.

            - suprafeţele de teren, din domeniu public, necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - căile de acces rutier ;

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de  Executant.

11.5. Achizitorul are obligaţia de a transmite Executantului, odata cu ordinul de incepere, întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în                               2 exemplare.

11.6. Achizitorul, prin reprezentantul său responsabil cu supervizarea lucrărilor pe şantier, are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse, în cel mult 5 zile de la notificarea Executantului.

11.7. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate Executantului precum şi pentru dispoziţiile date.

Art. 12.  Sancţiuni şi penalităţi pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor si rezilierea contractului

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul:

i.-nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate,

ii.-îşi îndeplineşte necorespunzător obligaţiile asumate,

iii.-îşi îndeplineşte cu întârziere obligaţiile asumate,

atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului penalităţi calculate la valoarea contractului rămasă de executat/executată necorespunzător/executată cu întârziere.

12.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termenul convenit, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti penalităţi de intârziere pentru suma neachitată.

12.3.Penalităţile prev. la art.12.1 şi 12.2 se calculează potrivit art.3, alin.2^1 din  Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar cu modificările şi completările ulterioare.

12.4.  - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile prevederilor art. 1535-1536 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil rep. cu modificările şi completările ulterioare.

12.5  - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Executant.

12.6 - În toate cazurile, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12.7 Prezentul contract se poate rezilia, în situaţia în care una dintre părţi, în mod culpabil, nu respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract.

12.8 În toate cazurile, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12.9 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul, fără însă a fi afectat dreptul părţilor de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă:

a) Executantul nu se conformează, în termenul stabilit, conform notificării emise de către Achizitor, prin care i se solicită remedierea neconformităţii sau executarea obligaţiilor care decurg din prezentul contract;

b) Executantul subcontractează părţi din contract fără a avea acordul scris al Achizitorului;

c) Executantul cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără acordul scris al Achizitorului;

d) Devin incidente oricare alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului;

e) În cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Achizitorului în legătură cu care se prestează serviciile care fac obiectul contractului;

f) La momentul atribuirii contractului, Achizitorul se afla în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;

g) În cazul în care împotriva Executantului se deschide procedura falimentului;

h) Executantul a săvârşit nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a contractului sau în legătură cu executare acestuia, ce au provocat o vătămare Achizitorului;

i) Valorificarea de către Achizitor a rezultatelor prezentului contract este grav compromisă ca urmare a întârzierii prestaţiilor din vina Executantului;

12.10. Executantul poate rezilia contractul fără însă a fi afectat dreptul părţilor de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care:

a) Achizitorul a comis erori esenţiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a contractului sau în legătură cu executare acestuia, ce au provocat o vătămare Executantului.

b) Achizitorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată a serviciilor prestate de Executant, în condiţiile stabilite prin prezentul contract.

12.11.  Rezoluţiunea/Rezilierea contractului în condiţiile art. 12.9 şi art. 12.10 intervine cu efecte depline, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile şi fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale.

12.12 Prevederile prezentului contract în materia rezoluţiunii/rezilierii contractului se completează cu prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare.

12.13 Prezentul contract încetează de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care toate obligaţiile stabilite în sarcina părţilor au fost executate.

II. Clauze specifice

Art. 13. Garanţia de bună execuţie

13.1. (1) Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea, de către ambele părţi, a contractului. Neconstituirea garanţiei de bună execuţie în termenul, cuantumul şi condiţiile stabilite, sau neconstituirea unei noi garanţii de bună execuţie în cazul în care aceasta a fost executată (parţial sau integral) atrage de la sine rezilierea de drept a contractului, fără punere în întârziere sau îndeplinirea unei formalităţi prealabile de către Achizitor şi pierderea garanţiei de participare.

(2) Cuantumul garanţiei de bună execuţie  este 10 % din valoarea fără T.V.A. a contractului de lucrări, respectiv _________ lei şi se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii sau prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul  de  garantare  trebuie  să  prevadă  că  plata  garanţiei  se va executa necondiţionat, respectiv  la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din sumele cuvenite pentru plata facturilor parţiale, Executantul are obligaţia de a deschide, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante.

(3) Suma iniţială care se depune de către Executant în contul de disponibil astfel deschis trebuie să fie de 0,5% din preţul contractului, respectiv _________ lei. Pe parcursul îndeplinirii contractului, Achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Executantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de buna execuţie. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

13.2. Achizitorul are obligaţia de a elibera garanţia pentru participare şi de a emite ordinul de începere a contractului numai după ce Executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului.

13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.4. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel:

- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la aceea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garanție a lucrărilor executate (minim 3 ani), pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

13.5. În cazul polițelor de asigurare, acestea trebuie să cuprinda în perioada de asigurare și perioada prevăzută de lege pentru efectuarea recepției finale, iar diminuarea acesteia numai pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și la termenul de finalizare a lucrărilor;

Art. 14. Începerea şi execuţia lucrărilor

14.1.  Executantul are obligaţia de a începe execuția lucrărilor în maxim 5 zile de la data primirii ordinului în acest sens din partea Achizitorului.

14.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită.

(2) Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, după primirea ordinului de incepere, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia Achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care Executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 10.1, alin. (2), Achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze Executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea Executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea Achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate, in caz contrar , Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

14.6. (1) Executantul are obligaţia de a monta pe propria cheltuială, la loc vizibil, “ Panoul de identificare a investiţiei “, în forma şi conţinutul precizat în prevederile legale în vigoare.

(2) La finalizarea lucrărilor de construcţie, Executantul are obligaţia de a preda Achizitorului, întreaga documentaţie, privind executia, necesară completării şi întocmirii cărţii tehnice a construcţiei, întocmită conform legislaţiei în vigoare.

Art. 15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

15.1. În cazul în care:

              - volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

              - condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptăţesc Executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

                - orice prelungire a duratei de execuţie la care Executantul are dreptul;

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului, (cu respectarea legislatiei în vigoare, privind achizitiile publice).

Art. 16. Finalizarea lucrărilor

16.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut(ă) a se finaliza într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat(ă) în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2. (1) La finalizarea lucrărilor, Executantul are obligaţia de a notifica, în scris, Achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepţie.

16.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

Art. 17. Perioada de garanţie

17.1. Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de minim 3 ani şi decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală.

17.2. (1) În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

- unui viciu de concepţie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

- neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executantul a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează Executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

Art. 18. Documente si modalităţi de plata

18.1. Plata sumelor aferente lucrărilor executate se va efectua în termen de  30 zile de la depunerea facturii de catre Executant. Facturile aferente execuţiei lucrărilor, se vor emite numai dupa verificarea şi acceptarea de către Achizitor a situaţiilor de lucrări. Situaţiile de lucrări lunare, confirmate de către dirigintele de şantier (desemnat drept reprezentant al Achizitorului), se vor accepta de catre Achizitor in termen de 5 zile de la depunerea acestora, dar, nu mai tarziu de data de 5 a lunii urmatoare lunii in care s-au executat lucrarile. Acestea vor fi însoțite de  documente de calitate, atașamente, consumuri, procese verbale de lucrări ascunse și procese verbale calitative semnate de responsabilul tehnic cu execuția (RTE) și specialiști atestați, etc.

18.2. Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei de la pct. 18.1., atunci Executantul are dreptul de a diminua ritmul execuţiei, cu obligatia de a comunica, in prealabil, acest lucru, Achizitorului. Diminuarea ritmului de execuţie nu poate scădea sub procentul de 50 % din valoarea graficului de execuţie aferent lunii respective. Imediat ce Achizitorul îşi onorează restanţa, Executantul va relua executarea lucrărilor în ziua urmatoare zilei in care s-a onorat restanta şi va revizui graficul de execuţie in aşa fel încât să nu se depăşească termenul prevăzut la clauza 7.2. Dacă întârzierea plăţii facturii depăşeşte 90 de zile, Executantul are dreptul să solicite decalarea termenului de execuţie conform clauzei 15.1.

18.3. (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea Executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări Achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute Executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare pe baza programarilor efectuate si care au fost fundamentate pe baza situatiilor de lucrari si facturilor emise, dar acestea nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a Executantului, ele nu se consideră, de către Achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

18.4. Plata cheltuielilor aferente lucrărilor diverse şi neprevăzute se va face cu condiţia ca aceste lucrări să se încadreze în prevederile H.G.R. nr. 907/2016, Anexa 6, Metodologie privind elaborarea devizului general si a devizului pe obiect,Sectiunea a 5-a, pct. 5.3 şi să respecte preţurile cu corespondent în oferta de bază.

18.5. Situaţiile de plată lunare se depun Achizitorului până în data de 5 a lunii următoare lunii în care s-au executat lucrările, confirmate de către dirigintele/ diriginţii de şantier, iar Achizitorul le va verifica/ aviza în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunere. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

18.6. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

18.7. În cazul în care prin proiectarea lucrărilor, se constată necesitatea execuţiei de lucrări care nu au fost cotate în procedură, estimarea acestora se va face de catre Executant pe baza analizelor de pret respectand pretul materialelor ofertate sau material nou ( 3 oferte) manopera utilaj si recapitulaţia din oferta iniţială. Decontarea acestor lucrări se va face pe baza facturilor emise de către furnizorul de materiale care are oferta prezentata cu pretul cel mai mic.

18.8. Plata fazei de asistenţă tehnică, se va deconta pe parcursul executarii lucrarilor pe baza facturii insotita de Raportul de activitate si se va desfasura pe toata perioada derularii executiei lucrărilor.

Art. 19. Ajustarea  preţului contractului si modificarea contractului

19.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de Achizitor Executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

19.2. Preţul contractului este ferm şi nu se poate actualiza.

Prin excepţie, în conformitate cu prevederile art.164 alin. (4) și (5) din H.G. nr.395/2016, în cazul în care au loc modificări legislative al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, acesta va fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

19.3 Părţile au dreptul, pe durata contractului, de a conveni modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele Legii şi în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 şi 165).

19.4 Modificările nesubstanţiale, astfel cum sunt prevăzute în Lege, sunt singurele modificări ale contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

19.5 Circumstanţele care pot determina modificarea contractului sunt:

a. orice modificare a datelor de contact, reprezentanţilor autorizaţi ai pãrţilor, persoanelor de contact, conturilor bancare şi băncilor prin care se efectueazã plãţile,

b. drepturile şi obligaţiile Executantului stabilite prin acest contract sunt preluate de catre un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, în condiţiile stabilite prin Lege,

c. înlocuirea de subcontractanţi,

d. identificarea oricărei erori, omisiuni sau oricărui viciu în cerinţele Achizitorului identificarea necesităţii oricărei diminuări/majorări/modificări a contractului sau a unei pãrţi a acestuia,

e. modificarea preţului iniţial al contractului ca efect al modificărilor nesubstanţiale

Art. 20. Asigurări

20.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare agreată de ambele părţi. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei Achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

20.3. Neîncheierea asigurării sau încheierea acesteia în alte condiţii decât cele prevăzute în contract atrage de la sine rezilierea de drept a contractului, fără punere în întârziere sau îndeplinirea unei formalităţi prealabile de către Achizitor.

Art. 21. Amendamente

21.1. Pe durata derulării contractului, părţile contractante au dreptul de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstante care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

21.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.

Art. 22. Subcontractanţi

22.1. Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Achizitorul.

22.2. (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

(3) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

22.3. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată Achizitorului.

Art. 23. Cesiune

23.1. Cesiunea contractului se poate face conform prevederilor art. 1315 - art.1320 din                 Legea 287/2009, republicată privind Codul civil.

Art. 24. Forţa majoră

24.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

24.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

24.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, apariţia cazului de forţă majoră şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

24.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de  6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 25. Soluţionarea litigiilor

25.1. Achizitorul şi Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

25.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul şi Executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţele contractuale, fiecare parte poate solicita ca disputa să se solutioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la locul executarii contractului.

Art. 26. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 27. Comunicări

27.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

27.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

Art. 28. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract se încheie la sediul autorităţii contractante, azi ..................................... în        4 exemplare, din care unul a fost înmânat Executantului iar celelalte 3 rămân la Achizitor.

ACHIZITOR,					                    		    EXECUTANT ,

MUNICIPIUL  BISTRIŢA

PRIMAR,

Ioan TURC

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Director ex. Nicolae SCURTU                _________

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Elena CERCEJA         		          _________

DIRECŢIA TEHNICĂ

Director ex. Lia IVAȘCU                         _________

VIZAT   JURIDIC

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE

Şef serviciu Leontin FILIPOI                    _________

Nr. inregistrare ______________		                               Nr. înregistrare ____________