## DG actualiz.cf.OG 15+rest exec
Primaria municipiului Bistrita | [8 empty] | Anexa la raportul nr. ...............................
DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
DUPĂ APLICARE OG 15/2021
AMENAJAREA UNUI PARC PE MALURILE RÂULUI BISTRIȚA ÎN LOCALITATEA COMPONENTĂ VIIȘOARA
Nr. Crt. | Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli | Valoare deviz general aprobat (fara TVA) | Valoare deviz general actualizat cf.contract +Acte adiționale (fara TVA) | Valoare decontări anterioare (03.09.2021) | Valoare rest de executat (03.09.2021) | Valoare cantitati (-) Revizie proiect tehnic | Valoare cantitati (+) Revizie proiect tehnic | Valoare actualizată revizie proiect tehnic | Valoare ajustări materiale cf.OG 15/2021, la rest de executat (03.09.2021) | Valoare ajustare materiale conform OG15 | Valoare deviz general după ajustări materiale cf.OG 15/2021
|  | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4-5) | 7 | 8 | 9=5+6-7+8 | 10 | 11=10*An-10 | 12=(9+11)
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Amenajarea terenului | 221565.75 | 230990.47 | 60610.34 | 170380.13 | 54132.17 | 71137.16 | 247995.46 | 71214.92 | 16450.6465 | 264446.1065
| lucrari pregatitoare - eligibile | 211494.09 | 211494.09 | 60610.34 | 150883.75 | 46469.91 | 71137.16 | 236161.34 | 65112 | 15040.872 | 251202.212
| lucrari pregatitoare -neeligibile | 19496.38 | 19496.38 | 0 | 19496.38 | 7662.26 | 0 | 11834.12 | 6102.92 | 1409.7745 | 13243.8945
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOLUL 1 |  | 221565.75 | 230990.47 | 60610.34 | 170380.13 | 54132.17 | 71137.16 | 247995.46 | 71214.92 | 16450.6465 | 264446.1065
CAPITOLUL 2 : Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1. | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții | 30225 | 33129.82 | 0 | 33129.82 | 0 | 0 | 33129.82 | 19971.56 | 4613.4304 | 37743.2504
| Bransament de apa - eligibil |  | 9749.38 | 0 | 9749.38 | 0 | 0 | 9749.38 | 3321.55 | 767.2781 | 10516.6581
| Bransament de apa - neeligibil |  | 733.82 | 0 | 733.82 | 0 | 0 | 733.82 | 250.01 | 57.7523 | 791.5723
| Bransament electric - eligibil |  | 21061.36 | 0 | 21061.36 | 0 | 0 | 21061.36 | 15252 | 3523.212 | 24584.572
| Bransament electric - neeligibil |  | 1585.26 | 0 | 1585.26 | 0 | 0 | 1585.26 | 1148 | 265.188 | 1850.448
TOTAL CAPITOLUL 2 |  | 30225 | 33129.82 | 0 | 33129.82 | 0 | 0 | 33129.82 | 19971.56 | 4613.4304 | 37743.2504
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii | 10500 | 11766.72 | 11766.72 | 0 | 0 | 0 | 11766.72 | 0 | 0 | 11766.72
3.1.1 | Studii de teren | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Alte studii specifice | 0 | 1266.72 | 1266.72 | 0 | 0 | 0 | 1266.72 | 0 | 0 | 1266.72
3.2 | Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 2500 | 2092.31 | 2092.31 | 0 | 0 | 0 | 2092.31 | 0 | 0 | 2092.31
3.3 | Expertiza tehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Proiectare | 132380 | 128240 | 128240 | 0 | 0 | 0 | 128240 | 0 | 0 | 128240
3.5.1 | Tema de proiectare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare lucrarilor de interventii si deviz general | 39600 | 39600 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 39600 | 0 | 0 | 39600
3.5.4 | Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 15280 | 11140 | 0 | 11140 | 0 | 0 | 11140 | 0 | 0 | 11140 | 77500
3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 12500
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 65000
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Consultanta | 21000 | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 17500
3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | Auditul financiar | 21000 | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 17500
3.8 | Asistenta tehnica | 40920 | 44000 | 1916.97 | 42083.03 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 44000
3.8.1. | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 20460 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000
3.8.1.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor | 18600 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000
3.8.1.2 | Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de stat in Constructii | 1860 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000
3.8.2. | Dirigentie de santier | 20460 | 22000 | 1916.97 | 20083.03 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000
TOTAL CAPITOLUL 3 |  | 207300 | 203599.03 | 144016 | 59583.03 | 0 | 0 | 203599.03 | 0 | 0 | 203599.03
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii | 1711644.78 | 1858569.36 | 773819.05 | 1084750.31 | 46435.1 | 115107.67 | 1927241.93 | 534897.86 | 123561.4057 | 2050803.3357
| [1.1] PARC |  | 1397607.43 | 547633.95 | 849973.48 | 6286.9 | 30625.65 | 1421946.18 | 359859.56 | 83127.5584 | 1505073.7384 | 1858569.36
| [0008.1.1.1] 111.Parcare |  | 104001.31 | 8877.35 | 95123.96 | 0 | 0 | 104001.31 | 35001 | 8085.231 | 112086.541 | 0
| [0008.1.1.2] 112.Alei pietonale |  | 93090.21 | 92478.38 | 611.83 | 0 | 0 | 93090.21 | 226.6 | 52.3446 | 93142.5546
| [0008.1.1.3] 113e.Gazon semanat - eligibil |  | 154794.46 | 0 | 154794.46 | 0 | 0 | 154794.46 | 15949.2 | 3684.2652 | 158478.7252
| [0008.1.1.4] 113n.Gazon semanat - neeligibil |  | 25218.21 | 0 | 25218.21 | 0 | 0 | 25218.21 | 2598.35 | 600.2189 | 25818.4289
| [0008.1.1.5] 114e.Arbori - eligibil |  | 72310.32 | 0 | 72310.32 | 0 | 0 | 72310.32 | 48867.96 | 11288.4988 | 83598.8188
| [0008.1.1.6] 114n.Arbori - neeligibil |  | 7606.08 | 0 | 7606.08 | 0 | 0 | 7606.08 | 4448.38 | 1027.5758 | 8633.6558
| [0008.1.1.7] 115e.Gard viu - eligibil |  | 137126.13 | 89167.06 | 47959.07 | 0 | 0 | 137126.13 | 15719.27 | 3631.1514 | 140757.2814
| [0008.1.1.8] 115n.Gard viu - neeligibil |  | 33771.81 | 0 | 33771.81 | 0 | 0 | 33771.81 | 16553.8 | 3823.9278 | 37595.7378
| [0008.1.1.9] 116.Foisor |  | 4603.54 | 4603.54 | 0 | 0 | 0 | 4603.54 | 0 | 0 | 4603.54
| [0008.1.1.10] 117.Punct gospodaresc |  | 2553 | 2553 | 0 | 0 | 0 | 2553 | 0 | 0 | 2553
| [0008.1.1.11] 118.Teren de sport |  | 102535.52 | 58432.73 | 44102.79 | 6286.9 | 3057.95 | 99306.57 | 23466.16 | 5420.683 | 104727.253
| [0008.1.1.12] 121.Drum de acces |  | 76973.76 | 25048.28 | 51925.48 | 0 | 0 | 76973.76 | 27498.77 | 6352.2159 | 83325.9759
| [0008.1.1.13] 131e.Retele electrice - eligibil |  | 256504.11 | 128011.16 | 128492.95 | 0 | 0 | 256504.11 | 101460.51 | 23437.3778 | 279941.4878
| [0008.1.1.14] 131n.Retele electrice - neeligibil |  | 14876.82 | 0 | 14876.82 | 0 | 0 | 14876.82 | 11167.58 | 2579.711 | 17456.531
| [0008.1.1.15] 141.Instalatii de irigat (zona acces auto) |  | 102436.13 | 29095.79 | 73340.34 | 0 | 0 | 102436.13 | 21268.04 | 4912.9172 | 107349.0472
| [0008.1.1.16] 142.Instalatii de irigat (zona evenimente) |  | 104381.86 | 49293.44 | 55088.42 | 0 | 0 | 104381.86 | 16434.83 | 3796.4457 | 108178.3057
| [0008.1.1.17] 143e. Instalatii exterioare de alimentare cu apa - eligibil |  | 59245.79 | 34771.37 | 24474.42 | 0 | 0 | 59245.79 | 4670.79 | 1078.9525 | 60324.7425
| [0008.1.1.18] 143n. Instalatii exterioare de alimentare cu apa - neeligibil |  | 2834.92 | 0 | 2834.92 | 0 | 0 | 2834.92 | 826.8 | 190.9908 | 3025.9108
| [0008.1.1.19] 144e. Instalatii exterioare de canalizare menajera - eligibil |  | 29030.86 | 12137.76 | 16893.1 | 0 | 27567.7 | 56598.56 | 13589.69 | 3139.2184 | 59737.7784
| [0008.1.1.20] 151e. Sistem de supraveghere - eligibil |  | 13164.09 | 13164.09 | 0 | 0 | 0 | 13164.09 | 0 | 0 | 13164.09
| [0008.1.1.21] 151n. Sistem de supraveghere - neeligibil |  | 548.5 | 0 | 548.5 | 0 | 0 | 548.5 | 111.83 | 25.8327 | 574.3327
| [1.2] CASA PORTAR |  | 64510.08 | 44072.7 | 20437.38 | 1724.1 | 7313.76 | 70099.74 | 17615.1 | 4069.0881 | 74168.8281
| [0008.1.2.1] 211.Arhitectura |  | 32372.01 | 19791.12 | 12580.89 | 1724.1 | 7313.76 | 37961.67 | 13877.58 | 3205.721 | 41167.391
| [0008.1.2.2] 221.Rezistenta |  | 22350.51 | 22350.51 | 0 | 0 | 0 | 22350.51 | 0 | 0 | 22350.51
| [0008.1.2.3] 231.Instalatii electrice |  | 6714 | 1931.07 | 4782.93 | 0 | 0 | 6714 | 2025.84 | 467.969 | 7181.969
| [0008.1.2.4] 241.Instalatii sanitare |  | 3073.56 | 0 | 3073.56 | 0 | 0 | 3073.56 | 1711.68 | 395.3981 | 3468.9581
| [1.3] GRUP SANITAR (PARINTI CU BEBELUSI) |  | 196530.08 | 90558.97 | 105971.11 | 19212.05 | 38584.13 | 215902.16 | 77706.26 | 17950.1461 | 233852.3061
| [0008.1.3.1] 311.Arhitectura |  | 93032.68 | 42771.8 | 50260.88 | 19212.05 | 38584.13 | 112404.76 | 43459.05 | 10039.0406 | 122443.8005
| [0008.1.3.2] 321.Rezistenta |  | 43771.21 | 43771.21 | 0 | 0 | 0 | 43771.21 | 0 | 0 | 43771.21
| [0008.1.3.3] 331.Instalatii electrice |  | 15077.21 | 4015.96 | 11061.25 | 0 | 0 | 15077.21 | 8058 | 1861.398 | 16938.608
| [0008.1.3.4] 341.Instalatii sanitare |  | 44648.98 | 0 | 44648.98 | 0 | 0 | 44648.98 | 26189.21 | 6049.7075 | 50698.6875
| [1.4] GRUP SANITAR (PERSOANE CU DIZABILITATI) |  | 199921.77 | 91553.43 | 108368.34 | 19212.05 | 38584.13 | 219293.85 | 79716.94 | 18414.6131 | 237708.4631
| [0008.1.4.1] 411.Arhitectura |  | 93032.68 | 42771.8 | 50260.88 | 19212.05 | 38584.13 | 112404.76 | 43459.05 | 10039.0406 | 122443.8005
| [0008.1.4.2] 421.Rezistenta |  | 43771.21 | 43771.21 | 0 | 0 | 0 | 43771.21 | 0 | 0 | 43771.21
| [0008.1.4.3] 431.Instalatii electrice |  | 17178.41 | 5010.42 | 12167.99 | 0 | 0 | 17178.41 | 8930.68 | 2062.9871 | 19241.3971
| [0008.1.4.4] 441.Instalatii sanitare |  | 45939.47 | 0 | 45939.47 | 0 | 0 | 45939.47 | 27327.21 | 6312.5855 | 52252.0555
4.2 | Montaj utilaj | 8049.6 | 5999.2 | 1669.7 | 4329.5 | 0 | 0 | 5999.2 | 140.3 | 32.4093 | 6031.6093
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 80496 | 72455.99 | 0 | 72455.99 | 0 | 0 | 72455.99 | 0 | 0 | 72455.99 | 398502.95
| eligibile |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| neeligibile |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2663075.73
4.5 | Dotari | 309614 | 326046.96 | 0 | 326046.96 | 0 | 0 | 326046.96 | 0 | 0 | 326046.96 | 0.01
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOLUL 4 |  | 2109804.38 | 2263071.51 | 775488.75 | 1487582.76 | 46435.1 | 115107.67 | 2331744.08 | 535038.16 | 123593.815 | 2455337.895 | 3230826.645
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier | 63318.6 | 50206.37 | 24715.12 | 25491.25 | 0 | 0 | 50206.37 | 7849.81 | 1813.3061 | 52019.6761
5.1.1 | Lucrari de constructii pt. Organizarea santierului | 16800 | 15904.55 | 337.48 | 15567.07 | 0 | 0 | 15904.55 | 6754.81 | 1560.3611 | 17464.9111
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 46518.6 | 34301.82 | 24377.64 | 9924.18 | 0 | 0 | 34301.82 | 1095 | 252.945 | 34554.765
5.2 | Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului | 21871.14 | 24497.38 | 10850.33 | 13647.05 | 0 | 0 | 25598.7706 | 0 | 0 | 27207.1713 | 29058.2813
5.2.1 | Comisioanele și dobânzile aferente creditului bănci finanțare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% | 9941.43 | 10657.89 | 4627.78 | 6030.11 | 0 | 0 | 11151.3548 | 0 | 0 | 11882.4461
5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% | 1988.29 | 2115.81 | 1851.11 | 264.7 | 0 | 0 | 2230.271 | 0 | 0 | 2376.4892
5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Construcțiilor - CSC 0,5% | 9941.43 | 10657.89 | 4371.44 | 6286.45 | 0 | 0 | 11151.3548 | 0 | 0 | 11882.4461
5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0 | 1065.79 | 0 | 1065.79 | 0 | 0 | 1065.79 | 0 | 0 | 1065.79
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 5% x (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 | 63372.37 | 67163.86 | 0 | 67163.86 | 0 | 0 | 83553.2808 | 0 | 0 | 87893.0176
5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 7150 | 6150 | 0 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 0 | 6150
TOTAL CAPITOLUL 5 |  | 155712.11 | 148017.61 | 35565.45 | 112452.16 | 0 | 0 | 165508.4214 | 7849.81 | 1813.3061 | 173269.865
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Probe tehnologice si teste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOLUL 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL (excl.TVA) |  | 2724607.24 | 2878808.44 | 1015680.54 | 1863127.9 | 100567.27 | 186244.83 | 2981976.8114 | 634074.45 | 146471.198 | 3134396.1468
Din care C+M |  | 1988285.13 | 2144593.4 | 836436.57 | 1308156.83 | 100567.27 | 186244.83 | 2230270.96 | 632979.45 | 146218.253 | 2376489.213 | 2628773.91
TVA |  | 517675.3756 | 546973.6036 | 192979.3026 | 353994.301 | 19107.7813 | 35386.5177 | 566575.5942 | 120474.1455 | 27829.5276 | 595535.2679
TOTAL GENERAL (incl.TVA) |  | 3242282.6156 | 3425782.0436 | 1208659.8426 | 2217122.201 | 119675.0513 | 221631.3477 | 3548552.4055 | 754548.5955 | 174300.7256 | 3729931.4147
| DRECTOR EXECUTIV, |  |  |  | ȘEF SERVICIU,
| Lia IVAȘCU |  |  |  | Bretfelean Nicoleta
Responsabil contract,
Ciherean Ioan
Note on D9: User: Val.contr.initial+OG114+NCS corp C (Act ad. 2)