R O M Â N I A

MUNICIPIUL BISTRIŢA

PRIMAR

Nr. 100703/18.11.2021

REVENIRE la

informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistriţa adoptate, care nu s-au îndeplinit în termenul prevăzut iniţial

| Nr. Crt. | HCL nr./dată | Aducere la îndeplinire |  |  | Modul de aducere la îndeplinire (prezentare pe scurt) | Motivul neaducerii la îndeplinire/nume, prenume persoană responsabilă |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | PAR ŢIAL | NU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hotărârea nr.145/25.08.2010 privind aprobarea închirierii terenului în suprafaţă de 855 mp, proprietatea privată a municipiului Bistriţa, situat în municipiul Bistriţa, str.Sigmirului, în favoarea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae” Bistriţa, în vederea organizării de şantier – construcţie provizorie, pentru edificarea unui sălaş de cult. - Direcţia Patrimoniu |  | X |  |  | Urmare derulării lucrărilor de cadastru general în zona respectivă, terenul a fost înscris în evidenţele de carte funciară, în proprietatea publică a municipiului Bistriţa, construcţia edificată fiind înscrisă fără acte. Urmează a fi încheiat contractul de închiriere prevăzut de prezenta hotărâre. Prin adresa nr.5494/22.01.2018, Parohia Ortodoxă Sf. Nicolae a solicitat sprijin in vederea reglementarii juridice a constructiei cu destinația de lacas de cult edificata pe terenul in cauză. Se află în curs de analiză posibilitatea de solutionare a situatiei create. (Direcția Patrimoniu – 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hotărârea nr.190/24.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi stabilirea unor măsuri pentru amplasarea de locuinţe de necesitate în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara - Direcţia Tehnică; - Arhitectul Şef al municipiului Bistriţa; - Direcţia Patrimoniu |  | X |  |  | Hotărârea a fost atacată în instanţă de către Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud formând obiectul dosarului nr.1465/112/2012–obiect anulare act, conexat la Dosarul nr.789/112/2012. La termenul din de 15.09.2016 s-a constatat perimarea acţiunilor din dosarele conexate nr.789/112/2012 şi nr.1465/112/2012. Dosarul nr.152/112/2012 – obiect suspendare executare act administrativ– la termenul din data de 14.10.2016 s-a constatat perimarea cererii de chemare în judecată. (DAPJ – 16.08.2017) . In bugetul pe 2019 au fost prevazute fonduri pentru amplasarea a 8 containere Este incheiat contractul pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare, in 13.12.2019. S-a realizat si aprobat studiul de fezabilitate in comisia CTE. In anul 2021 nu s-au prevazut fonduri pt continuarea procedurilor si nu s-a aprobat proiectul in sedinta CL. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hotărârea nr.20/28.02.2013 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru unele obiective de investiţii privind amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistriţa – etapa a 3-a -Direcţia Tehnică |  | X |  | Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa prevede aprobarea obiectivelor de investitii pentru 19 strazi noi din municipiul Bistrita care sunt in anexele de la nr.1 la nr.19( str.Armoniei; str.Cocorului; str.Dinu Lipati; str.Gh.Dima; str.Valea Căstăilor; str.Bradului; str.Valea Sigmirului; str.Vasile Lucaciu; str.Bastionului; str. Castelanului; str.Grigore Moisi; str.Huniazilor; str. Poieni; str.Răsaritului; str.Orizontului; str.Viile cu Pomi; str.Sergiu Celibidache; str.Labirintului). In functie de fondurile aprobate anual prin bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistriţa stadiul lucrarilor se prezinta astfel: - str.Castelanului (Anexa nr.11) finalizata si receptionata in anul 2015; -str.Cocorului (Anexa nr.2) finalizata si receptionata in august 2017; - str.Drumul Dumitrei Vechi (Anexa nr.7) finalizata si receptionata in anul august 2017; - str.Huniazilor (Anexa nr.13) finalizata si receptionata in august 2017; - str.Bastionului (Anexa nr.10) finalizata si receptionata in anul august 2017; - str.Valea Sigmirului (Anexa nr.8); a fost finalizata și recepționată in luna mai 2018 - str. Armoniei (Anexa nr.1) a fost finalizata și recepționată in luna mai 2018 - str. Poieni (Anexa nr.14) a fost finalizata și recepționată in luna martie 2019 - str.Labirintului (Anexa nr.19) finalizata și recepționată in luna septembrie 2019 - str.Gr.Moisil (Anexa nr.12) finalizata și recepționată in octombrie 2019; - str. Răsaritului (Anexa nr.15) au fost finalizate lucrarile în ianuarie 2020, recepționată în luna martie 2020; (Direcţia Tehnică 17.11.2021) | Necesar de a se aloca fonduri prin bugetul local pentru elaborare Proiect tehnic și execuţia lucrărilor, conform art.20 din HCL, la obiectivele: str.Bradului (Anexa nr.6) şi str.Sergiu Celibidache (Anexa nr.18) - pentru strazile: str.Dinu Lipati (Anexa 3); str.Valea Căstăilor (Anexa 5); str.Gh.Dima (Anexa 4); str.Vasile Lucaciu (Anexa 9); str.Orizontului (Anexa 16) a fost finalizata proiectarea, necesar de alocat fonduri pentru executie . - str.Viile cu Pomi (Anexa 17) nu a fost finalizata proiectarea pt. motivul că nu s-a putut intabula toată strada din SF. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hotărârea nr.59/29.05.2014 privind efectuarea cu prioritate maximă a lucrărilor de cadastru general în vederea clarificării situaţiei juridice a terenurilor aferente străzilor din municipiul Bistriţa, pentru care sunt elaborate documentaţii tehnico-economice în diverse faze, în scopul demarării lucrărilor de execuţie -Direcţia Administraţie Publică, Juridic; -Direcţia Economică; -Direcţia Patrimoniu; -Direcţia Tehnică |  | X |  | Sunt înscrise în cartea funciară 26 străzi din numărul total de 34 străzi. (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 27.10.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hotărârea nr.108/16.10.2014 privind iniţierea procedurii de modificare a stemei aprobată prin Hotărârea Consiliul local al municipiului Bistriţa nr.52/26.08.1993 - Direcţia Comunicare; - Direcţia Economică; - Arhitectul şef–Serv. monumente istorice |  | X | X |  | Având în vedere faptul că atât inițiatorul, cât și membrii Consiliului Local din anul 2014 nu se mai regăsesc în actuala structură, respectiv faptul că HCL nr. 108/2014 nu este suficient de explicită, propunem inițierea unui proiect de hotărâre prin care membrii actualului Consiliu Local al municipiului Bistrița să-și exprime acordul continuării demersului (în proiectul de hotărâre vor fi incluse prevederi care să clarifice modul în care se duce la îndeplinire) sau cu privire la renunțarea la acest demers prin abrogarea H.C.L. nr. 108 / 16.10.2014. (Direcţia Comunicare – 22.10.2021) Serviciul monumente istorice nu are competențe juridice, nu este inițiatorul proiectului. (Serv. Monumente istorice - 04.01.2017) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Hotărârea nr.138/17.12.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea unor suprafeţe de pajişti degradate şi includerea în circuitul pastoral, municipiul Bistriţa” judeţul Bistriţa-Năsăud - -- - - Direcţia Economică; - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Tehnică – Serviciul Investiţii |  |  | X |  | In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2021 nu s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Hotărârea nr.71/28.05.2015 privind preluarea în administrare de către Municipiul Bistriţa a unor bunuri imobile aflate în proprietatea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa -Direcţia Administraţie Publică, Juridic; - Direcţia Patrimoniu; - Serviciul Monumente Istorice |  | X X | X |  | Sunt în curs de perfectare operaţiunile notariale (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 27.10.2021) Preluarea în administrare de bunuri nu face parte din competențele Serviciului monumente istorice, fiind o atribuție a Direcției Patrimoniu. (Serviciul Monumente Istorice – 04.01.2017) In vederea finalizării procedurii și semnării contractului de administrare, la solicitarea notarului public s-a solicitat Bisericii Evanghelice CA o copie a hotărârii Consistoriului Superior, incheiată in urma ședinței din 09.10.2015, cand s-a dat acordul pt. transmiterea imobilelor in administrarea Municipiului Bistrița si a fost desemnată persoana împuternicita sa semneze. (Direcția Patrimoniu – 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hotărârea nr.123/17.09.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare şi modernizare Grădinița cu Program Prelungit “Căsuța cu Povești”, municipiul Bistriţa - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii; - Direcţia Economică; - Direcţia Integrare Europeană |  | X |  | In HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. Documentația de proiectare faza„ PT+CS+DE a fost predată in luna iunie 2016 (Direcţia Tehnică 17.11.2021) | Documentatia realizata nu mai este de actualitate. S-a realizat expertiza tehnica, pentru reinceperea proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. S-a finalizat documentatia pt achizitia serviciilor de elaborare SF pentru depunere in cadrul POR 2021-2027. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Hotărârea nr.137/21.10.2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii “Dispecerat Operativ Poliţia Locală Reabilitare imobil stradaGării nr.30”, Municipiul Bistriţa - - Direcţia Tehnică; - - Direcţia Economică; - - Direcţia Integrare Europeană; - - Direcţia Patrimoniu; - - Arhitectul Şef |  | X |  | Documentația de proiectare faza PT+CS+DE a fost predată în luna mai 2016. In acest an s-au obținut avizele și acordurile solicitate prin CU și s-a obținut AC în luna iulie. Pentru eliberarea amplasamentului este necesar demolarea coșului de fum existent în imediata apropiere a PT și a blocului de pe str. Garii nr. 30. Cosul de fum a fost demolat. Receptia a fost facuta in perioada 19-23.11.2018. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) | Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Proiectul nu mai este eligibil prin POR, nu au fost alocate fonduri din bugetul local pentru executie. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2021 si in HCL privind rectificarile de buget nu s-au alocat fonduri pentru inceperea execuției. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hotărâre nr.35/31.03.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul de promovare pentru energie regenerabilă - Reabilitare şi modernizare imobil str. Nicolae Bălcescu”, municipiul Bistriţa -Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii; - Direcția Economică; - Direcția Integrare Europeană; - Direcția Patrimoniu |  |  | X |  | Proiectul nu mai este eligibil prin POR, urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la buget local. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2021 nu s-au alocat fonduri pentru inceperea execuției (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Hotărârea nr.37/31.03.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Grădiniţa Dumbrava Minunată, str.Ecaterina Teodoroiu nr.4”, municipiul Bistriţa - Direcţia Tehnică; - Directia Economică; - Direcția de Integrare Europeană; - Direcţia Patrimoniu |  | X |  | In HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE care au fost elaborate si predate in decembrie 2016. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) | Proiectul a fost pregatit pentru depunere la finantare prin POR 2014-2020, dar la aceasta data suntem neeligibili. Documentatia realizata nu mai este de actualitate. S-a realizat expertiza tehnica, pentru reinceperea proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Hotărârea nr.65/27.04.2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița - Direcţia Tehnică – Serv. Investiții; - Direcția Economică; - Direcția Integrare Europeană; - Direcția Patrimoniu |  | X |  | DALI pentru obiectivele de investitii (30 obiective) au fost depuse etapizat,pentru finanțare prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scazute de carbon – Prioritatea de investiție 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor – Operațiunea A – Clădiri rezidențiale. Pentru un numar de 7 obiective ( Bistrita 10) este semnat contractul de finantare si contractul de executie. Pentru un numar de 13 obiective (Bistrita 9 si 11) s-a depus documentatia la ADR Nord Vest si este in analiza in vederea semnarii contractului de finantare POR. Pt un nr de 5 obiective (Bistrita 11) s-a semnat contractul de finantare. Un numar de 10 obiective nu au fost depuse la finantare ca urmare a neindeplinirii conditiilor din Ghid. Un numar de 7 (Bistrita 10) obiective sunt finalizate cu PV de receptie in 2019. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) | Este semnat contractul de finantare la obiectivele Bistrita 9, 11 si 14. Documentatia economica a fost actualizata conform OUG 118/2018. Un numar de 10 obiective nu au fost depuse la finantare ca urmare a neindeplinirii conditiilor din Ghid Pentru obiectivele Bistrita 9, 11 si 14 s-au revizuit proiectele tehnice si s-au reaprobat indicatorii tehnico economici in vedere reluarii procedurii de achizitie a lucrarilor deoarece la precedenta procedura nu s-a prezentat niciun ofertant. Obiectivele de investitii aferente Bistrita 13 au fost finalizate si receptionate. Obiectivele aferente Bistrita 9 au fost finalizate si receptionate. Obiectivele aferente Bistrita 11 si 14 au fost finalizate si receptionate. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Hotărârea nr.82/12.05.2016 de aprobare a Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare si modernizare Grădiniţa cu Program Prelungit nr.12 şi Creşa nr.4, str. Andrei Mureşanu nr.44A, municipiul Bistriţa, Judeţul Bistriţa Năsăud” - Direcţia Tehnică; - Direcţia Economică; - Direcția Integrare Europeană; - Direcţia Patrimoniu |  | X |  | In HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE,s-au elaborat si predat de catre proiectant. S-a finalizat documentatia pt achizitia serviciilor de elaborare SF pentru depunere in cadrul POR 2021-2027. (Direcţia Tehnică. 17.11.2021) | Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020. Proiectul nu se va depune pe POR, urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la b.local. Documentatia realizata nu mai este de actualitate. S-a realizat expertiza tehnica, pentru reinceperea proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Hotărârea nr.108/14.07.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil municipiul Bistriţa’’ - Direcţia Tehnică; - Direcţia Economică; - Direcţia de Integrare Europeană; - Direcţia Patrimoniu |  | X |  | In Anexa 6 la HCL nr.119/14.07.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. S-a depasit termenul de predare, s-au facut demersurile de reziliere a contractului de proiectare si ca urmare a aprobarii bugetului pe anul 2017 s-au intocmit documentele pentru a se iniția o nouă procedură pentru atribuirea unui nou contract de proiecatre pt. revizuire SF si elaborare PT+CS+DE dar nu s-a derulat procedura, deoarece proiectul nu se mai finanteaza prin POR (Direcţia Tehnică 17.11.2021) | Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020 .Proiectul nu se va depune pe POR,urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la b.local. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2021, nu s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Hotărârea nr.132/31.08.2016, privind aprobarea instituirii unui drept de superficie asupra terenurilor aferente construcțiilor în care au funcţionat punctele termice nr.1, 2, 5 și 21, în favoarea S.C. BLACTEEA COM S.R.L., în calitate de proprietar asupra acestora - Direcţia Patrimoniu - Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  | X |  | Până la această dată societatea nu a pus la dispoziţie documentele solicitate, refuzând să semneze contractul de superficie motivat de plangerea prealabilă formulată cu privire la certificatele de urbanism aferente construcţiilor. Procedurile de înscriere în evidențele de carte funciară a celor 4 imobile, constructii si teren, și introducerea lor în sistemul E-terra conform prevederilor prezentei hotărâri a fost finalizată, fiind eliberate extrasele de carte funciară. Documentațiile tehnice cu propunere de dezlipire au fost admise de OCPI si depuse la notarul public pt. încheierea actelor de dezlipire, conform prevederilor hotărârii. In luna septembrie 2021 au fost semnate la notar actele de parcelare teren. După finalizarea acestei proceduri și ulterior înscrierea suprafețelor de sub construcții în domeniul privat al municipiului va putea fi semnat contractul/contractele de superficie și înscrierea dreptului în CF. A fost înaintat dosar în instanță pentru recuperare debite, reprezentând taxă folosință fără titlu a terenurilor afectate de cele 4 construcții, foste puncte termice. (Direcția Patrimoniu – 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Hotărârea nr.179/27.10.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Rețea de date, telefonie, cablu TV și alarmare panică la Căminul de persoane vârstnice situat în str. Mihail Kogălnicenu nr.23, municipiul Bistrița” - Direcţia Tehnică; -Directia Municipală de Servicii Sociale |  |  | X |  | Necesar alocare fonduri pentru procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare (PT+CS+DE) și execuție lucrari. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2021, nu s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Hotărârea nr.206/17.11.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SIGMIR - Direcţia Tehnică; - Direcția Economică; -Direcția Municipală de Servicii Sociale |  | X |  | In Anexa nr.6 la HCL nr.177/27.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2019, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE . S-a elaborat P.T. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) | Nu s-au alocat fonduri in bugetul anului 2021 pt inceperea executiei. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Hotărârea nr.223/22.12.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Dispecerat operativ pentru ordine publică şi servicii de protecţie civilă”, str.Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr.15, municipiul Bistriţa - Direcţia Tehnică; - Poliția Locală a Municipiului Bistrița; - Arhitectul șef | X | X |  | Politia Locala a municipiului Bistrita a luat cunoștință de conținutul hotărârii și a furnizat datele și informațiile solicitate, necesare proiectării. (Poliția locală a municipiului Bistrița 14.08.2018) | Nu s-au alocat fonduri în bugetul anului 2021 pt începerea PT. A fost făcută în iulie 2020 solicitare de finanțare prin CNI. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Hotărârea nr.225/22.12.2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan în vederea construirii unei locuinţe individuale în regim de înălţime maxim P+2E în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara, beneficiar Cicai Dumitru” - Arhitectul şef - Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Până la această dată nu s-a solicitat emitere certificat de urbanism de către beneficiar, în vederea construirii imobilului care a fost prevăzut în P.U.Z. ( Serviciul Urbanism – 18.11.2021). |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Hotărârea nr.5/31.01.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Centru multifuncțional pentru activități sociale - Reabilitare și modernizare imobil Aleea Trandafirilor", municipiul Bistrița - Direcţia tehnică; - Direcția Economică; - Direcția Municipală de Servicii Sociale Bistrița |  | X |  | Ordinul de începere a etapei de proiectare PT+CS+DE a fost dat în aprilie 2017 și avea termen de predare în luna octombrie. Documentațiile au fost predate incomplet. Proiectantul a cerut decalarea termenului de predare. S-a transferat contractul de proiectare catre un nou proiectant(Sisco->Kes Design). Nu s-a putut finaliza PT datorita faptului ca nu este intabulat cosul de fum .Se fac demersuri pentru intabulare. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) | . Dupa elaborarea proiectarii se vor obtine avizele/acordurile prevazute in CU se va obtine autorizatia de construire dupa care se vor intocmi documentele necesare procedurii de atribuire a contractului de execuție.In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2018, s-au alocat fonduri pentru plata serviciilor de proiectare PT+CS+DE și pentru contractarea execuției. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. Nu s-au alocat fonduri in bugetul anului 2021 pt inceperea PT. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Hotărârea nr.132/21.09.2017 privind aprobarea susţinerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa pentru activitatea desfăşurată de echipa de handbal feminin - Direcţia Educație, Turism - Direcţia Economică - Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  |  | X |  | Au fost întocmite rapoarte negative din partea Direcţiei Educație, Turism, Direcţiei Economice, Direcţiei Administraţie Publică Locală, Juridic. (Direcţia Educație, Turism- 09.01.2018) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Hotărârea nr.14/31.01.2018 pentru modificarea Hotărârii nr. 33/ 26.02.2015 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții pentru obiectivul de investitii “Reabilitare și modernizare gradinita cu program prelungit nr.3 și cresa nr.3, municipiul Bistrita, Aleea Plaiesului nr.41” -Direcţia Tehnică-Serviciul Investitii; - Direcția Economică; - Direcția Integrare Europeană; - Direcția Patrimoniu |  | X |  | A fost întocmită documentația tehnico-economică în anul 2015 cu intenția de a depune proiectul în vederea obtinerii finanțări din fonduri structurale (POR) în cadrul exercițiului financiar 2014-2020, ''Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile''. In curs de depunere a documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) | Semnarea contractului de finanțare a fost în data de 12.11.2020 și termenul de valabilitate al autorizației de construire nr. 822/07.08.2018 este depășit, insemnand ca pentru demararea execuției lucrărilor este necesară o revizuire a documentației tehnico-economice astfel încât în execuție să nu existe imposibilitatea implementării actualei documentații. In curs de elaborare documentatie revizuita. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 23 | - Hotărârea nr.83/24.05.2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str.Gării –B-dul Decebal – str.Andrei Muresanu – str.Năsăudului” municipiul Bistrița - - Direcţia Tehnică; - - Direcția Servicii Publice; - - Direcţia Economică; - - Direcţia Integrare Europeană |  | X |  | Anexa la prezenta hotărâre a fost modificată prin HCL nr. 3/14.01.2019. A fost reluată procedura de precontractare, ca urmare a instrucțiunii 135 și a fost solicitat actualizarea documentelor necesare precontractarii. S-a semnat contractul de finantare. Este in faza de evaluare clarificari la propunerea financiara din partea ofertantilor si solutionarea contestatiilor. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) | S-a semnat contractul de finantare. A fost elaborata documentatia de achizitie lucrari si dirigentie. Este in faza de evaluare clarificari la propunerea financiara din partea ofertantilor si solutionarea contestatiilor. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 24 | - Hotărârea nr.84/24.05.2018 privind asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor aflate in proprietatea sau administrarea municipiului Bistrita, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice - - Direcţia Patrimoniu; - - Direcţia Tehnică; - - Direcţia Economică |  | X |  | Pentru unele dintre imobile, activitatea de urmariri a comportării în timp a fost trecută în fisa postului personalului din cadru DT. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) | Până în acest moment nu s-au alocat fonduri pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 25 | - Hotărârea nr.143/13.09.2018 pentru aprobarea Proiectului “Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str.Gării – B-dul Decebal – str.Andrei Mureşanu – str.Năsăudului” şi a cheltuielilor legate de proiect - - Direcţia Integrare Europeană; - - Direcția Tehnică; - - Direcţia Economică | X | X X |  | Hotărârea a fost transmisă la A.D.R. Nord – Vest. Proiectul este în etapa de precontractare. (Direcţia Integrare Europeană) In urma masuratorilor facute in cadrul PT s-a actualizat valoarea de C+M din devizul general. Predat catre Serviciul Achizitii Publice pentru achizitie executie lucrari. In curs de evaluare clarificari la propunerea financiara din partea ofertantilor si solutionarea contestatiilor. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) Pentru unele dintre imobile, activitatea de urmariri a comportării în timp a fost trecută în fisa postului personalului din cadru DT. (Direcţia Patrimoniu 03.09.2021) | S-a semnat contractul de finantare. A fost elaborata documentatia de achizitie lucrari si dirigentie. Este in faza de evaluare clarificari la propunerea financiara din partea ofertantilor si solutionarea contestatiilor. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 26 | - Hotărârea nr.180/31.10.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea si modernizarea strazii Tarpiului” - - Direcția Tehnică; - - Direcția Economică; | X |  |  | Lucrarea este in executie. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | - Hotărârea nr.232/19.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială clasele V-VIII, Bulevardul Republicii nr. 10” – Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa - - Direcția Tehnică; - - Direcția Integrare Europeană; - - Direcția Economică |  | X |  | S-a revizuii expertiza tehnica. In curs de realizare documentatie pentru achizitonarea elaborarii SF (Direcţia Tehnică 17.11.2021) | Proiectul a fost pregatit pentru depunere la finantare prin POR 2014-2020, dar la aceasta data suntem neeligibili. Documentatia realizata nu mai este de actualitate, motiv pentru care s-a elaborat expertiza tehnica, in vederea redemararii proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI (CNI, POR, PNDL) (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Hotărârea nr.3/14.01.2019 pentru modificarea Hotărârii nr.83/ 24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str.Gării –B-dul Decebal – str.Andrei Muresanu – str.Năsăudului” municipiul Bistrița - Direcţia Tehnică - Serviciul Investitii; - Direcția Economică; - Direcția Integrare Europeană |  | X |  | Proiectul a fost predat. A fost reluată procedura de precontractare, ca urmare a instrucțiunii 135 și a fost solicitat actualizarea documentelor necesare precontractarii. S-a semnat contractul de finantare. Proiectul se pregateste pentru verificare ADR. A fost semnat contractul de finantare si este in procedura de achizitie lucrari de executie si dirigentie. Este in faza de evaluare clarificari la propunerea financiara din partea ofertantilor. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) | S-a semnat contractul de finantare. A fost elaborata documentatia de achizitie lucrari si dirigentie. Este in faza de evaluare clarificari la propunerea financiara din partea ofertantilor. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 29 | - Hotărârea nr.12/31.01.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Instalație de vară, tip “ALPINE COASTER” pe amplasamentul pârtie de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea”, municipiul Bistrița - - Direcţia Tehnică; - - Direcția Economică |  | X |  | S-au aprobat indicatorii pentru obiectivul de investiții ”Instalație de vară, tip “ALPINE COASTER” pe amplasamentul pârtie de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea”. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) | Nu au fost alocate fonduri in bugetul 2020 pentru PT si executie. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI Responsabilitatea a fost declinata Directiei Turism. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 30 | - Hotărârea nr.13/31.01.2019 privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Trasee pietonale și piste de cicliști în centrul istoric, municipiul Bistrița - etapa I” - - Direcţia Tehnică; - - Direcția de Servicii Publice; - - Direcția Economică; - - Direcția Integrare Europeană |  | X |  | Documentatia de avizare a lucrărilor de intervenții a fost depusa ca anexa la cererea de finantare in cadrul Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 pentru obiectivul de investitii ”Trasee pietonale și piste de cicliști în centrul istoric, municipiul Bistrița - etapa I” si este pe lista de rezervă. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) | Nu a fost semnat contractul de finantare. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Hotărârea nr.56/28.03.2019 privind constituirea unei comisii pentru identificarea unor suprafețe de teren situat în vecinătatea Parcului municipal Bistrița, în vederea extinderii acestuia - Comisia constituită la art.2 alin.1 - Direcția Administrație Publică Juridic - Serviciul Cadastru- Compartimentul GIS; - Arhitectul șef; - Direcția Patrimoniu |  |  | X |  | Direcţia Administraţie Publică Juridic – Serviciul Cadastru nu a primit până la această dată nicio solicitare din partea comisiei. (Direcția Administrație Publică Juridic – 27.10.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Hotărârea nr.80/25.04.2019, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Pod nou peste pârâul Ghinzii din localitatea Ghinda - Direcţia Tehnică; - Direcţia Economică |  | X |  | S-a predat PT. S-a obținut Autorizația de construire. Documentatia pt executie este predata la Serviciul Achizitii Publice. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) | Nu s-au alocat fonduri pentru executie lucrari prin bugetul din anul 2021. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Hotărârea nr.115/13.06.2019, privind aprobarea aderării municipiului Bistriţa, ca membru, în cadrul rețelei internaționale a municipalităților pentru pace „Mayors for Peace” - Direcţia Integrare Europeană; - Direcția Economică |  |  | X |  | Se analizează oportunitatea transmiterii formularului de aderare la rețea, având în vedere adresa nr. 52919/08.07.2019 transmisă de M.A.E. în completarea avizului nr. H 2-2/1651/24.05.2019, prin care se recomandă adoptarea unei poziții de rezervă cu privire la eventualele documente sau acțiuni comune din cadrul rețelei care abordează tematica neproliferării actelor nucleare și solicitarea avizului M.A.E. față de astfel de inițiative.. (Direcţia Integrare Europeană – 18.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Hotărârea nr.151/22.08.2019, privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bistriţa a imobilului construcție situat în Aleea Heniu, în vederea demolării, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Parcare cu mai multe nivele str. Năsăudului” - Direcția Tehnică; - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Administrație Publică Juridic | X | X |  | Hotărârea a fost depusă la OCPI Bistrița – Năsăud fiind eliberat extras CF prin care imobilul construcție a fost trecut în proprietatea privată a Municipiului Bistrița. După demolarea construcției, pe baza documentelor emise, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public va fi modificat în consecință. Demolarea construcției va fi cuprinsă în cadrul documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții. (Direcţia Patrimoniu – 03.09.2021) | S-a realizat studiul de coexistenta si s-a depus la Electrica pentru obtinerea avizului de eliberare a amplasamentului. A fost obtinut avizul. A fost predat SF si aprobat in sedinta CTE. Nu s-au alocat fonduri pentru derularea in continuare a proiectului. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Hotărârea nr.153/22.08.2019, privind derularea proiectului “EcoPARC Bistriţa” - Arhitectul Şef; - Direcţia Servicii Publice |  |  | X |  | Nu s-a solicitat plantarea de arbori sau pomi fructiferi, de către cei cărora se adreseaza proiectul. ( Serviciul Urbanism – 18.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Hotărârea nr.187/31.10.2019, pentru modificarea Hotărârii nr. 157/ 18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, și aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II”- Municipiul Bistrița - Direcţia Tehnică; - Direcția Economică; - Direcția Patrimoniu |  | X |  |  | S-a dat Ordin începere faza PT pentru un singur bloc de locuinte (bloc 1). S-a predat proiectul. Pentru faza PT a celorlalte 4 blocuri si pt inceprea executiei blocului 1 nu au fost cuprinse fonduri in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Hotărârera nr. 13/30.01.2020 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud din România şi oraşul Zhangjiajie, Provincia Hunan din Republica Populară Chineză - Direcţia Integrare Europeană |  |  | X |  | Înțelegerea de cooperare va fi semnată la o dată stabilită de comun acord de către părți. (Direcţia Integrare Europeană – 18.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Hotărârea nr.38/27.03.2020 pentru aplicare la ” Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ ” - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații; - Direcţiei Integrare Europeană |  | X |  | A fost predat SF si a fost depus Agentiei de Mediu pt finantare. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Hotărârea nr.39/27.03.2020 pentru modificarea Hotărârii nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului” - - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații; - Direcția Economică | X |  |  | Lucrarea este in executie. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Hotărârea nr.74/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru Integrat de Servicii Publice Comunitare”, în municipiul Bistriţa, str. Grănicerilor nr. 30. -Arhitectul Şef - Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Nu s-a solicitat emiterea CU pentru construire imobil. (Serviciul urbanism – 18.11.2021 ) |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Hotărârea nr.104/30.06.2020 privind amplasarea în municipiul Bistriţa a trei panouri cu denumirile istorice ale oraşului -Direcţia Servicii Publice -Arhitectul Șef |  | X |  | Direcția Servicii Publice a înaintat către Arhitectul Șef o adresă prin care a fost solicitată documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire și detaliile de execuție ale panourilor și stîlpilor din fontă pentru demararea procedurii de achiziție în vederea montării acestora pe amplasamentele stabilite. (Direcţia Servicii Publice – 13.09.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Hotărârea nr.116/27.08.2020, pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Coş de fum aferent centralei termice, Şcoala Gimnazială Avram Iancu”, municipiul Bistrița - Direcţia Tehnică; - Direcția Economică; - Direcția Patrimoniu |  | X |  | A fost semnat contractul pentru elaborarea documentatiei PT+executie. A fost elaborat PT. S-a demolat cosul de fum vechi. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Hotărârea nr.117/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - str.Secundară 3, Sărata, str.Secundară 4 (Știubei), Sărata, str.Secundară 12, Viișoara, str.Secundară 16 (Nouă) Viișoara și str.Tabără - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații; - Direcția Economică |  | X |  | S-au aprobat indicatorii in urma adoptarii SF. Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa urmatoare. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Hotărârea nr.118/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - str.Lempeș, str.Crângului, str.Zăvoaie, str.Podgoriei, str.Secundară 23 Unirea, str.Secundara 17 (Școlii) Unirea, str.George Barițiu, str.Prundului, str.Ion Pop Retegan, str.Filip Cristian Petru, str.Bela Bartok - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații; - Direcția Economică |  | X |  | S-au aprobat indicatorii in urma adoptarii SF. Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa urmatoare. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Hotărârea nr.119/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - Aleea Jupiter, str.Apusului - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații; - Direcția Economică |  | X |  | S-au aprobat indicatorii in urma adoptarii SF. Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa urmatoare. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Hotarârea nr. 162/26.11.2020 privind acceptarea donaţiei Parohiei Ortodoxe ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” și a Parohiei Ortodoxe ”Sf. Apostol Andrei”, pentru terenul identificat cu nr. cadastral 85385, situat în intravilanul municipiului Bistriţa, zona străzii Tărpiului, în vederea înscrierii în domeniul public al municipiului Bistriţa cu destinaţia de “stradă” - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  | X |  | Hotărârea a fost comunicată celor două parohii în vederea depunerii documentelor la notarul public și încheierea actului de donație teren între părți. Până la această dată donatorii nu demarat procedurile de încheiere a actului de donaţie la notarul public. (Direcţia Patrimoniu – 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Hotarârea nr. 168/26.11.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată și de reședință, amenajate în municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Economică |  | X |  | Hotărârea a fost comunicată și Direcției Comunicare pentru acordare sprijin în vederea implementării posibilității de plată a taxelor de parcare prin metode de plată online. (Direcţia Patrimoniu – 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Hotărârea nr.7/28.01.2021, pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Refacere punte pietonală pe strada Tudor Vladimirescu, inclusiv refacere pile transversale din beton - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții, Căi de Comunicaţii; - Direcția Economică |  | X |  | In faza de elaborare PT. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Hotărârea nr.11/28.01.2021 pentru stabilirea unor măsuri cu privire la spațiile situate în municipiul Bistrița, proprietate privată a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Bistrița -Direcţia Patrimoniu |  | X |  | Spațiile prevăzute în anexă cărora le-a fost aprobată schimbarea destinației au fost cuprinse într-un contract de servicii in vederea înscrierii lor în evidențele de carte funciară. După efectuarea acestor demersuri și întocmirea rapoartelor de evaluare,vor putea face obiectul vânzării în baza Legii nr.550/2002. (Direcţia Patrimoniu – 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Hotărârea nr.23/25.02.2021 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Capela mortuara, localitatea componenta Ghinda” -Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri; -Direcția Economică |  | X |  | A fost semnat contractul pentru procedurile de elaborare PT+executie. In curs de elaborare PT. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Hotărârea nr.25/25.02.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului-teren în suprafaţă de 519 mp, situat în intravilanul municipiului Bistriţa, strada Crainimătului nr.1A, identificat în CF Bistrița nr.81618, proprietate privată a municipiului Bistriţa - - Direcţia Patrimoniu; - - Direcția Economică; -Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  | X |  | A fost demarată procedura licitației și a avut loc sedința publică de deschidere a ofertelor în data de 03.06.2021. Nu au fost depuse oferte până la termenul limită, respectiv, 02.06.2021, astfel procedura a fost anulată, urmând a se relua conform prevederilor legale. Conform anunţului public nr.93860/ 28.10.2021 procedura de vânzare se va relua în data de 26.11.2021. (Direcţia Patrimoniu – 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Hotărârea nr.34/25.02.2021 privind aprobarea transmiterii în administrarea Parohiilor Ortodoxe Române Bistrița având hramurile: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și Pogorârea Duhului Sfânt, a unei cote din terenul proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situat în Bistriţa, str.Tărpiului nr.20C, amenajat cu destinaţia de cimitir - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Administraţie Publică, Juridic; - Direcţia Servicii Publice | X |  |  | Au fost solicitate unele documente celor trei parohii si a fost întocmit contractul de administrare conform prevederilor hotărârii. Inițial, contractul de administrare nu a fost semnat, datorita discutiilor purtate cu Prefectul Județului Bistrița Năsăud, în urma cărora s-a propus modificarea modului de transmitere a imobilului din administrare in folosinţa cu titlu gratuit, minuta întocmita cu această ocaziei nefiind încă semnată de toți participanții . Având în vedere faptul că reprezentanții Instituției Prefectului Județul Bistrița – Năsăud nu au demarat nicio acțiune cu privire la această hotărâre, termenul de 6 luni în care aceasta putea fi atacată în instanță fiind expirat, contractul de administrare a fost încheiat intre părţi având nr.42/60/E/15.09.2021. (Direcţia Patrimoniu – 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Hotărârea nr.36/25.02.2021, pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții“ Consolidare DJ173, suprapunere cu strada Valea Jelnei între Km 1+168 şi Km 1+320 în urma alunecărilor de teren” - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții, Căi de Comunicaţii; - Direcția Economică |  | X |  | Lucrarea este in executie. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | - Hotărârea nr.44/25.03.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a spațiilor comerciale si a celor de prestări servicii situate în municipiul Bistrița, proprietatea privată a Statului Român, în conformitate cu prevederile Legii nr.550/2002 - -Direcţia Patrimoniu; -Direcția Administrație Publică, Juridic |  | X |  | - A fost întocmită documentația necesară solicitării avizului Ministerului Culturii în vederea vânzării, conform prevederilor Legii nr.550/2002. După obținerea avizului, comisia va demara procedurile de vânzare prin licitatie. - (Direcţia Patrimoniu- 12.10.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Hotărârea nr. 54/25.03.2021 pentru aprobarea finanțării de la bugetul local al municipiului Bistrița a cheltuielilor neeligibile care nu se finantează prin Programul de Construcții de Locuințe Sociale și de Necesitate pentru obiectivul de investiții „Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale,Viișoara etapa II-Municipiul Bistrița” -Direcţia Tehnică; -Direcția Economică |  | X |  | S-au facut demersurile la MDRAP pt cuprinderea celor 22 de blocuri in programul national multianual privin cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Hotărârea nr.55/01.04.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei aferente surselor de finantare a lucrărilor de Reabilitare termica pentru 22 blocuri de locuinte din municipiul Bistrita prin Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. - Direcţia Economică; - - DirecţiaTehnică |  | X |  | S-au facut demersurile la MDRAP pentru cuprimderea celor 22 de blocuri in programul national multianual privin cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Hotărârea nr.56/13.04.2021, pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.54/25.03.2021 pentru aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Bistriţa a cheltuielilor neeligibile care nu se finanţează prin Programul de Construcţii de Locuinţe Sociale şi de Necesitate pentru obiectivul de investiţii „Blocuri de locuinţe cu destinatia de locuinţe sociale, Viişoara etapa II-Municipiul Bistriţa. - DirecţiaTehnică - Direcţia Economică |  | X |  | S-au facut demersurile la MDRAP pentru cuprimderea celor 22 de blocuri in programul national multianual privin cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte. (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Hotărârea nr. 70/28.04.2021, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creşterea eficienţei energetice în infrastructura de iluminat public in municipiul Bistrița - - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicaţii; - Direcția Economică |  | X |  | In procedura de elaborare proiect pentru depunere in vederea aprobarii si finantarii schimbarii a aproximativ 1600 de corpuri de iluminat pe mai mult de 100 de strazi, in vederea cresterii eficientei energetice în infrastructura de iluminat public (Direcţia Tehnică 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Hotărârea nr.75/27.05.2021 privind aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2021, în baza Legii nr. 350/2005 - Direcţia Integrare Europeană; - Direcţia de Asistență Socială; - Direcţia Economică; - Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa; Direcţia Educaţie, Turism | X | X |  | S-a facut lansarea de proiect, s-au intocmit documentele in vederea achizitiei de ecografii mamare si tiparire de pliante. A fost intocmit Raportul interimar nr.1, au fost decontate 120 ecografii mamare si au fost realizate 4 intalniri cu beneficiarii proiectului.(Direcţia de Asistență Socială – 08.11.2021) Secretarii comisiilor de evaluare au transmis adrese de comunicare a rezultatului sesiunii de selecție solicitanților de finanțare de la bugetul local. Comunicatul cu privire la rezultatul sesiunii de selecție a fost publicat în presa locală și postat pe site-ul instituției. Anunțul de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă a fost publicat în Monitorul Oficial al României – partea a VI-a și postat pe site-ul instituției. (Direcția Integrare Europeană – 13.07.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Hotărârea nr.83/07.06.2021, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE în regim de înălţime D+P+4E+2ER-D+P+4E+ER şi amenajări exterioare" în municipiul Bistrița, str.Grănicerilor Nr.19A - - Arhitectul şef, Serviciul Urbanism | X |  |  | - S-a emis Certificatul de urbanism nr. 1179/53591/05.07.2021 (Serviciul Urbanism 23.09.2021) | Sunt înregistrate la Tribunalul Bistriţa-Năsăud dosarele : - 1209/112/2021 având ca obiect suspendare executare act administrativ HCL nr. 83/2021 - PUZ "Construire ansamblu de locuinţe colective - Grănicerilor 19A. În data de 01.10.2021 a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de suspendare executare act administrativ formulată de reclamantul Peter Adrian Dorel. Sentinţa nu ne-a fost comunicată până azi, 27.10.2021. - 1528/112/2021 având ca obiect Anulare act emis de autoritati publice locale - HCL nr. 83/2021 - PUZ "Construire ansamblu de locuinţe colective - Grănicerilor 19A, cu termen de judecată în data de 26.11.2021. (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 27.10.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Hotărârea nr.84/07.06.2021, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Imobil cu destinația de parcare" în municipiul Bistrița, Str.Bistricioarei - - Arhitectul şef, Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Nu s-a emis solicitat emitere CU pentru construire imobil. (Serviciul Urbanism – 18.11.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 62 | - Hotărârea nr.91/24.06.2021, privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit a unor suprafețe de teren, proprietate publică a Municipiului Bistrița, pentru realizarea sistemului de avertizare-alarmare în cadrul proiectului ”Watman – Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II”, derulat prin Administrația Națională ”Apele Române” - - Direcţia Patrimoniu; - - Direcția Administrație Publică Juridic; - - Serviciul de Protecție Civilă și Voluntariat pentru Situații de Urgență Bistrița |  | X |  | Hotărârea a fost transmisă solicitantului și a fost întocmit contractul de comodat nr.5/54/E din 02.08.2021, urmând a fi transmis la semnat de către părți. (Direcţia Patrimoniu – 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Hotărârea nr.103/29.07.2021 privind acceptarea donaţiei cu sarcini a unor cote de teren proprietatea societăților ECOMAS ENERGOSYSTEM SRL și INST-NISTOR SRL, situate în intravilanul municipiului Bistriţa, Drumul Cetății, în vederea înscrierii în domeniul public al municipiului Bistriţa și realizării accesului la noul cimitir municipal - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Administraţie Publică, Juridic; - - Direcția de Servicii Publice |  | X |  | S-au depus documentele la notar în vederea întocmirii contractelor de donaţie în formă autentică pentru cotele de teren, conform prevederilor hotărârii. Concomitent s-au făcut demersuri în vederea obţinerii acordului EXIMBANK pt. donatia uneia dintre cotele societății INST – NISTOR SRL. Au fost întocmite actele de donatie in forma autentică pentru 3 din suprafețele donate, pt. una dintre ele documentele sunt în curs de finalizare. (Direcţia Patrimoniu – 17.11.2021) |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Hotărârea nr.105/29.07.2021, privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile-teren situate în municipiul Bistrița, având destinații de uz și interes public local -Direcţia Administraţie Publică, Juridic; - -Direcţia Patrimoniu; | X X |  |  | Hotărârea a fost comunicată pentru punere în executare și Direcției Administraţie Publică, Juridic - Serviciul cadastru și revendicări Imobiliare care urmează să finalizeze documentațiile cadastrale și să le depună la OCPI Bistrița – Năsăud pentru recepție și eliberare extrase CF. (Direcția Patrimoniu – 17.11.2021) Pentru 3 imobile-teren din anexa la hotărâre au fost emise extrasele de carte funciară, iar pentru 1 imobil-teren din anexa la hotărâre a fost depusă documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliată BN, termenul de avizare și recepție fiind depășit. (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 13.10.2021) |  |  |  |  |  |  |  |

PRIMAR,                                                                 SECRETAR GENERAL,

IOAN TURC                                                                  FLOARE GAFTONE

Întocmit,                                                                                                                                                                     													                     MORARIU DORINA – MARIA