DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECTIA  ADMINISTRATIE PUBLICA  JURIDIC

Nr. 106819/08.12.2021

RAPORT COMUN

privind modificarea Hotărârii nr. 188 din 20.12.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrita cu modificările si completările ulterioare.

Municipiul Bistrița are in derulare obiectivul de investiție ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrița.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 188 din 20.12.2017 a fost aprobata documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr.1, str. Independenței nr. 46, municipiul Bistrița”.

Această hotărâre a fost modificată ulterior prin:

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.181/31.10.2018 pentru aprobarea modificării Hotararii nr. 188 din 20.12.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrita 2017,  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrița.

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.122/13.06.2019 pentru aprobarea modificării Hotararii nr. 188 din 20.12.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrita 2017,  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrița.

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.158/26.09.2019 pentru aprobarea modificării Hotararii nr. 188 din 20.12.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrita 2017, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrița.

În perioada implementării proiectului, odata cu finalizarea lucrărilor de desfaceri/demolări la obiectul de investitii Corp B, s-au identificat degradări ale elementelor structurii de rezistență, degradări ce nu au putut fi identificate la data elaborarii expertizei tehnice inițiale in baza careia a fost întocmit proiectul tehnic.

În completarea măsurilor de intervenție din expertiza inițială, a fost elaborat un supliment de expertiză de catre dl. expert dr. Ing. Alexandru Damian, prin care se fac recomandări pentru asigurarea stabilității elementelor structurii de rezistență.

În vederea includerii in proiect a intervențiilor suplimentare necesare, respectiv emiterea de soluții tehnice pentru rezolvarea deficiențelor constatate, s-a demarat procedura de revizuire a proiectului tehnic, adiționandu-se la contractul de prestări servicii nr. 85/10.10.2016 cu proiectantul general Pro Arcad Grup, actele adiționale având ca obiect serviciul de revizuire a proiectului tehnic.

În această etapă au fost revizuite totalitatea lucrărilor din cadrul obiectivului, identificandu-se lucrări suplimentare, respectiv lucrări la care se renunță, la nivelul finisajelor, structurii de rezistență, instalațiilor de detectare, semnalizare si avertizare incendiu, instalațiilor sanitare, si a amenajărilor exterioare.

Cantitățile de lucrări suplimentare rezultate în urma revizuirii proiectului, au fost evaluate de catre proiectant cu prețurile de pe piață, iar evaluarea cantităților la care se renunță a avut la bază prețurile unitare din oferta financiară anexă la contractul de execuție  lucrări.

Analizând valoarea lucrărilor suplimentare respectiv lucrarile la care se renunta, rezultate în urma revizuirii proiectului tehnic, s-a constatat că acestea depăsesc valoarea din cap. “5 Alte cheltuieli  subcap. 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute”, al devizului general aprobat prin HCL nr.158/26.09.2019, fapt pentru care este necesară reaprobarea indicatorilor economici.

Având in vedere lucrările suplimentare rezultate in urma revizuirii de proiect considerăm necesară  prelungirea termenului de execuție a lucrărilor la 32 de luni.

De asemenea, ținând cont de intrarea în vigoare a Ordonanței nr.15/2021 din 30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost încheiat un act adițional  privind modificarea contractului de lucrări, in sensul introducerii formulei de ajustare a prețului.

Metodologia privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin programul Operational Regional 2014-2020, în vederea punerii in aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare este prevazută in Ordinul nr.1336/21.09.2021.

Menționăm faptul că valoarea investiției actualizată cu O.G. 15/30.08.2021, rezultată în urma aplicării formulei de ajustare, este una estimată si s-a calculat in luna de referință întocmirii actului adițional. Indicele de ajustare a prețului pentru costul materialelor se actualizează lunar de Institutul National de Statistică.

Valoarea cheltuielilor diverse si neprevăzute a fost determinată prin aplicarea procentului din devizele generale aprobate prin hotărârile de consiliu local anterioare, cheltuielilor cuprinse in capitolele si subcapitolele devizului general, în conformitate cu prevederile legislative. Din valoarea acestor cheltuieli, pot fi decontate:

- suplimentele valorice generate de eventuala majorare a indicelui prețului pentru costul materialelor, tinând cont de faptul că in devizul general actualizat au fost cuprinse la capitolele aferente, valorile cu majorarile estimate ale materialelor aplicate restului de executat la data de 30.08.2021.

- suplimentele valorice necesare execuției lucrărilor rezultate in urma revizuirii proiectului tehnic, dacă în urma atribuirii contractului de execuție lucrări, valoarea acestor lucrari este mai mare decât valoarea estimată de către proiectant si cuprinsă in devizul general la capitolele aferente .

Conform legislatiei, beneficiarul are obligația să actualizeze corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Actualizarea devizului general a condus la modificarea indicatorilor economici prevăzuți în anexa la HCL nr. 188 din 20.12.2017, cu modificările si completările ulterioare, pentru unele obiective de investiții.

Pentru obiectivul menționat, in urma actualizării devizului general a rezultat că valoarea necesară pentru finalizarea investiției este 26.300.812,82 lei, inclusiv TVA.

Situația comparativă intre indicatorii economici aprobați anterior, si valoarea supusă spre adoptare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr.158/26.09.2019 lei (cu tva) | Valoare revizie proiect 2021 si actualizare conform OUG 15/2021 lei (cu tva) | Majorare Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL GENERAL | 22.717.721,54 | 26.300.812,82 | 3.583.091,28 |
| 2 | Din care C+M | 17.922.424,13 | 21.387.155,92 | 3.464.731,78 |

Având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare şi  art.129 alin.(2), lit. b) şi alin. (4), lit. d); art.139, alin.(3), lit. d) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre adoptare a proiectului de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 188 din 20.12.2017  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrita cu modificările si completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                     DIRECTOR EXECUTIV,

LIA IVAȘCU					     NICOLAE SCURTU

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU MATEI CINCEA

S.C./2 ex.