## Strategia globala
Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al
Raport final implementare PAED | [10 empty] | municipiului Bistrița nr.118/26.05.2022
I. Strategia globală
1) | Obiectivul global de reducere a emisiilor CO2 |  | Ţinta 2020 |  |  | 20 | % |  | Ţinta pe permen lung |  |  | %
|  |  | Anul de referinţă |  |  | 2008 |  |  | Anul
|  |  | Reducere absolută |  |  | 
|  |  | Reducere per capita |  |  | ¨
Populaţia - estimare 2020
2) | Viziune |  | Viziunea pe termen lung pentru municipiul Bistriţa este de a deveni până în anul 2050 un oraş care să utilizeze în mod inteligent resursele energetice, să aibă un consum energetic scăzut şi în acelaşi timp un nivel ridicat al calităţii vieţii.
(Max. 700 caractere)
3) | Coordonarea şi structurile organizaţionale create/desemnate |  | Prin Dispoziţia Primarului nr. 1817/26.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru elaborarea şi implementarea Planului de Acţiune privind Energia Durabilă în municipiul Bistriţa au fost numite două structuri interne de elaborare, implementare şi monitorizare PAED: un comitet de coordonare şI o comisie tehnică.
(Max. 700 caractere)
4) | Resurse umane alocate |  | Elaborare PAED |  |  |  |  | Loc(uri) de muncă echivalent(e) cu normă întreagă |  |  | Implementare PAED*
|  |  | xAutoritate locală |  |  |  |  | 0.5 |  |  | xAutoritate locală
|  |  | □ Agenţie de energie locală/regională | [7 empty] | □ Agenţie de energie locală/regională
|  |  | □ Consultant extern | [7 empty] | □ Consultant extern
|  |  | □ Coordonator teritorial "Convenţia Primarilor" | [7 empty] | □ Coordonator teritorial "Convenţia Primarilor"
|  |  | □ Alte structuri | Alte structuri | [6 empty] | □ Alte structuri | Alte structuri
Comitetul de coordonare este format din preşedinte - primarul municipiului Bistriţa şi 7 membri - viceprimar, arhitect-şef, director tehnic, director economic, director patrimoniu, director servicii publice, director integrare europeană. Comisia tehnică este formată dintr-un coordonator - şef serviciu transport, administrare circulaţie şi 9 membri - reprezentanţii compartimentului energetic, compartimentului imobile învăţământ şi sănătate, serviciului transport, administrare circulaţie, compartimentului protecţia mediului, serviciului comunicare şi relaţii publice. Au fost numiţi 17 responsabili energetici pentru clădirile unităţilor de învăţământ aparţinând celor 17 nuclee financiare, respectiv 6 responsabili energetici pentru clădirile în care funcţionează structurile primăriei.
(Max. 700 caractere)
*: Obligatoriu să bifaţi cel puţin o căsuţă
5) | Implicarea părţilor interesate şi a cetăţenilor |  | În urma evaluării PAED Bistriţa efectuată în 2011, Biroul european "Convenţia Primarilor" a recomandat introducerea în Inventarul de monitorizare al emisiilor de CO2 a valorilor aferente sectorului terţiar. Ca urmare, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa au fost selectate dintr-o listă de 1680 agenţi economici locali un număr de 100 agenţi economici activi şi care deţin clădiri cu consumuri energetice semnificative. Numărul reacţiilor pozitive au fost reduse, mai concret 23 instituţii publice şi 15 agenţi economici, justificat prin faptul că municipalitatea nu poate obliga aceste instituţii să furnizeze astfel de date dar şi datorită declinului economic în general.
(Max. 700 caractere)
6) | Buget general estimat pentru |  | Buget general prevăzut pentru implementare PAED | [5 empty] | Buget cheltuit până în prezent
| implementare PAED |  | Total (€) | Măsuri de atenuare schimbări climatice (%) |  |  |  | 100 | Total (€) | Măsuri de atenuare schimbări climatice (%) |  |  | 100
|  |  | 485.634.590 | Măsuri de adaptare la schimbări climatice (%) |  |  |  |  | 47.346.918 | Măsuri de adaptare la schimbări climatice (%)
|  |  | Perioada de timp |  | 2009 | 2020 | 11 | nr. ani |  | 2009 | 2020 | 11 nr. ani
7) | Surse de finanțare prevăzute
| pentru implementare PAED | [8 empty] | Specificaţi %
|  |  |  | xResurse proprii ale Autorităţii Locale | [5 empty] | 20
Externe
|  |  |  | xFonduri publice | [5 empty] | 75
|  |  |  | xFonduri private | [5 empty] | 2
|  |  | Nealocate | [6 empty] | 3
8) | Măsuri de monitorizare |  | Comisia tehnică desemnată în 2011 a actualizat anual consumurile enegetice din clădirile publice, iluminatul public respectiv consumul anual de combustibil pentru parcul municipal și transportul public. De asemenea, fiecare structură responsabilă pentru implementarea măsurilor PAED a transmis anual comisiei tehnice stadiul de implementare a acestora. Primul raport complet PAED a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.60/30.05.2013 și depus la CoMO în iunie 2013, al 2-lea - prin HCL nr. 82/24.06.2015 și al 3-lea - prin HCL nr. 216/12.12.2019. În 2017 s-a depus un raport privind stadiul măsurilor PAED aferente anului 2016.
(Max. 700 caractere)
9) | Implicarea actorilor locali
| Categoria | Actori locali implicați |  |  | Grad de implicare |  | Metode utilizate |  |  | Scop
| Autoritate publica locală (departamente/personal) |  |  |  |  | Ridicat |  | sondaj de opinie |  |  | informare
[6 empty] | Moderat |  | atelier de lucru |  |  | consultare
[6 empty] | Scăzut |  | focus grup |  |  | consiliere
[6 empty] | Nu știu |  | juriu cetatenesc |  |  | co-elaborare
[8 empty] | altele (specificati) |  |  | decizii in colaborare
implementare
| Actori locali, alții decât cei din autoritatea publică locală | Universitate |  |  |  | Ridicat |  | sondaj de opinie |  |  | informare
|  | Sector privat și de afaceri |  |  |  | Moderat |  | atelier de lucru |  |  | consultare
|  | Asociatii comerciale |  |  |  | Scăzut |  | focus grup |  |  | consiliere
|  | Cetateni |  |  |  | Nu știu |  | juriu cetatenesc |  |  | co-elaborare
|  | ONG&Societatea civila | [5 empty] | altele (specificati) |  |  | decizii in colaborare
|  | Invatamant | [8 empty] | implementare
Altele (specificati)
| Actori la alte nivele de guvernanță | Structuri guvernamentale si/sau agenții nationale |  |  |  | Ridicat |  | sondaj de opinie |  |  | informare
|  | Structuri si/sau agenții sub-guvernamentale |  |  |  | Moderat |  | atelier de lucru |  |  | consultare
|  | Altele (specificati) |  |  |  | Scăzut |  | focus grup |  |  | consiliere
[6 empty] | Nu știu |  | juriu cetatenesc |  |  | co-elaborare
[8 empty] | altele (specificati) |  |  | decizii in colaborare
implementare

## IME 2020
II. Inventarul de monitorizare al emisiilor (IME) 2020
Model pentru planul de acţiune privind energia durabilă (SEAP)
INVENTARUL DE MONITORIZARE AL EMISIILOR
1) | Anul inventarului |  | 2020 | [12 empty] | Instrucţiuni
| Semnatarii pactului care își calculează emisiile de CO2 pe cap de locuitor sunt rugați să precizeze numărul de locuitori din anul inventarului: | [7 empty] | 94674
2) | Factorii de emisie |  | Factorii standard de emisie în conformitate cu principiile IPCC
| Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare: |  | Factorii LCA (Evaluarea ciclului de viață) | [12 empty] | Factori de emisie
| Unitate de raportare a emisiilor |  | Emisii de CO2
| Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare: |  | Emisii echivalent CO2
3) | Rezultatele-cheie ale inventarului de bază al emisiilor
Legenda culorilor și a simbolurilor:
| Căsuțele verzi sunt câmpuri obligatorii |  | Câmpurile gri nu sunt editabile
A. Consumul final de energie
A se nota că pentru separarea zecimalelor se folosește punctul [.]. Nu se permite separarea miilor.
| Categorie | CONSUMUL FINAL DE ENERGIE [MWh]
|  | Electricitate | Încălzire/răcire | Combustibili fosili | [7 empty] | Energie din surse regenerabile |  |  |  |  | Total
|  |  |  | Gaz natural | Gaz lichid | Păcură | Motorină | Benzină | Lignit | Cărbune | Alți combustibili fosili | Uleiuri din plante | Biocombustibil | Alte tipuri de biomasă | Energie termică solară | Energie geotermală
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE/INSTALAȚII ȘI INDUSTRII:
| Clădiri, echipamente/instalații municipale | 1567 |  | 18009 | [12 empty] | 19576
| Clădiri, echip/instalații terțiare (nemunicipale) | [15 empty] | 0
| Clădiri rezidențiale | 64460 |  | 298377.05 | [12 empty] | 362837.05
| Iluminatul public municipal | 3279 | [14 empty] | 3279
| Industrii (cu excepția industriilor implicate în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii - ETS) | [15 empty] | 0
| Subtotal clădiri, echipamente/instalații și industrii | 69306 | 0 | 316386.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385692.05
TRANSPORT:
. | Parcul municipal | [5 empty] | 2428 | 65.5 | [8 empty] | 2493.5
| Transportul public | [5 empty] | 7221 | [9 empty] | 7221
| Transportul privat și comercial | [5 empty] | 226714 | 166250 | [8 empty] | 392964
| Subtotal transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236363 | 166315.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402678.5
| Total | 69306 | 0 | 316386.05 | 0 | 0 | 236363 | 166315.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788370.55
Achizițiile municipale de energie electrică ecologică certificată (dacă este cazul) [MWh]:
Factorul de emisie de CO2 pentru achizițiile de energie electrică ecologică certificată (pentru abordarea LCA):
B. Emisiile de CO2 sau echivalent CO2
A se nota că pentru separarea zecimalelor se folosește punctul [.]. Nu se permite separarea miilor.
| Categorie | Emisii de CO2 [t]/ emisii echivalent CO2 [t]
|  | Electricitate | Încălzire/răcire | Combustibili fosili | [7 empty] | Energie din surse regenerabile |  |  |  |  | Total
|  |  |  | Gaz natural | Gaz lichid | Păcură | Motorină | Benzină | Lignit | Cărbune | Alți combustibili fosili | Biocombustibil | Uleiuri din plante | Alte tipuri de biomasă | Energie termică solară | Energie geotermală
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE/INSTALAȚII ȘI INDUSTRII:
| Clădiri, echipamente/instalații municipale | 1098.467 |  | 3637.818 | [12 empty] | 4736.285
| Clădiri, echip/instalații terțiare (nemunicipale) | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0
| Clădiri rezidențiale | 45186.46 |  | 60272.1641 | [12 empty] | 105458.6241
| Iluminatul public municipal | 2298.579 | [14 empty] | 2298.579
| Industrii (cu excepția industriilor implicate în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii - ETS) | [15 empty] | 0
| Subtotal clădiri, echipamente/instalații și industrii | 48583.506 | 0 | 63909.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112493.4881
TRANSPORT:
| Parcul municipal | [5 empty] | 648.276 | 16.3095 | [8 empty] | 664.5855
| Transportul public | [5 empty] | 1928.007 | [9 empty] | 1928.007
| Transportul privat și comercial | [5 empty] | 60532.638 | 41396.25 | [8 empty] | 101928.888
| Subtotal transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63108.921 | 41412.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104521.4805
ALTELE:
Gestionarea deșeurilor
Gestionarea apelor reziduale
Vă rugăm să specificați aici celelalte emisii ale dvs.
| Total | 48583.506 | 0 | 63909.9821 | 0 | 0 | 63108.921 | 41412.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217014.9686
Factorii corespunzători privind emisiile de CO2 în [t/MWh]
Factorul de emisie de CO2 pentru electricitatea care nu este produsă la nivel local [t/MWh]
C. Producția locală de electricitate și emisiile corespunzătoare de CO2
A se nota că pentru separarea zecimalelor se folosește punctul [.]. Nu se permite separarea miilor.
| Electricitate generată local (cu excepția instalațiilor ETS și a tuturor instalațiilor/unităților > 20 MW) | Electricitate generată local [MWh] | Aportul vectorului energetic [MWh] | [10 empty] | Emisii de CO2 / echivalent CO2 [t] | Factorii de emisie de CO2 corespunzători producției de electricitate în [t/MWh]
|  |  | Combustibili fosili |  |  |  |  | Abur | Deșeuri | Ulei din plante | Alte tipuri de biomasă | Alte energii regenerabile | Altele
|  |  | Gaz natural | Gaz lichid | Păcură | Lignit | Cărbune
Energie eoliană
Energie hidroelectrică
Energie fotovoltaică
Cogenerarea de căldură și electricitate
Altele Vă rugăm să specificați: _________________
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D. Producția locală de căldură/răcire (încălzire/răcire centrală, CP etc.) și emisiile corespunzătoare de CO2
A se nota că pentru separarea zecimalelor se folosește punctul [.]. Nu se permite separarea miilor.
| Încălzire/răcire generată local | Încălzire/răcire generată local [MWh] | Aportul vectorului energetic [MWh] | [9 empty] | Emisii de CO2 / echivalent CO2 [t] | Factorii de emisie de CO2 Coresi. producției de căldură/răcire în [t/MWh]
|  |  | Combustibili fosili |  |  |  |  | Deșeuri | Ulei din plante | Alte tipuri de biomasă | Alte energii regenerabile | Altele
|  |  | Gaz natural | Gaz lichid | Păcură | Lignit | Cărbune
Cogenerarea de căldură și electricitate
Centrală (Centrale) de termoficare
Altele Vă rugăm să specificați: _________________
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4) | Alte inventare ale emisiilor de CO2
În cazul în care au fost realizate și alte inventare, vă rugăm să dați click aici -> pentru a le adăuga.
În caz contrar, mergeți la ultima parte a modelului SEAP -> dedicată planului dumneavoastră de acțiune privind energia durabilă
DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII: Responsabilitatea pentru conținutul prezentei publicații revine exclusiv autorilor acestui material. Aceasta nu reflectă în mod necesar opinia Comunităților Europene. Comisia Europeană nu se face responsabilă în niciun fel de utilizarea în orice scopuri a informațiilor din prezenta publicație
Mai multe informații pe: www.eumayors.eu.
?
?

## Stadiu implementare masuri
STADIU IMPLEMENTARE MĂSURI PAED
1) | Titlul planului dumneavoastră de acțiune privind energia durabilă | [8 empty] | Instrucțiuni
BISTRIŢA - ORAŞ VERDE !
|  | Data aprobării oficiale PAED | 2011
|  | Data primului raport de monitorizare PAED | 2013
|  | Data celui de-al doilea raport de monitorizare | 2015
|  | Data actualizării PAED | 2016
|  | Data celui de-al treilea raport de monitorizare PAED | 2019
2) | Elementele-cheie ale planului dumneavoastră de acțiune privind energia durabilă
Legenda culorilor și a simbolurilor:
| Căsuțele verzi sunt câmpuri obligatorii |  |  |  | Adăugare acțiune | Anulare acțiune
[Model SEAP online: vă rugăm să salvați informațiile pentru fiecare sector în parte. În caz contrar, toate datele dumneavoastră se vor șterge.]
| SECTOARE și domenii de acțiune | Acțiuni/măsuri-cheie pentru fiecare domeniu de acțiune | Serviciul, persoana sau societatea responsabilă (în cazul implicării de părți terțe) | Implementare [anul începerii si terminarii] | Costurile estimative pentru fiecare acțiune/măsură [Eur] | Economia de energie estimată pt. fiecare măsură [MWh/a] | Producția de energie regenerabilă estimată pt. fiecare măsură [MWh/a] | Reducere emisii CO2 estimată pt. fiecare măsură [t/a] | Obiectiv de economisire energie pt. fiecare sector [MWh] în 2018 | Obiectiv de producție locală energie regen. pt. fiecare sector [MWh] în 2018 | Obiectiv de reducere emisii CO2 pt. fiecare sector [t] în 2018 | Stadiu implementare masuri /2020 | Reducere emisii CO2 pt. fiecare sector [t] în 2020
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE/INSTALAȚII ȘI INDUSTRII: |  |  |  | 179019917 |  |  |  | 137060.4 | 8791.5 | 7934.043 |  | 19121.08
| Clădiri, echipamente/instalații municipale | CM1.Reabilitare si consolidare imobil CENTRUL CULTURAL MUN. G. COSBUC Str. Albert Berger, Nr.10 | Directia Tehnica | 2011 - 2016 | 40000 | 12 |  | 3.422 |  |  |  | Finalizat | 3.42
|  | CM2.Amenajare si modernizare “Camin pentru persoane varstnice, str. M. Kogalniceanu nr. 23, mun. Bistrita | Directia Tehnica | 2010 - 2011 | 30000 | 8 |  | 2.614 |  |  |  | Finalizat | 2.61
|  | CM3.Reabilitarea termică a cladirii din str. Alexandru Odobescu nr.17 cu functiunea de servicii de colectare a taxelor si impozitelor locale | Directia Tehnica | 2011 - 2023 | 655920 | 165.35 | 3 | 100 |  |  |  | Nedemarat | 0
|  | CM4.Reabilitare si consolidare imobil Piata Centrala nr.2, Municipiul Bistrita – In vederea introducerii in circuitul turistic a monumentului istoric „Primaria Veche” | Directia Tehnica | 2011-2022 | 765555 | 12 | 0 | 50 |  |  |  | In curs | 0
|  | CM5.Reabilitare fatada si sarpanta la sediu Primariei municipiului Bistrita P-ta Centrala 6 | Directia Tehnica | 2011 - 2013 | 50000 | 14 |  | 4.824 |  |  |  | Finalizat | 4.82
|  | CM6.Reabilitare și modernizare Centru Comunitar pentru Tineret CETIN, str. L. Rebreanu, nr.18 | Directia Tehnica | 2012 - 2016 | 565 | 15 |  | 11 |  |  |  | Finalizat | 11
|  | CM7.Reabilitare și modernizare Liceul de Muzică „Tudor Jarda”, str. Alexandru Odobescu, nr.18 (fosta Sc. Gimn. 2) | Directia Tehnica | 2011 - 2020 | 268000 | 200 |  | 50 |  |  |  | Finalizat | 65.35
|  | CM8. Reabilitare Sediu cladire Patrimoniu, Str. Gh. Sincai, nr.2 Bistrița - Primăria municipiului Bistrița | Directia Tehnica | 2011 - 2013 | 40000 | 12 |  | 3.422 |  |  |  | Finalizat | 3.42
|  | CM9.Reabilitare Sală de sport la Școala Generală nr.3 - Avram Iancu - Bistrița str.1 Decembrie | Directia Tehnica | 2011- 2022 | 350700 | 293 |  | 5 |  |  |  | In curs | 0
|  | CM10..Reabilitare Sală de sport la Școala Generală nr.5 - Lucian Blaga - Bistrița str.Garoafei nr.8 | Directia Tehnica | 2011 - 2021 | 688000 | 400 |  | 50 |  |  |  | Finalizat | 104
|  | CM11. Reabilitarea si modernizarea Scolii gimnaziale „Lucian Blaga” | Directia Tehnica | 2011 - 2021 | 3500449 | 1014.83 | 9 | 50 |  |  |  | Finalizat | 257
|  | CM12. Consolidare si modernizare Scoala gimnaziala nr.4, cladire A, municipiul Bistrita | Directia Tehnica | 2011 - 2020 | 644071 | 869 | 6 | 50 |  |  |  | Finalizat | 140
|  | CM13.Reabilitarea şi modernizarea Gradinita Dumbrava Minunata – str. Ecaterina Teodoroiu nr.1 | Directia Tehnica | 2011 - 2022 | 335955 | 137.7 | 6 | 5 |  |  |  | In curs | 0
|  | CM14. Reabilitare şi modernizare Gradinita cu program prelungit nr. 3 si Cresa nr.3, str. Aleea Plaiesului | Directia Tehnica | 2011 - 2022 | 1452460 | 326 | 12 | 5 |  |  |  | In curs | 0
|  | CM15. Reabilitare şi modernizare Gradinita cu program prelungit „Casuta cu Povesti” si Cresa nr.2, str. Zimbrului nr.9 | Directia Tehnica | 2011 - 2022 | 1854831 | 250 | 15 | 5 |  |  |  | In curs | 0
|  | CM16. Reabilitare şi modernizare Gradinita cu program prelungit nr. 12 si Cresa nr.4, str. A. Muresanu | Directia Tehnica | 2011 - 2022 | 650786 | 250 | 15 | 5 |  |  |  | In curs | 0
|  | CM17. Reabilitare şi modernizare imobil pentru gradinita cu program normal, str. Intrarea Castanului | Directia Tehnica | 2011 - 2018 | 101700 | 120 | 6 |  |  |  |  | Nedemarat | 0
|  | CM18. Consolidare și modernizare cladire internat INFOEL conf. HCL 176/30.09.2009 | Directia Tehnica | 2011- 2012 | 1185000 | 457 |  | 92.4 |  |  |  | Finalizat | 92.4
|  | CM19.Consolidare și modernizare ateliere scoala Liceul cu program sportiv | Directia Tehnica | 2011- 2012 | 668953 | 411 |  | 83 |  |  |  | Finalizat | 83
|  | CM20.Consolidare și modernizare cladire clase I-IV - Colegiul National Andrei Muresanu | Directia Tehnica | 2011- 2012 | 629500 | 352 |  | 71 |  |  |  | Finalizat | 71
|  | CM21.Consolidare și modernizare cladire veche - Colegiul National Andrei Muresanu- monument | Directia Tehnica | 2010-2012 | 1950000 | 708 |  | 143 |  |  |  | Finalizat | 143
|  | CM22.Eficientizarea iluminatului in spatiile comune (holuri, bai, casa scarii) in cladirile administrative ale Primariei municipiului Bistrita, prin montarea de senzori de prezenta. | Compartiment Energetic | 2011 | 3000 | 3 |  | 0.606 |  |  |  | Finalizat | 0.61
|  | CM23. Inlocuire centrala termica sere cu centrala cu biomasa | DSP | 2011 - 2020 | 950000 | 575 | [5 empty] | Nedemarat | 0
|  | CM24. Reabilitare cladire Centru de Arta Traditionala "Casa cu Lei", Str. N. Titulescu, Nr.8 | Directia Tehnica | 2012- 2014 | 15000 | 3 |  | 1.105 |  |  |  | Finalizat | 111
|  | CM25. Contorizare individuala a tuturor cladirilor in punctele de consum | Directia Tehnica | 2011- 2022 | 5000 | 100 |  | 20.2 |  |  |  | In curs | 0
|  | CM26.Centru de promovare pentru energie regenerabilă – str. N. Balcescu (PT. nr. 19) | Directia Tehnica | 2016-2022 | 750000 | 97.26 | 100 | 5 |  |  |  | In curs | 0
|  | CM27. Creare incubator de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente | Directia Tehnica | 2016-2022 | 1000000 | 0 | 12 | 0 |  |  |  | In curs | 0
|  | CM28. Dispecerat operativ Poliţia Locală Bistriţa – Reabilitare imobil str. Gării nr.32 (Punct Termic nr.4) | Directia Tehnica | 2016-2022 | 299930 | 159 | 8 | 5 |  |  |  | In curs | 0
|  | CM29. Consolidarea si modernizarea Corpului A apartinand Colegiului National Liviu Rebreanu, Municipiul Bistrita | Comp nat de investitii | 2016-2023 | 7250000 | 700 |  | 150 |  |  |  | In curs | 0
|  | CM30. Restaurarea Bisericii Evanghelice CA in vederea introducerii sale in circuitul turistic international | Directia Tehnica | 2016-2022 | 3050707 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | In curs | 0
|  | CM31. Reabilitarea și extinderea căminului cultural Slatinita | Directia Tehnica | 2016-2020 | 509696 | 100 | 9 |  |  |  |  | Finalizat | 20
|  | CM32. Locuinte protejate pentru persoanele varstnice | Directia Tehnica | 2016-2022 | 2218481 | 0 | 30 | 5 |  |  |  | In curs | 0
|  | CM33. Centru multifunctional pentru activitati sociale - Reabilitarea si modernizarea imobil din str. Trandafirilor | Directia Tehnica | 2016-2022 | 377320 | 122.58 | 9 | 60 |  |  |  | In curs | 0
|  | CM34. Centru de zi pentru persoane varstnice - reabilitarea si modernizarea imobilului str. O. Goga | Directia Tehnica | 2016-2020 | 353110 | 144.02 | 3 | 50 |  |  |  | FINALIZAT | 70
|  | CM35. Constructie imobil nou pentru Gradinita nr. 2, str. Nicolae Balcescu nr.38 A, municipiul Bistrita | Directia Tehnica | 2016-2020 | 1222797 | 200 | 6 | 100 |  |  |  | FINALIZAT | 150
|  | CM36. Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr.1 | Directia Tehnica | 2016-2022 | 4118585 | 423.2 | 6 | 150 |  |  |  | In curs | 100
|  | CM37. Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii | Directia Tehnica | 2016-2022 | 1374949 | 239.55 | 4.5 | 100 |  |  |  | In curs | 50
|  | CM38. Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Agricol | Directia Tehnica | 2016-2024 | 29438 | 223 | 6 | 120 |  |  |  | In curs | 0
|  | CM39. Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” | Directia Tehnica | 2016-2022 | 5471919 | 233.4 | 39 | 200 |  |  |  | In curs | 100
|  | CM40. Complex de agrement acvatic - Aquapark Bistrita | Directia Tehnica | 2016-2022 | 10529662 | 0 | 42 | 20 |  |  |  | In curs | 10
| Clădiri, echipamente/instalații terțiare (nemunicipale) | [11 empty] | 0
0
| Clădiri rezidenţiale | CR1.Înlocuire sistem clasic de furnizare a apei calde menajere cu instalație de panouri solare prin Programul Casa Verde pentru persoane fizice - 150 de case | Directia Tehnica | 2011- 2018 | 288000 | 1275 | 1275 | 348.45 |  |  |  | Finalizat | 348.45
|  | CR2.Modernizare / eficientizare instalații de iluminat interior - înlocuire bec filement cu becuri ecologice, schimbarea aparaturii electrocasnice cu aparate noi cu clasa de eficiență A+ | Directia Tehnica | 2011- 2020 | 7000000 | 4100 |  | 100 |  |  |  | Finalizat | 700
|  | CR3.Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale. Reabilitarea termică a 487 blocuri construite inainte de 1990. (In total 140 blocuri 6274 apartamente) | Directia Tehnica | 2011- 2020 | 96800000 | 100000 |  | 5600 |  |  |  | In curs | 16348
|  | CR4.Reabilitarea termică a 1000 de case individuale din municipiul Bistrița construite înaine de 2000 Programul Național de Reabilitare termică - OUG 69/2010. | Directia Tehnica | 2011- 2020 | 10000000 | 15000 | [5 empty] | Nerealizat | 0
|  | CR5.Înlocuirea sistemului de încălzire clasic sobe pe gaz, instalații termice cu centrale termice cu randament sub 70% cu instalații termice noi și centrale termice pe biomasă cu randamente mari de 94-95% pentru 400 case. | Directia Tehnica | 2010- 2020 | 850000 | 3100 | 3100 |  |  |  |  | Nedemarat | 0
|  | CR6.Acordarea unor facilitati pentru persoanele care construiesc sau care prin constructia de imobile folosesc arhitectura verde (folosirea energiei solare si acoperirea fatadelor sau acoperisurilor cu multa verdeata), arhitectura bio (folosirea ca material de constructie lemnul, piatra si sticla) | Arhitect Sef | 2012-2020 | 500000 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | Nedemarat | 0
|  | CR7.Schimbarea sistemului de incalzire apa clasic cu centrale pe biomasa la cartierele noi (ANL, locuinte sociale, Viisoara) | Direcţia Patrimoniu | 2015-2020 | 850000 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | Nedemarat | 0
0
| Iluminatul public municipal | IL1.Reducere putere medie/punct luminos-Modernizare sistem de iluminat public prin utilizare de corpuri noi cu surse de lumină cu eficienţă luminoasă ridicată. | Direcţia Servicii Publice | 2013-2020 | 3416448 | 250 |  | 88 |  |  |  | Finalizat | 122
|  | IL2.Utilizarea panourilor voltaice pentru unele extinderi de retele electrice de iluminat public - proiect pilot pe 10 strazi. | Direcţia Servicii Publice | 2012- 2023 | 1500000 | 70 | 70 | 14 |  |  |  | in curs | 0
|  | IL3.Modernizarea, Reabilitarea și Extinderea Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Bistrița și Localitățile Componente | Direcţia Servicii Publice | 2016-2020 | 2423430 | 12.77 | 0 | 5 |  |  |  | Finalizat | 10
Industriile (cu excepția industriilor implicate în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii - ETS) şi IMM-urile
Altele - vă rugăm să specificaţi: __________________________________ ______________________________________________________
| TRANSPORT: |  |  |  | 245759313 |  |  |  | 102326.17 | 3047.95 | 28919.12 |  | 20347.63
| Parcul auto municipal | TM1. Inlocuirea unui numar de 20 autovehicule si utilaje din parcul propriu cu vehicule avand consum redus de carburant si grad de poluare scazut. | Direcţia Servicii Publice | 2012- 2018 | 600000 |  | 832 | 222.18 |  |  |  | Finalizat | 222.18
|  | TM2. Inlocuirea a 50% din numarul de autoturisme detinut la aceasta data cu autoturisme electrice (10 buc.) | POLITIA LOCALA | 2015- 2023 | 150000 |  | 147.23 | 0 |  |  |  | Nedemarat | 0
| Transportul public | TP1. Achiziţionarea a 10 autobuze urbane cu grad redus de poluare | Direcţia Servicii Publice | 2011-2012 | 1850000 |  | 416 | 111.09 |  |  |  | Finalizat | 200
|  | TP3. Dispecerizarea centralizată, urmărirea modului de exploatare şi reglarea computerizată a traficului aferent transportului public local de persoane | Direcţia Servicii Publice | 2016- 2022 | 420000 |  | 162.8 | 5 |  |  |  | In curs | 10
|  | TP4. Realizare de poli de transfer a călătorilor în zonele de nord-est şi sud-vest a municipiului pentru limitarea accesului autovehiculelor din transportul judetean in municipiu | Direcţia Servicii Publice | 2015-2023 | 1600000 |  | 162.8 |  |  |  |  | In curs | 0
|  | TP5. Achiziţionarea a 30 de autobuze noi cu consum redus de combustibil şi grad de poluare redus | Direcţia Servicii Publice | 2015-2023 | 5500000 |  | 1248 | 5 |  |  |  | In curs | 600
|  | TP6. Reabilitare si modernizare infrastructurii rutiere de pe str.: Garii, B-dul Decebal, B-dul Andrei Muresanu, Nasaudului, Calea Moldovei), inclusiv piste de biciclete, cale de rulare dedicată transportului public, pasaj pietonal, staţii de transport public, zone pietonale si spaţii verzi | Directia Tehnica | 2015-2022 | 7850000 |  | 65.12 | 5 |  |  |  | In curs | 100
|  | TP7. Realizarea unei linii de transport "Metrou de suprafata" Saratel -Livezile, pe actuala infrastructura a caii ferate, coroborat cu reorganizarea liniilor de transport public si stabilirea ca punct terminus pentru transportul CF, statia Saratel. | Direcţia Servicii Publice | 2018- 2023 | 15000000 | 5000 | [5 empty] | nedemarat | 0
|  | TP8.Amenajare pista de ciclisti in municipiul Bistrita Construction of bycicle lanes in the city | Arhitect şef | 2016-2022 | 4032000 | 2000 |  | 1000 |  |  |  | In curs | 500
|  | TP9. Realizare drum ocolitor pentru municipiul Bistrita | Arhitect şef | 2012- 2025 | 170000000 | 15000 |  | 6000 |  |  |  | In curs | 0
|  | TP10. Achizitionare de biciclete si punerea lor la dispozitia turistilor si cetatenilor din municipiul Bistrita-FREE CYCLE PROIECT PILOT. | DIE | 2012-2022 | 400000 | 1000 |  | 450 |  |  |  | In curs | 0
|  | TP11. Linie verde de transport public pe traseul Viişoara - Centrul Istoric - Unirea | Directia Tehnica | 2014-2022 | 12150000 | 7500 |  | 2000 |  |  |  | In curs | 0
|  | TP12.Extinderea numarului de parcaje ecologice, 1000 LOCURI DE PARCARE. | Direcţia Servicii Publice | 2010-2018 | 380000 |  |  | 3000 |  |  |  | Finalizat | 3000
|  | TP13.Inlocuire semafoare cu sensuri giratorii. (Se vor realiza 8 sensuri giratorii) completare cu 2 pana in 2020) | Direcţia Servicii Publice | 2011-2012 | 400000 | 57905.5 |  | 14910.45 |  |  |  | Finalizat | 14910.45
|  | TP14.Alimentarea sistemelor de semnalizare rutiera cu panouri fotovoltaice./Realizare parcometre cu panouri fotovoltaice | Direcţia Servicii Publice | 2015-2020 | 200000 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | in curs | 5
|  | TP15. Reabilitare si modernizare infrastructurii rutiere de pe str. Tarpiului | Directia Tehnica | 2016-2022 | 1906982 | 400 |  | 100 |  |  |  | In curs | 0
|  | TP16. Reabilitare si modernizare strazi in zona centrala | Directia Tehnica | 2016-2020 | 7790641 | 800 |  | 200 |  |  |  | Finalizat | 250
|  | TP17. Drum de acces si utilitati aferente amplasamentului complexului sportiv polivalent din Municipiul Bistrita Access street and utilities connected to the sports centre of the city | Directia Tehnica | 2016-2020 | 3713108 | 500 |  | 150 |  |  |  | Finalizat | 150
0
| Transportul privat şi comercial | TC1. Interzicerea accesului autovehiculelor in centrul istoric, cu exceptia autovehiculelor cu propulsie electrica | Direcţia Servicii Publice | 2011-2023 | 0 | 2586.37 | [5 empty] | Nedemaraat | 0
|  | TC2. Realizarea de legatura rutiera intre str. Artarilor si str. Colibitei (Aviz CFR) | Directia Tehnica | 2011- 2020 | 1183582 | 386.03 |  | 99.4 |  |  |  | Finalizat | 100
|  | TC3. Punere in valoare a legaturii rutiere intre DJ 173 si DJ 173C in zona Codrisor | Directia Tehnica | 2013- 2023 | 750000 | 386.03 | [5 empty] | Nedemaraat | 0
|  | TC4. Pod rutier in zona Zavoaie pentru legatura DJ 173C si str. Petru Maior in zona Kaufland | Directia Tehnica | 2012- 2016 | 1113000 | 777.06 |  | 150 |  |  |  | Finalizat | 200
|  | TC5. Pod rutier in zona Valea Ghinzii-Unirea pentru legatura rutiera intre DJ 173 (Valea Jelnei) si DN 17 in loc. Comp. Unirea | Directia Tehnica | 2014- 2023 | 1220000 | 777.06 | [5 empty] | Nedemaraat | 0
|  | TC6. Realizare inel de legatura intre DN 17 si Str. Simion Mandrescu | Directia Tehnica | 2014- 2023 | 1500000 | 1158.09 | [5 empty] | Nedemaraat | 0
|  | TC7. Realizare trecere la nivel cu calea ferata pe str. L.. Blaga | Directia Tehnica | 2015- 2018 | 50000 | 386.03 |  | 103 |  |  |  | Finalizat | 100
|  | TC8. Realizare pasaj subteran de conectare str. Garii cu Str. Tarpiului | DT | 2021- 2023 | 1000000 | 1000 |  | 400 |  |  |  | In curs | 0
|  | TC9. Centru intermodal de transport Bistrita Intermodal transport centre Bistrita | Arhitect Sef | 2016-2020 | 5000000 | 4750 |  | 5 |  |  |  | Anulat | 0
| Altele - vă rugăm să specificaţi: | [11 empty] | 0
| PRODUCȚIA LOCALĂ DE ELECTRICITATE: |  |  |  | 20500000 |  |  |  | 10500 | 10300 | 0 |  | 0
Hidroelectrică
Eoliană
| Fotovoltaică | PL1.Parc Energetic pentru producere de energie electrică - Putere instalată 5 MW cu producție de 7.800 Mwh/an pe un teren de circa 10 Ha | Directia Tehnica | 2012-2023 | 20000000 | 8000 | 7800 |  |  |  |  | Nedemarat | 0
| Cogenerarea de căldură și electricitate | [11 empty] | 0
| Altele - vă rugăm să specificați: | PL2.Realizarea de plantatii de salcie energetica pe o suprafaţă de minim 10 ha | Ocolul Sivic RA | 2014-2022 | 500000 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | Nedemarat | 0
| ÎNCĂLZIREA / RĂCIREA URBANĂ LOCALĂ, CHP: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cogenerarea de căldură și electricitate | [11 empty] | 0
| Centrală de termoficare | [11 empty] | 0
| Altele - vă rugăm să specificaţi: | [11 empty] | 0
| PLANIFICAREA TERITORIULUI: |  |  |  | 40264060 |  |  |  | 5190.76 | 1600 | 255 |  | 275
| Planificarea urbană strategică | P1. Realizare Registru spaţii verzi |  | 2010-2020 | 15000 |  |  | 5 |  |  |  | In curs | 10
|  | P2. Elaborarea strategiei spatiilor verzi pe termen mediu si lung pt. atingerea obiectivelor stabilite in PLAM si a tintei de 30mp/loc. |  | 2011-2013 | [7 empty] | In curs
|  | P3. Identificarea zonelor verzi degradate si extinderea zonelor cu vegetatie; parcuri verzi in mai multe zone din oras (cel putin un parc la 1 km distanta de fiecare zona locuita |  | 2011-2015 | [7 empty] | In curs
|  | P4. Reducerea treptata a suprafetei construite din zone mai putin dezvoltate |  | 2011-2015 | [7 empty] | In curs
|  | P5. Realizarea de perdele verzi de protectie pe perimetrul zonelor industriale si de servicii. | Arhitect Sef | 2011-2015 | [7 empty] | Nedemaraat | 0
|  | P6.Finalizare P.U.G. Includere principii de eficienţă energetică în PUG. | Arhitect Sef | 2010-2012 | 100000 |  |  | 5 |  |  |  | Finalizat | 5
|  | P7.Proiect demonstrativ REŢEAUA ECO (Lama, P-ţa Decebal, Gara) Scoala Eco- Piata Eco, Strada iluminata exclusiv cu panouri fotovoltaice, Locuri de joacă eco, Staţii de auto eco. | Directia Tehnica | 2011-2020 | 1500000 | 1250 | 1250 | 0 |  |  |  | Nedemaraat | 0
|  | P9. "Cetatea medievala Bistrita" –Punerea in valoare a patrimoniului cultural "Medieval Burg Bistrita" | Directia Tehnica | 2016-2020 | 6100000 | 0 | 150 | 5 |  |  |  | In curs | 10
|  | P10. Regenerare urbana a centrului istoric Bistrița -Etapa II Urban regeneration of historical centre Bistrita - Phase II | Directia Tehnica | 2016-2020 | 6000000 |  | 150 | 5 |  |  |  | In curs | 10
|  | P11. Modernizare Piata Centrala Upgrade of Piata Centrala | Directia Tehnica | 2016-2020 | 3530460 | 0 |  | 5 |  |  |  | In curs | 10
| Planificarea transporturilor / mobilității | PT1. Studiu fezabilitate amenajare parcare subterana supraterana, str. Bistricioarei. | CJ | 2011-2023 | 20000000 |  |  | 5 |  |  |  | In curs | 5
|  | PT2. Parcare subterana in Piata M. Eminescu | Directia Tehnica | 2011-2023 | 3000000 | 1200 | 50 | 5 |  |  |  | In curs | 0
|  | PT3. Instituirea, prin HCL, a unei taxe de acces in municipiu a mijloacelor de transport marfă, diferenţiată în funcţie de norma de poluare a fiecărui autovehicul. | Politia Locala | 2011-2014 | 0 | 154.39 |  | 100 |  |  |  | finalizat | 100
|  | PT4. Instituirea, prin HCL, a unor taxe de acces a autovehiculelor în zona centrală ("libera trecere" diferentiată) | Politia Locala | 2012- 2018 | 0 | 2586.37 |  | 0 |  |  |  | Nedemaraat | 0
|  | PT5. Elaborare Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Bistrita | Direcţia Servicii Publice | 2014-2016 | 1600 |  |  | 5 |  |  |  | Finalizat | 5
| Standarde pentru renovări și noi construcții | [11 empty] | 0
| Altele - vă rugăm să specificaţi: __________________________________ ______________________________________________________ | PA1. Împăduriri terenuri degradate proprietati publice dar si private, 25 ha. (din care 12 ha în perioada 2011-2012) +6,9 ha + 3,95 ha +5,7 ha | O.S.M. Bistrita | 2012- 2020 | 17000 | 0 |  | 115 |  |  |  | Finalizat | 120
| ACHIZIŢIILE PUBLICE DE PRODUSE ȘI SERVICII: |  |  |  | 83500 |  |  |  | 1100 | 0 | 290 |  | 335
| Cerințele/standardele de eficiență energetică | A11.Selectarea agenţilor economici pe criterii de eficienta energetica si aportul la protectia mediului. | Serv. Achizitii | 2012- 2020 | 0 | 0 | [5 empty] | Nedemaraat | 0
|  | A2.Implementarea la nivelul Primăriei municipiului Bistriţa a sistemului de management al mediului ISO 14001. | Direcţia Servicii Publice | 2012- 2020 | 7500 | 1100 |  | 270 |  |  |  | Finalizat | 270
|  | A3.. Achizitia tuturor mijloacelor de transport si a utilajelor din programul de achizitie cu norma de poluare minim EURO 4 | Direcţia Servicii Publice | 2011- 2019 | 0 | 0 |  | 5 |  |  |  | Realizat | 50
|  | A4.Achiziţionare aplicaţie informatică EMS privind managementul consumurilor energetice şi apă pt. clădiri | Direcţia Integrare Europeană | iun.2010-oct. 2010 | 1000 | 0 |  | 5 |  |  |  | finalizat | 5
| Cerințele/standardele privind energia din surse regenerabile | [11 empty] | 0
| Altele - vă rugăm să specificați: ________________________________ | S1.Implementarea Conceptului “Primăria Verde” - Elaborare cod de conduită eco cu titlul "Primăria Verde": ex. Întrerupere energie electrică în intervalul orar 12-13; Obligativitate deconectare aparatură electrică la părăsirea locului de muncă | Direcţia Integrare Europeană | 2012-2020 | 0 | 0 |  | 5 |  |  |  | In curs | 5
|  | S2. Utilizarea unui procent de minim 10% din bugetul local alocat achiziţiilor pentru achiziţii verzi. | Serviciul Achizitii Publice | 2014-2020 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Nedemaraat | 0
|  | S3. Elaborare Strategie de dezvoltare urbană. | Direcţia Integrare Europeană | 2011-2013 | 75000 | 0 |  | 5 |  |  |  | Finalizat | 5
| LUCRUL CU CETĂŢENII ȘI PĂRŢILE INTERESATE: |  |  |  | 7800 |  |  |  | 0 | 0 | 500 |  | 500
| Servicii de consultanță | [11 empty] | 0
| Sprijin financiar şi granturi | [11 empty] | 0
| Sensibilizare și networking la nivel local | N1. Organizarea de campanii de informare cu privire la modalităţile de reducere a emisiilor de CO2 (promovarea deplasării cu mijloace de transport în comun, bicicleta sau pe jos) şi a necesităţii colectării selective a deşeurilor (concursuri dotate cu premii). | Direcţia Integrare Europeană | 2008-2020 | 2800 | [6 empty] | Permanent | 0
|  | N2. Mediatizarea acţiunilor Primăriei municipiului Bistriţa care vizează Planul de Acţiune privind Energia Durabilă | Direcţia Integrare Europeană | 2011-2020 | [7 empty] | Permanent | 0
|  | N3. Constituirea "echipelor energiei" în şcolile oraşului | Direcţia Integrare Europeană | 2012 | 2000 | [6 empty] | Finalizat | 0
|  | N4. Constientizarea populatiei, in special a tinerilor, cu privire la importanta reducerii consumului de energie; plan de actiune cu obiective de reducere a emisiilor de CO2 - pana in 2020 - cu prezentarea unui Raport de implementare a Planului de actiune (pt. evaluare, verificare si monitorizare) Saptamana Energiei. | Direcţia Integrare Europeană | 2012 | 3000 | [6 empty] | Permanent | 0
|  | N5. „Zona Verde” RoRec şi EcoTic: în 2010-2011 s-au amenajat în 17 unităţi de învăţământ, CIEE şi sediu central primărie | Direcţia Integrare Europeană | 2010-2015 | 0 | [6 empty] | Finalizat
Formare profesională şi educare
Altele - vă rugăm să specificaţi: __________________________________
ALTE SECTOARE - Vă rugăm să specificați: _____________________
Altele - vă rugăm să specificaţi: __________________________________ ______________________________________________________
[5 empty] | 485634590 | TOTAL: |  |  | 256177.33 | 23739.45 | 37898.163 |  | 40578.71
3) | Adresă web | [8 empty] | An ref. 2008 | 201446.57 | 100%
| Link direct către website-ul SEAP-ului dvs. (dacă există): | [8 empty] | 2012 | 15,573 tone CO2 | 7.73%
[10 empty] | 2014 | 19861.7 | 10%
[10 empty] | 2018 | 25088.94 | 12.45%
[10 empty] | 2020 | 40578.71 | 20.14%
Întocmit,
consilier superior Simona Mic, Direcția Integrare Europeană
consilier superior Ioan Papoi, Direcția Tehnică
?