PRIMAR

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 70308/13.07.2022

# RAPORT

privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local,  bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe Trimestrul II anul 2022

Bugetul general de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2022 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/08.02.2022 la nivelul sumei de 409.342 mii lei, la venituri și în suma de 458.900 mii lei la cheltuieli. In urma rectificărilor efectuate, a ajuns la nivelul sumei de 410.734 mii lei la venituri și 460.292 mii lei la cheltuieli.

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni.

Execuția pe bugete la data de 30.06.2022, se prezintă astfel :

- Bugetul local

Situația pe cele doua secțiuni se prezintă astfel :

- mii lei –

| Indicator | Buget total 2022 | Buget trim. II 2022 | Realizari 30.06.2022 | % realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Venituri total d.c. | 384,194 | 267,008 | 155,658 | 40.52% |
| - Sectiunea de functionare | 209,972 | 124,242 | 130,970 | 62.37% |
| - Sectiunea de dezvoltare | 174,222 | 142,766 | 24,688 | 14.17% |
| Cheltuieli total d.c. | 431,650 | 314,464 | 127,006 | 29.42% |
| - Sectiunea de functionare | 211,826 | 126,096 | 96,398 | 45.51% |
| - Sectiunea de dezvoltare | 219,824 | 188,368 | 30,608 | 13.92% |

Conform anexei prezentate, veniturile proprii, sunt realizate in procent de 59,96% fata de prevederile estimate la nivelul anului 2022. La unele categorii procentul de realizare este mai ridicat,  ca de exemplu: „Impozit si taxa pe clădiri” 91,16%, „Impozit si taxa pe teren” 83%, fata de prevederile estimate la nivel de an 2022.

Aceste încasări se datorează in principal bonificației de 10 % de care beneficiază contribuabilii ce își achita impozitele si taxele pana la data de 31 martie pentru întregul an, potrivit Legii 227/215 privind Codul Fiscal.

La cheltuielile de dezvoltare procentul de realizare este redus, efectuându-se în principal plata lucrărilor pentru obiectivele in continuare. Bugetul a fost adoptat în luna februarie, urmând derularea procedurilor de achiziții in perioada următoare, in mare parte execuția lucrărilor  începând cu luna martie. După depășirea perioadei de timp friguros au fost executate lucrări in lunile aprilie, mai, iunie, însă s-au făcut plăti numai pentru aprilie si mai, urmând ca lucrările executate in luna iunie sa fie plătite in iulie.

Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materiale, determinând creșteri și de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oțelul sau fierul-beton. De asemenea conflictul militar din regiune a determinat o creștere semnificativă a prețului la echipamentele, utilajele și dotările independente livrate în cadrul proiectelor. Aceste situații au fost reglementate de guvernul României prin legislație in urma căruia a fost necesara încheierea actelor adiționale .

Toate situațiile mai sus menționate au condus la întârzieri in finalizarea unor lucrări care au condiționat  realizarea etapelor ulterioare.

Termenul mare de derulare a procedurilor de achiziții ( incluzând perioada de contestații ) pana la semnarea contractelor de  servicii si lucrări, reluarea procedurilor datorata neprezentării ofertanților au determinat  realizarea cheltuielilor de capital in procentul mai sus menționat.

Execuția detaliata a bugetului local pe capitole, subcapitole, paragrafe si titluri de cheltuieli, este prezentata in anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.

- Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii şi subvenții din bugetul local

Situația pe cele doua secțiuni se prezintă astfel :

- mii lei -

| Indicator | Buget total 2022 | Buget trim. II 2022 | Realizari 30.06.2022 | % realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Venituri total d.c. | 30,113 | 17,524 | 16,696 | 55.44% |
| - Sectiunea de functionare | 26,946 | 14,799 | 14,895 | 55.28% |
| - Sectiunea de dezvoltare | 3,167 | 2,725 | 1,801 | 56.87% |
| Cheltuieli total d.c. | 32,215 | 18,515 | 13,672 | 42.44% |
| - Sectiunea de functionare | 29,048 | 15,790 | 12,116 | 41.71% |
| - Sectiunea de dezvoltare | 3,167 | 2,725 | 1,556 | 49.13% |

La acest buget s-au realizat până la 30 iunie plăti pentru achiziții  constructii -imobil str. Gh. Sincai nr. 2 si teren-Str. Carpati nr. 12, echipamente, dotări, restul urmând a fi executate în perioada următoare, după finalizarea procedurilor de achiziție.

Execuţia detaliata a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe capitole, subcapitole, paragrafe si titluri de cheltuieli, este prezentata in anexa nr.2 la proiectul de hotărâre.

- Bugetul creditelor interne

Situaţia la acest buget se prezină astfel:

- mii lei –

| Indicator | Buget total 2022 | Buget trim. II 2022 | Realizari 30.06.2022 | % realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Venituri total | 15,361 | 15,065 | 3,215 | 20.93% |
| Cheltuieli total | 15,361 | 15,065 | 2,196 | 14.30% |

Execuția bugetului împrumuturilor interne este strict legata de realizarea investițiilor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile.

Execuția detaliata a bugetului împrumuturilor interne  pe capitole, subcapitole, paragrafe si titluri de cheltuieli, este prezentata in anexa nr.3 la proiectul de hotărâre.

- Bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Acest buget a fost aprobat prin HCL nr. 84/31.03.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli a municipiului Bistrița pe anul 2022, fapt pentru execuția aferenta trimestrului II 2022 este la nivell prezentat. Este cazul a doua proiecte cu finanțare integrala din fonduri europene, care funcționează pe principiul prefinanțării.

Situația la acest buget se prezintă astfel:

- mii lei –

| Indicator | Buget total 2022 | Buget trim. II 2022 | Realizari 30.06.2022 | % realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Venituri total | 744 | 744 | 439 | 59.01% |
| Cheltuieli total | 744 | 744 | 18 | 2.42% |

Având din vedere cele de mai sus, consideram ca sunt îndeplinite condițiile legale ca proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local,  bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe Trimestrul II anul 2022, in forma prezentată de inițiator, sa fie supus analizei si dezbaterii Consiliului Local al municipiului Bistrița.

Primar,                                             Director executiv,

Ioan Turc                                              Scurtu Nicolae

SN/CE/2ex.