DIRECŢIA  TEHNICĂ

DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,JURIDIC

Nr. 3169 din 12.01.2023

RAPORT COMUN

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.88 din 30.05.2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița cu modificările si completările ulterioare.

Municipiul Bistrița are in derulare obiectivul de investiție "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.88 din 30.05.2018 a fost aprobat Studiul de fezabilitate actualizat și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița.

Această hotărâre a fost modificată ulterior prin:

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 247/27.10.2022 respectiv, HCL nr.183/25.11.2021 pentru aprobarea modificării Hotărârii nr.88 din 30.05.2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița.

Finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița este asigurata prin Programul Operational Regional (POR), conform contractului de finantare nr.5288/09.04.2020.

Având în vedere Dispozitia de santier nr.03/2022 privind implementarea modificărilor pentru optimizarea spatiilor si a fluxurilor de circulatie, pentru eficientizarea fluxurilor tehnologice specifice din spatiile pentru atelierele de bucatarie, ospatarie si cofetarie si pentru imbunatatirea semnificativa a conditiilor de exploatare in procesul educational, devine necesară actualizarea Devizului General și reaprobarea indicatorilor economici la obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița.

Valoarea cheltuielilor diverse si neprevăzute a devizului general s-a determinat în conformitate cu prevederile legislative.

Conform legislatiei, beneficiarul are obligația să actualizeze corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Actualizarea devizului general a condus la modificarea indicatorilor economici prevăzuți în anexa la HCL nr.88/30.05.2018, cu modificările si completările ulterioare, pentru unele obiective de investiții.

Tinand cont de durata de implementare a modificărilor, considerăm necesară prelungirea termenului de execuție a lucrărilor la 21 luni.

Pentru obiectivul menționat, in urma actualizării devizului general a rezultat că valoarea necesară pentru finalizarea investiției este 11.082.810,52 lei, inclusiv TVA.

Situația comparativă intre indicatorii economici aprobați anterior, si valoarea supusă spre adoptare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr. 247/27.10.2022 lei (cu tva) | Valoare propusă a Devizului General lei (cu tva) | Majorare Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL GENERAL | 10.090.849,68 | 11.082.810,52 | 991.960,84 |
| 2 | Din care C+M | 7.096.416,60 | 8.026.115,42 | 929.698,82 |

Având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare şi  art.129 alin.(2), lit. b) şi alin. (4), lit. d); art.139, alin.(3), lit. d) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre adoptare a proiectului de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.88 din 30.05.2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița cu modificările si completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV  D.T.,                          DIRECTOR EXECUTIV  D.I.E.,

LIA IVAȘCU                                                   LILIANA COCEȘIU

DIRECTOR EXECUTIV  D.E.,                          DIRECTOR EXECUTIV  DAPJ

NICOLAE SCURTU                                      DUMITRU MATEI CINCEA

C.M./2ex.