Cabinet primar

Nr.22000/03.03.2023

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea  Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.83 din 24.05.2018 , privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 83 din 24.05.2018,  a fost aprobată Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița.

Având în vedere că acest proiect este finanțat din fonduri europene externe nerambursabile prin POR 2014-2020 care prevede ca pînă în decembrie 2023 trebuie ca lucrarile să fie terminate și recepționate și tinând cont că perioada de execuție conform  contractului este de 24 luni și necesită a fi redusă la 18 luni, aceasta a impus inlocuirea unor materiale care au termenul de livrare foarte mare cu materiale care pot fi livrate mai repede. Astfel tubul ovoidal din beton pentru devierea canalizarii menajere care se aduce din import si dureaza 6 luni de la comanda, necesită a fi înlocuit cu tub din teava corugata de aceeasi dimensiune care se livreaza in max 1 luna.

Preluarea apelor pluviale de pe partea carosabila si trotuare se face prin guri de scurgere care deverseaza în canalizarea unitară. Pentru reducerea perioadei de executie s-a propus înlocuirea gurilor de scurgere din PVC cu guri de scurgere din beton, iar deversarea acestora în canalizarea unitara sa se faca prin colectarea a 3-5 guri de scurgere legate între ele cu țeava de PVC 315, în camine existente pe canalizarea unitara.

Pe parcursul executării lucrărilor de săpătura pentru devieria rețelei de canalizare pe b-dul Decebal, s-a constatat că rețeaua de apă trece pe deasupra rețelei de canalizare și este într-o stare foarte avansată de degradare, prezentând fisuri în mai multe locuri, ceea ce a impus înlocuirea acestei conducte.

Având în vedere că trotuarele de pe traseul străzilor din cadrul obiectivului de investiții "Linia Verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă" sunt realizate dintr-un pavaj model contemporan cu dimensiunea de 400x400x60, pentru asigurarea unei imagini urbane superioare din punct de vedere estetic și o formă coerentă la nivel de călcare, care să confere un aspect pozitiv oamenilor, s-a decis înlocuirea pavajului din pavele autoblocante de 6 cm, cu pavaj model contemporan cu  dimensiunea de 400x400x60.

Pentru a asigura fluența circulației, atât pentru traficul public rutier cât și pentru transportul în comun, la intersectia dintre b-dul. Decebal cu str. Cuza Vodă și str. Ursului, prin proiect  este prevăzut a se realiza un pasaj pietonal subteran . Tinând cont că această zonă este una comercială, iar traficul pietonal este mare, pentru a veni în sprijinul pietonilor, conducerea primăriei a solicitat ca pasajul subteran să fie dotat cu scări rulante pe sensul de urcare pe toate 4 accesele.

La intersecția dintre str. Gării și b-dul Decebal exista un sens giratoriu, care urma să fie reamenajat în cadrul obiectivului de investiții ”Centrul Intermodal de transport public str.Gării–Tărpiului-Industriei,municipiul Bistrita”. Deoarece s-a renunțat la realizarea acestui obiectiv de investiții și împlicit la sensul giratoriu, pentru asigurarea continuității sistemului rutier și rezolvarea scurgerii apelor  în această zonă, s-a stabilit ca acesta să se realizeze în cadrul obiectivului de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public: str. Gãrii - Bulevardul Decebal –str. Andrei Mure.anu – Str. Nãsãudului”.

Ca urmare, modificarile de mai sus nu se pot compensa cu lucrarile la care se renunta, astfel avem lucrari suplimentare in valoare de 2.796.131,50 lei fără TVA, care necesita a fi introduse în devizul general.

Se reconstituie valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute din cap.5.3 din Devizul general în valoare de 1.966.431,78 lei fara TVA.

Având în vedere:

-art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-art. 129 alin. (4) lit.”d” și ale art.196 alin. (1), lit. „a”,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre analiză si aprobarea Consiliului local al municipiului Bistrița, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.83 din 24.05.2018  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița.

PRIMAR,

IOAN TURC

Todoran Voichita/2 ex