DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ

DIRECŢIA  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,  JURIDIC

Nr. 25709/14.03.2023

RAPORT

pentru modificarea  Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.83 din 24.05.2018 , privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 83 din 24.05.2018,  a fost aprobată Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, cu indicatorii tehnico-economici prevazuți în Anexa la hotărâre, iar prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 233 din 27.10.2022 s-a modificat HCL nr.83/24.05.2018, datorită intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 din 11.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene externe nerambursabile.

Având în vedere că acest proiect este finanțat din fonduri europene externe nerambursabile prin POR 2014-2020 care prevede ca pînă în decembrie 2023 trebuie ca lucrarile să fie terminate și recepționate și tinând cont că perioada de execuție conform  contractului este de 24 luni și necesită a fi redusă la 18 luni, aceasta a impus inlocuirea unor materiale. Astfel tubul ovoidal din beton pentru devierea canalizarii menajere care se aduce din import si dureaza 6 luni de la comanda, necesită a fi înlocuit cu tub din teava corugata de aceeasi dimensiune care se livreaza in max 1 luna.

Preluarea apelor pluviale de pe partea carosabila si trotuare se face prin guri de scurgere care deverseaza în canalizarea unitară. Pentru reducerea perioadei de executie s-a propus inlocuirea gurilor de scurgere din PVC cu guri de scurgere din beton, iar deversarea acestora în canalizarea unitara sa se faca prin colectarea a 3-5 guri de scurgere legate intre ele cu teava de PVC 315, in camine existente pe canalizarea unitara.

Pe parcursul executării lucrărilor de sapatura pentru devieria retelei de canalizare pe b-dul Decebal, s-a constatat ca reteaua de apa trece pe deasupra retelei de canalizare si este într-o stare foarte avansata de degradare, prezentand fisuri în mai multe locuri, ceea ce a impus înlocuirea acestei conducte.

Având în vedere că trotuarele de pe traseul străzilor din cadrul obiectivului de investiții "Linia Verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă" sunt realizate dintr-un pavaj model contemporan cu dimensiunea de 400x400x60, pentru asigurarea unei imagini urbane superioare din punct de vedere estetic și o formă coerentă la nivel de călcare, care să confere un aspect pozitiv oamenilor, s-a decis înlocuirea pavajului din pavele autoblocante de 6 cm, cu pavaj model contemporan cu  dimensiunea de 400x400x60.

Pentru a asigura fluența circulației, atât pentru traficul public rutier cât și pentru transportul în comun, la intersectia dintre b-dul. Decebal cu str. Cuza Vodă și str. Ursului, prin proiect  este prevazut a se realiza un pasaj pietonal subteran . Tinând cont că această zonă este una comercială, iar traficul pietonal este mare, pentru a veni în sprijinul pietonilor, conducerea primăriei a solicitat ca pasajul subteran să fie dotat cu scări rulante pe sensul de urcare pe toate 4 accesele.

La intersecția dintre str. Gării și b-dul Decebal exista un sens giratoriu, care urma să fie reamenajat în cadrul obiectivului de investiții ”Centrul Intermodal de transport public str.Gării–Tărpiului-Industriei,municipiul Bistrita”. Deoarece s-a renunțat la realizarea acestui obiectiv de investiții și împlicit la sensul giratoriu, pentru asigurarea continuității sistemului rutier și rezolvarea scurgerii apelor  in această zonă, s-a stabilit ca acesta să se realizeze în cadrul obiectivului de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public: str. Gãrii - Bulevardul Decebal –str. Andrei Mure.anu – Str. Nãsãudului”.

Ca urmare, modificarile de mai sus nu se pot compensa cu lucrarile la care se renunta, astfel avem lucrari suplimentare in valoare de 2.796.131,50 lei fara TVA, care necesita a fi introduse in devizul general.

Se reconstituie valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute din cap.5.3 din Devizul general în valoare de 1.966.431,78 lei fara TVA, pentru alte lucrări suplimentare care pot apărea pe parcursul executiei, cât și pentru suplimentarea rezervei de implementar, dacă este cazul conform prevederilor OUG 64/2022 cu completarile si modificarile ulterioare.

Conform legislatiei, beneficiarul are obligația să actualizeze corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Actualizarea devizului general a condus la modificarea indicatorilor economici prevăzuți în anexa la HCL nr.83 din 24.05.2018 .

Pentru obiectivul menționat, în urma actualizării devizului general a rezultat că: valoarea necesară pentru finalizarea investiției este 63.873.090,61 lei cu TVA.

Situația comparativă privind  indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr.83 din 24.05.2018 modificata prin HCL nr. 3/14.01.2019 lei (cu tva) | Valoare actualizare dupa achizitie si conform OUG 64/2022 lei (cu tva) prin HCL nr. 233/27.10.2022 | Valoare actualizata cu lucrarile suplimentare Lei (cu TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL GENERAL | 50.308.144,06 | 58.425.807,26 | 63.873.090,61 |  |
| 2 | Din care C+M | 38.214.190,05 | 48.206.833,77 | 50.517.844,70 |  |

Având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare şi  art.129 alin.(2), lit. b) şi alin. (4), lit. d); art.139, alin.(3), lit. d) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre adoptare a proiectului de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 83 din 24.05.2018  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița.

DIRECTOR EXECUTIV,                                         DIRECTOR EXECUTIV,

LIA IVAȘCU					               NICOLAE SCURTU

DIRECTOR EXECUTIV,                                          DIRECTOR EXECUTIV, LILIANA ALUNIŢA COCEŞIU                                DUMITRU MATEI CINCEA

Intocmit:Todoran Voichita/2 ex.