DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDIC

NR. 38212 / 11.04.2023

R A P O R T

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.156/2018  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  ”Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland” municipiul Bistriţa, cu modificările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 156/2018 a fost aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland” municipiul Bistrita.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 230/27.10.2022 a fost modificata Hotărârea nr. 156/2018 prin care a fost aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland”municipiul Bistrita.

Având în vedere Dispozitia de santier nr.02/2022 privind implementarea notelor de comanda suplimentara pentru optimizarea functionalitatii parcului si pentru imbunatatirea conditiilor de exploatare, devine necesară actualizarea Devizului General și reaprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții " Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland ” municipiul Bistrița.

Referitor la lucrările suplimentare necesar a fi executate pentru optimizarea functionalitatii parcului si pentru imbunatatirea conditiilor de exploatare în cadrul lucrării ,,Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea-Wonderland, Municipiul Bistrița" (Nr. Contract: 84/L/29.07.2019), s-au adus :

- modificări datorate necesitatii de introducere a unor elemente de siguranță si stabilitate prin execuție de gabioane, datorită conformației terenului în vederea protejării structurii foișor/pergolă și adăpost portar;

- modificări ale zonei de amfiteatru și scenă prin modificarea amprentei la sol a scenei și a modului de realizare pe placă beton placată cu pavaj din piatră naturală și zid de sprijin din gabion, prevazutăcu o balustradă din oțel corten cu mână curentă din lemn, cât și a dispoziției gradenelor amfiteatrului astfel încât accesul la acestea să fie dintr-o alee suplimentara de legătură între aleile principale proiectate inițial;

- modificarea poziției băncilor, echipamentelor de joacă și de fitness- în funcție de situația din teren;

- necesitatea executării unui podeț si a unei alei tehnice în jurul grupului sanitar;

- modificari si soluții pentru functionalitatea parcului dendrologic si sustenabilitatea de asigurare a apei pentru udarea arborilor nou plantați.

întrucât modificarile de mai sus nu se pot compensa cu lucrarile la care se renunta,  avem lucrari suplimentare actualizate conform formulei din contract, in valoare de 558.845,31 lei cu TVA, care necesita a fi introduse in devizul general. Se reconstituie valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute din cap.5.3 din Devizul general în valoare de 59.500,00 lei cu TVA, pentru alte lucrări suplimentare care pot apărea pe parcursul executiei, cât și pentru suplimentarea rezervei de implementare, dacă este cazul conform prevederilor OUG 64/2022 cu completarile si modificarile ulterioare.

Conform legislatiei, beneficiarul are obligația să actualizeze corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Actualizarea devizului general a condus la modificarea indicatorilor economici prevăzuți în anexa la HCL nr.156 / 2018 .

Pentru obiectivul menționat, în urma actualizării devizului general a rezultat că valoarea necesară pentru finalizarea investiției este 6.513.601,18 lei cu TVA.

Situația comparativă privind indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr. 156/2018 lei (cu tva) | Valoare aprobata HCL nr. 230/2022 lei (cu tva) | Valoare actualizata (cu tva) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL GENERAL | 5.561.719,96 | 5.895.255,87 | 6.513.601,18 |
| 2 | Din care C+M | 2.849.713,12 | 4.023.719,83 | 4.588.985,92 |

In conformitate cu prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, «Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar».

Prin urmare, indicatorii economici prevăzuți în Anexa la HCL nr. 156 / 2018, trebuie reaprobați în Consiliul local cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat, atașat prezentului raport. Finanțarea obiectivului de investiții este asigurată din fonduri europene nerambursabile - POR 2014-2020.

Având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 129 alin. (2) lit.”b”,  alin.(4) lit.”d”,  art.196 alin. (1) lit. „a”, din O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre adoptare a proiectului de hotarare  pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.156/2018  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  ”Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland” municipiul Bistriţa, cu modificările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                      DIRECTOR EXECUTIV ,

LIA IVAȘCU				              NICOLAE SCURTU

DIRECTOR EXECUTIV ,

DUMITRU MATEI CINCEA

Intocmit: Ciherean Ioan / 2ex