DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALA BISTRIȚA							 ANEXA

Nr. 614/31.01.2023                                         							la Hotărârea nr. ______/_________

a Consiliului Local al Municipiului Bistrița

Planul Local de Măsuri privind Incluziunea cetățenilor Români apartinând minorității rome din municipiul Bistrița pentru perioada 2022-2027

| Direcții de acțiune | Activității/măsuri concrete | Rezultatul acțiunii | Indicatori | Termen | Responsabil implementare | Sursă finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCUIRE - Obiectiv Specific 1 Îmbunătățirea condițiilor de locuire a membrilor comunităților vulnerabile cu romi |  |  |  |  |  |  |
| Îmbunătățirea condițiilor de locuire a membrilor comunităților vulnerabile cu romi | Cresterea calităţii vieţii cetăţenilor de etnie romă prin investiţii în infrastructură şi îmbunătăţirea condiţiilor de locuit | -Sprijinirea cetățenilor de etnie romă în vederea depunerii cererilor pentru obtinerea unei locuințe sociale; -Intocmirea anchetelor sociale în vederea evaluării situației socio-materiale a familiilor care solicită acordarea unei locuinte sociale; -Repartizarea unor locuinte sociale în funcţie de lista de prioritate abrobată de consiliul local, | -Nr. Familii sprijinite pentru depunerea cererilor pentru obținerea unei locuințe sociale: -Nr. Anchete sociale întocmite pentru familiile care solicită acordarea unei locuințe sociale ; -nr. de locuințe sociale repartizate; | 2022-2027 Anual | DAS BISTRIŢA DIRECŢIA PATRIMONIU | Bugetul local; Programe finanțate din bugetul național; Fonduri europene; |
| Direcții de acțiune | Activității/măsuri concrete | Rezultatul acțiunii | Indicatori | Termen | Responsabil implementare | Sursă finanțare |
|  | Achiziționarea de locuințe modulare (de tip conrtainer) pentru cetățenii de etnie romă care au fost evacuați din locuințele sociale/ sau care locuiesc în locuințe improvizate; | -achiziționarea de locuințe modulare; -Identificarea familiilor care au fost evacuați din locuințele sociale; -repartizarea de locuințe modulare ; | -Nr. de locuințe modulare repartizate; -Nr. de familii identificate -Nr de locuințe modulare repartizate; | 2022-2027 Anual | DIRECŢIA PATRIMONIU | Bugetul Local |
|  | Monitorizarea locuințelor sociale din momentul repartizării si pe durata utilizării acestora. (Locuințele sociale din cartierul Subcetate și Viișoara sunt monitorizate periodic de către persoanele desemnate prin Decizia nr.517/18.07.2022) | -evaluarea socio-economică a familiei în momentul repartizării locuinței și modul de întreținerea a locuinței utilizate; -identificarea situațiilor în care minorii nu beneficiază corespunzător de supraveghere și educare; -identificarea persoanelor fără acte de identitate; -identificarea familiilor debranșate de la utilități; -monitorizarea anuală a beneficiarilor de locuințe sociale; | -nr. fise de evaluare socio-economică; -nr. persoane care sprijinite în vederea refacerii acelor de identitate și stare civilă; -nr. fise de minitorizare a familiilor cu copii; | 2022-2027 Anual | DAS BISTRIȚA | Bugetul Local |
|  | Colaborarea cu Fundația HHC Romania | Sprijinirea familiilor care au nevoie de suport financiar pentru plata facturilor restante/racordare la utilități sau plata chiriei; | Nr. familii sprijinite | 2022-2027 Anual | DAS BISTRIȚA FUNDATIA HHC ROMÂNIA | FONDURI PRIVATE |
|  | Reglementarea situației juridice asupra terenurilor și contrucțiilor din localitatea componentă Sărata | Efectuarea demersurilor necesare în vederea punerii în legalitate a cetatenilor din localitatea component Sărata. | Nr. familii puse in legalitate | 2023 | Direcția Patrimoniu | Bugetul Local |
| Direcții de acțiune | Activității/măsuri concrete | Rezultatul acțiunii | Indicatori | Termen | Responsabil implementare | Sursă finanțare |

EDUCAȚIE - Obiectivul Specific 2 Asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la un sistem de educație incluzivă de calitate

| Reducerea abandonului şcolar în rândul elevilor de etnie romă | Efectuarea anchetelor sociale necesare accesării programelor locale de sprjin social si a celor care intră în resposabilitatea MECS „A doua Sansa”, Aflabetizare functională, „Scoala după Scoala”, „Bani de liceu” „Sprijin achizitionare computer Euro 200 | -întocmirea anchetelor sociale pentru orientare scolară şi profesională; - sprijinirea și îndrumarea familiilor cu copii în vederea depunerii dosarelor de orientare școlară; -întocmirea anchetelor sociale pentru programul „Bani de liceu” - întomcmirea anchetelor sociale pentru programul Sprijin pentru achiziţionare computer Euro 200”; | - nr. de anchete sociale pentru orientare scolară şi profesională; - nr de anchete sociale pentru programul „Sprijin pentru achiziţionare computer Euro 200”; - nr de anchete sociale pentru programul „Bani de liceu” | 2022-2027 ANUAL | DAS BISTRITA | Bugetul local |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Realizarea unei baze de date cu copiii din municipiul Bistrița care nu sunt înscriși în sistemul de învățământ (accent pe comunitățile din cartierele Subcetate, Viișoara și Sărata). | -realizarea bazei de date; -sprijinirea familiilor în vederea efectuării demersurilor necesare pentru în scrierea la școală -identificarea nevoilor membrilor comunității; | -repartizarea sectoarelor de lucru reprezentanților DAS; - întocmirea fișelor de evaluare inițială ; -identificarea nevoilor pentru fiecare familie în parte; -sprijinirea cetățenilor în vederea efectuării demersurilor necesare pentru obtinerea drepturilor și facilităților prevăzute de legislația în vigoare; | 2022-2027 ANUAL | DAS BISTRITA |  |  |
|  | Facilitarea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii sărace și vulnerabile prin derularea în bune condiții a programului de acordare tichete sociale conf. L.248/2015 | -preluare dosare în vederea acordării tichetelor sociale; - colaborarea cu institutiile de învăţământ preşcolar în vederea tranmiterii centralizatoarelor de prezenţă; - achiţionarea tichetelor sociale; | -nr de copii care beneficiază de tichete sociale; | 2022-2027 ANUAL | DAS BISTRITA |  |  |
|  | Colaborarea cu Fundația HHC România | Achiziționare îmbrăcăminte, încăltăminte și produse igienico-sanitare Achiziționare de ghiozdane echipate pentru începerea anului școlar; -achiziționare rechizite; | Nr. de familii/copii sprijinite | 2022-2027 ANUAL | DAS BISTRITA FUNDATIA HHC ROMÂNIA |  |  |
|  | Identificarea copiilor romi cu părinti plecați în străinătate şi susținerea acestora în vederea frecventarii orelor. | Sprijinirea copiilor cu parinți plecați în străinatate în vederea frecventării cursurilor; Reducerea absenteismului/abandonului școlar; Creșterea participării școlare; | -nr.de copii cu părinti plecaţi în străinătate identificati; -îmbunătaţirea participării şi a performanţelor şcolare pentru copii cu părinti în străinatate; | 2022-2027 | DAS BISTRIȚA |  |  |
|  | Asigurare autobuz școlar pentru transportul elevilor din comunitățile defavorizate; | Transportul elevilor din comunitatea Valea Stegii la Scoala Gimnaziala nr.7 respectiv Centrul de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița Facilitarea accesului la scoala a elevilor din familii defavorizate; | Nr. de copii care frecventează scoala din comunitatea Valea Stegii; | 2023 | DAS BISTRIȚA DIRECTIA DE SERVICII PUBLICE | Bugetul Local |  |
| Direcții de acțiune | Activității/măsuri concrete | Rezultatul acțiunii | Indicatori | Termen | Responsabil implementare | Sursă finanțare |  |
| SĂNĂTATE - Obiectiv Specific 4 Îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile cu romi a acestora |  |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea accesului populaţiei vulnerabile din punct de vedere medico-social la programele naţionale de sănătate publică derulate de către autorităţile competente | Imbunătăţirea accesului cetăţenilor de etnie romă la serviciile de sănătate; | - Campanii de informare cu privire la consumul de alcool, tutun şi alte substante; - Pliante; - Campanie de Promovare a Programului Naţional de Imunizare; -Sesiuni de educaţie şi promovare a sănătaţii; -Campanii de educaţie sanitară privind Igiena; | - 2 campanii de informare - nr. de participanţi - liste de participare - nr de pliante distribuite - materiale informative; - film de prezentare (power point); -nr. cazuri identificate | 2022-2027 ANUAL | DAS BISTRIȚA | Bugetul Local |  |
|  | Sprijinirea cetătenilor de etnie romă în vederea dobândirii calității de asigurat | Identificarea persoanelor care nu sunt asigurate şi sprijinirea în vederea întocmirii dosarului de ajutor social -Legea 416/2001 privind venitul minim garantat. (persoanele beneficiare de ajutor social dobândesc şi calitatea de asigurat) | nr. persoane identificate; -nr. familii sprijinite în vederea întocmirii dosarului de ajutor social; | 2022-2027 ANUAL | DAS BISTRIȚA DMS – INSTRUCTOR EDUCAȚIE | Bugetul Local |  |
| Facilitarea accesului la campanii de screening | Informare si consiliere | Obtinerea unui număr mai mare de testări la campanii de screening privind depistarea precoce cancerului de col uterin și un număr mai mare de mamografii în randul femeilor de etnie romă | 40% | 31.12.2023 | DMS – INSTRUCTOR EDUCAȚIE INSTITUTUL ONCOLOGIC CLUJ |  |  |
| Spijinirea persoanelor cu dizabilitati in obtinerea actelor medicale | Consiliere, indrumare si insotire | Obtinerea unor programări la medicii specialisti. | la nevoie | 31.12.2023 | DMS – INSTRUCTOR EDUCAȚIE |  |  |
| Administrație și dezvoltare comunitară |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Continuarea procesului de identificare a persoanelor fără acte de identitate și stare civilă și emiterea acestora | Identificarea şi sprijinirea cetăţenilor de etnie romă în vederea întocmirii actelor de identitate şi stare civilă | Nr.de persoane care şi-au întocmit acte de identitate şi stare civilă | 2022-2027 ANUAL | DAS BISTRIȚA SPCLEP SERVICIUL STARE CIVILA | Bugetul Local |  |
|  | Campanii de informare și constientizare a cetăţenilor cu privire la consecinţele cauzate de încurajarea cerșetoriei | Distribuirea de materiale informative şi realizarea de panouri publicitare/afise care să descurajeze cetaţenii să acorde bani cerşetorilor | Nr. de materiale informative distribuite -nr de persoane informate - nr panouri/afise | 2022-2027 ANUAL | DAS BISTRIŢA POLITIA LOCALĂ BISTRIŢA | Bugetul Local |  |
|  | Campanii de informare şi consiliere a copiilor şi tinerilor cu privire la consecinţele cauzate de consumul droguri şi alte substanţe interzise. | Intâlniri de lucru cu membrii comunităţilor de romi în vederea informării cu privire la efectele consumului de substante interzire. Distribuirea de materiale informative; Prezentarea unor materiale video cu privire la consecinţele consumului de droguri şi alte substanţe interzise. | Nr. de materiale informative. distribuite -nr de persoane informate. - prezentare material video. | 2022-2027 ANUAL | DAS BISTRIŢA POLITIA LOCALĂ BISTRIŢA | Bugetul Local |  |
| Servicii Sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prevenirea separării copilului de familie | Identificarea familiilor cu copii aflati în situaţie de risc şi întocmirea planurilor de servicii în vederea prevenirii separării copilului de familie. | Nr de familii identificate in situatii de risc -Nr. Planuri de interventie | 2022-2027 ANUAL | DAS BISTRIȚA DGASPC BN | Bugetul Local |  |
|  | Prevenirea părăsirii copilului în unitatea sanitară | Monitorizarea gravidei şi a tinerelor mame aflate în situaţii de risc | consilierea şi informarea tinerelor mame cu privire la asigurarea bunăstării copilului | 2022-2027 ANUAL | DAS BISTRIȚA DGASPC BN | Bugetul Local |  |
|  | Campanii de informare şi sensibilizare în vederea prevenirii abuzului şi a orcărei forme de violenţă asupra mamei şi copilului. | Întâlniri de lucru cu părinţii şi copiii în vederea informării cu privire la violenta domestică; Distribuirea de pliante şi materiale informative; | nr. întâlniri de lucru cu părinţii; -nr. participanţi; -materiale informative distribuite, pliante; | 2022-2027 ANUAL | DAS BISTRIȚA | Bugetul Local |  |
| Identificare, consilierea și monitorizarea familiilor aflate în situație de risc | Derularea programelor specializate de identificare, consiliere şi monitorizare a familiilor aflate în situaţii de risc | Implicarea alături de autorităţile publice locale în depistarea familiilor aflate în situaţii de risc şi identificarea soluţiilor adecvate pentru depăşirea acestor situaţiiSprijinrea autorităților locale în vederea dezvoltării unor servicii care să asigure identificarea și intervenția precoce în cazul familiilor aflate în situație de risc | Numărul de acţiuni | 2023 | DGASPC BN | Bugetul de stat |  |
| Responsabilizarea tuturor factorilor importanţi: instituţii ale statului, societatea civilă etc., pentru a interveni în prevenirea marginalizării sociale (zone defavorizate, comunități de romi) | Încheierea de parteneriate cu Autoritățile publice locale și stabilirea responsabilităţilor pentru fiecare semnatar în ceea ce priveşte depistarea, evaluarea şi soluţionarea cazurilor privind prevenirea marginalizării sociale pentru grupurile care prezintă un risc crescut în acest sens | Depistarea, evaluarea şi soluţionarea cazurilor privind prevenirea marginalizării sociale | Numărul de parteneriate | 2023 | DGASPC BN | Bugetul de stat |  |
| Implicarea instituţiilor publice și a societății civile în procesul de prevenire şi diminuare a fenomenului violenţei domestice | Dezvoltarea parteneriatelor în scopul prevenirii și diminuării fenomenului violenței domestice Campanii/acțiuni de prevenire | Reducerea/eliminarea cazurilor fenomenului violenței domestice | Numărul de parteneriate/acţiuni | 2023 | DGASPC BN | Bugetul de stat |  |
| Prevenirea separării copilului de familie | Identificarea familiilor cu copii aflati în situaţie de risc şi întocmirea planurilor de servicii în vederea prevenirii separării copilului de familie | Scăderea numarului de familii destrămate şi al copiilor separați de familie | Numărul de familii identificate in situatii de risc | 2023 | DGASPC BN | Bugetul de stat |  |
| Asigurarea intervenţiei de specialitate prin scoaterea copilului din mediul abuziv şi reducerea riscului de producere a abuzului/ neglijării prin consiliere psiho-socială şi acordarea intervenţiei în regim de urgenţă | Derularea activităților prevăzute în procedurile aprobate la nivelul instituției în ceea ce privește intervenția de specialitate în cazurilor copiilor abuzați, neglijați, exploatați, care practică cerșetoria, prostituția, care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală și nu răspund penal și victime ale violenței domestice | Reducerea/eliminarea cazurilor de copii care trăiesc in mediul abuziv şi reducerea riscului de producere a abuzului/ neglijării | Numărul de consilieri Numărul de interveniţii în regim de urgenţă | 2023 | DGASPC BN | Bugetul de stat |  |
| Prevenirea părăsirii copilului în unitatea sanitară | Monitorizarea gravidei şi a mamelor minore aflate în situaţii de risc | Consilierea şi informarea gravidelor și a mamelor minore cu privire la asigurarea bunăstării copilului | Numărul de gravide și mame minore consiliate | 2023 | DGASPC BN | Bugetul de stat |  |

INTOCMIT

CONSILIER

TODORAN MARCELA

TM/2EX