Planul Național de Redresare și Reziliență

Componenta C13 – REFORME SOCIALE

Investiția I4 Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice

Titlu apel: PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice

Anexa 1 - Model A

Formularul Cererii de finanțare

- INFORMAȚII PRIVIND APELUL DE PROIECTE

| - referința apelului de proiecte | PNRR/2023/C13/MMSS/I4./ Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice |
| --- | --- |
| Tipul asistenței financiare nerambursabile solicitate | PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ |
| Pilonul | PILONUL V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională |
| Componenta | COMPONENTA C13 – REFORME SOCIALE |
| - Investiția | INVESTIȚIA I4 - Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice |

- INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL/LIDERUL DE PARTENERIAT

  - Informații solicitant/lider de parteneriat

| - Denumirea solicitantului | UAT MUNICIPIUL BISTRITA |
| --- | --- |
| Tip | Public |
| Tip | Privat |
| Codul de înregistrare fiscală | 4347569 |
| Adresa sediului social | Municipiul Bistrita, Piata Centrala nr. 6 |
| Email | primaria@municipiulbistrita.ro |
| Tipul solicitantului | UAT SPAS ADI |

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, se vor completa informațiile privind Solicitantul de mai sus pentru fiecare membru al parteneriatului in cadrul secțiunii 2 a cererii de finanțare.

  - Taxa pe valoarea adăugată

- Instituția este plătitoare de TVA?

Da

Nu

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, se vor completa informațiile de mai sus pentru fiecare membru al parteneriatului in cadrul secțiunii 2 a cererii de finanțare.

  - Reprezentantul legal al Solicitantului

Reprezentantul legal al solicitantului este persoana care are dreptul, conform actelor de constituire/ statut/ hotărâre judecătorească de constatare a rezultatelor alegerilor și de constituire a consilului local/ decizii ale organelor competente/alte documente în funcție de tipul de aplicant, să reprezinte instituția şi să semneze în numele acesteia

| - Numele | TURC I. IOAN |  |
| --- | --- | --- |
| Funcţia | PRIMAR |  |
| Numărul de telefon | 0263-224706 |  |
| Numărul de fax | 0263-231046 |  |
| Email | ioan.turc@primariabistrita.ro |  |
| În cazul proiectelor implementate în parteneriat, se vor completa informațiile de mai sus pentru fiecare membru al parteneriatului, în cadrul secțiunii 2 a cererii de finanțare. |  |  |

  - Persoana de contact

Completaţi această secţiune doar dacă persoana de contact este diferită de reprezentantul legal.

Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să menţină contactul cu  Coordonatorul de reformă și investiție în procesul de evaluare şi selecţie a cererii de finanţare.

| - Numele | Coceșiu G. Liliana Alunița |  |
| --- | --- | --- |
| Funcţia | DIRECTOR EXECUTIV |  |
| Numărul de telefon | 0263-224706, 0756222009 |  |
| Numărul de fax | 0263-231046 |  |
| Email | liliana.cocesiu@primariabistrita.ro; cocesiu.liliana@gmail.com |  |
| În cazul proiectelor implementate în parteneriat, se vor completa informațiile de mai sus pentru fiecare membru al parteneriatului, în cadrul secțiunii 2 a cererii de finanțare. |  |  |

  - Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare

Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare este persoana care are dreptul de semnătură în cadrul operaţiunilor financiar-bancare.

| Numele | SCURTU NICOLAE |
| --- | --- |
| Funcţia | DIRECTOR EXECUTIV |
| Numărul de telefon | 0263-224706 |
| Numărul de fax | 0263-231046 |
| Email | nicolae.scurtu@primariabistrita.ro |

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, se vor completa informațiile de mai sus pentru fiecare membru al parteneriatului, în cadrul secțiunii 2 a cererii de finanțare.

  - Trezoreria/Banca

| Denumirea băncii (sucursalei) |  | TREZORERIA BISTRITA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sediul băncii |  | STRADA MIHAI EMINESCU NR 13 |  |
| SWIFT |  | TREZROBU |  |
| Codul IBAN |  | RO90TREZ10121A428801XXXX |  |
|  | În cazul proiectelor implementate în parteneriat, se vor completa informațiile de mai sus pentru fiecare membru al parteneriatului în cadrul secțiunii 2 a cererii de finanțare. |  |  |

- INFORMAȚII DESPRE MEMBRII PARTENERIATULUI – NU ESTE CAZUL

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, toate subsecțiunile de la capitolul 1 al cererii de finanțare se vor completa pentru toți membrii parteneriatului.

- INFORMATII DESPRE PROIECT

  - Titlul proiectului

| TITLUL PROIECTULUI: | „Centru de zi de asistenta si recuperare, cu echipa mobila de ingrijire la domiciliu, in municipiul Bistrita” |
| --- | --- |

  - Localizarea proiectului

Locul de implementare al proiectului: Proiectul se va implementa in Regiunea Nord-Vest, judetul Bistrita -Nasaud, municipiul Bistrita, Strada Mesteacanului, Nr. cadastral/topografic 74530. Regimul juridic aferent obiectivului de investitii este imobilul situat pe strada Mesteacanului, si se afla in proprietatea Primariei municipiului Bistrita, conform Extrasului de Carte funciara, cu numarul cadastral 74.530, avand o suprafata de 427 mp. Acesta este o constructie la sol, pe teren intravilan, plan.

  - Descrierea proiectului

In baza de date administrativa a Directiei de Asistenta sociala Bistrita exista aproximativ 1.217 de varstnici peste 65 care au nevoie de ingrijire la domiciliu, avand diverse afectiuni si dizabilitati, fizice si psihice, fiind beneficiari ai indemnizatiilor de persoana cu handicap sau indemnizatii de insotitori. Pe langa acestea, exista un numar semnificativ de persoane varstnice cu venitul de pana la 1200 de lei/luna care au acces limitat la servicii medicale si care nu pot beneficia de servicii de kinetoterapie, masaj si alte servicii medicale, datorita accesului limitat prin serviciile de recuperare si costul ridicat al serviciilor pe piata privata.

O scădere a mobilității fizice, asociată cu îmbătrânirea poate reduce considerabil calitatea vieții și poate contribui la reducerea speranței generale de viață. Totodată, scăderea mobilității indivizilor poate genera costuri importante pentru sistemele publice de sănătate. Expansiunea populației în vârstă și creșterea generală a speranței de viață acestora poate determina creșterea presiunii asupra sistemelor de sănătate. La momentul actual, la nivel national, 30% dintre persoanele aflate la pensie sunt clasificate ca fiind cu handicap, din cauza limitărilor de mobilitate. Trebuie tinut cont de faptul ca programarile pentru sedintele de recuperare medicala la Policlinica de stat Bistrita, dureaza cel putin 60 de zile, datorita capacitatii reduse a serviciilor pe care aceasta le poate oferi, iar pentru piata privata a unor astfel de servicii este greu accesibila pentru majoritatea persoanelor in varsta, datorita costurilor relativ ridicate pentru nivelul pensiilor, iar pentru unii dintre acestia, pensiile lipsesc.

Proiectul este relevant pentru nevoile comunitatii, datorita urmatoarelor aspecte:

- realizarea acestuia este importanta, justificata si necesara datorita inexistentei in municipiul Bistrita a unui astfel de serviciu social, in contextul in care, nevoia unui astfel de centru de zi de recuperare exista, iar grupul tinta este identificat;

- prin realizarea acestuia, proiectul conduce la atingerea obiectivului de prevenire a automarginalizarii si excluziunii sociale a persoanelor varstnice, in vederea cresterii interactiunii sociale si implicit a calitatii vietii pentru grupul tinta;

- urmareste un grup tinta semnificativ si bine conturat in cadrul comunitatii, stabilind indicatori SMART, respectiv un numar de minim 50 de persoane varstnice  in Centrul de zi de recuperare si asistenta nou infiintat, si un numar minim de 25 de persoane, greu deplasabile sau nedeplasabile, care vor fi asistate zilnic la domiciliu, prin oferirea de servicii  sociale si asistenta medicala primara la domiciliu, de catre echipa mobila nou infiintata prin acest proiect;

La nivelul municipiului Bistrita, in evidentele Directiei de Asistenta Sociala,  exista un numar de 1.217 persoane cu varsta peste 65 de ani, din care un procent semnificativ este reprezentat de persoane vulnerabile, care se confrunta cu diverse afectiuni medicale, care necesita o ingrijire specifica si adecvata atat varstei cat si problemelor medicale pe care acestia le au.

Conform datelor actuale, la nivelul muicipiului Bistrita, rata de dependenta a persoanelor varstnice este in continua crestere, fiind mai mare cu 70,28% in anul 2021, fata de anul 2014.

Noul serviciu social, Cod 8810 CZ-V-I, prestat in noul centru de zi de asistenta si recuperare, cu echipe mobila de ingrijire la domiciliu va fi acreditat in conditiile legii;

3.3.1. Obiectivele proiectului

Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului asigura accesul persoanelor varstnice identificate la nivelul municipiului Bistrita si a localitatilor componente (satele invecinate),  la servicii de ingrijire si recuperare in Centrul de zi de asistenta si recuperare nou creat prin acest proiect,  precum si asigurarea de servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice care nu se pot deplasa in Centru de zi de asistenta si recuperare.

Obiective specifice:

Obiectiv specific 1: Furnizarea de servicii de asistenta si recuperare pentru un numar minim de 50 de persoane varstnice, zilnic, in Centrul de zi de asistenta  si recuperare infiintat prin acest proiect.

Obiectiv specific 2: Infiintarea unei echipe mobile  de ingrijiri la domiciliu, care vor deservi zilnic, un numar de minim 25 de persoane varstnice, nedeplasabile sau greu deplasabile la Centrul de zi si recuperare. Din echipa de ingrijire la domiciliu vor face parte un asistent medical, 1 psiholog, 1 asistent social, 1 kinetoterapeut 1 psiholog si 2 ingrijitori la domiciiliu.

3.3.2. Date generale privind investiția propusă

Proiectul propus se va realiza in municipiul Bistrita, Judetul Bistrita-Nasaud, Regiunea Nord-Vest. Locatia aleasa pentru obiectivul de investitii este situata pe strada Mesteacanului, in zona centrala a municipiului Bistrita, cu acces facil la infrastructura rutiera si feroviara. Terenul propus pentru realizarea investitiei, permite amenajarea unui spatiu verde, in scopul recreerii, precum si amenajarea unei parcari pentru minim 5 mijloace de transport. Zona respectiva este plana, fara niciun risc de calamitati naturale sau surse de poluare. Terenul se afla in comunitate si permite accesul beneficiarilor la toate resursele si facilitatile sale. In imediata apropiere se afla Spitalul Clinic Judetean de urgenta Bistrita, scoli si gradinite, statii pentru mijloacele de transport in comun. Constructia actuala are acces la toate retelele de utilitati (apa, cenergie electrica, gaze naturale, canalizare), iar in zona nu exista surse de poluare care ar putea afecta negativ, functionarea in conditii optime a centrului de zi. Activitatile care se vor realiza in centru, vor avea la baza oferirea de servicii la un inalt grad de profesionalism,datorita echipei multidisciplinare care se va infiinta. Echipa multidisciplinara va avea in componenta sa un medic, asistenti medicali, kinetoterapeuti, asistenti sociali, psihologi si ingrijitori la domiciliu.In ceea ce priveste Serviciul social de ingrijire la domiciliu, acesta va oferi asistenţă medicala si socială, precum si suport la domiciliul beneficiarilor, în baza nevoilor identificate ale acestora, precum şi consiliere şi suport persoanelor implicate în procesul de incluziune a acestora. Serviciile de ingrijire vor fi realizate in baza unu plan de ingrijire, adaptat in functie de necesitatile fiecarei persoane. Cele 2 servicii infiintate prin acest proiect vor indeplini criteriile impuse prin standardele de calitate, avand astfel garantia acordarii unor servicii de calitate.

- 3.3.3.Contextul

Implementarea acestui proiect  va răsounde obiectivelor propuse prin Strategia de dezvoltare locală a municipiului Bistrița 2010-2030, anexă la HCL 225/27.10.2022 - secțiunea Asitență socială:

- municipiul Bistrița va dispune de un sistem de servicii sociale complex sprijinit de existența unei infrastructura moderne, de calitatea resurselor umane și de parteneriate între instituțiile statului și furnizori privați de servicii sociale.

- serviciile furnizate vor fi adaptate la nevoile persoanelor vulnerabile și la realitatea socială din teren,

- scăderea numărul persoanelor care trăiesc supuse riscului de marginalizare socială și economică, în timp ce accesul la servicii sociale și, in general, la servicii publice este asigurat în mod echitabil pentru toți locuitorii municipiului.

- creșterea capacității și eficientizarea sistemului de servicii sociale transformând municipiul Bistrița într-un oraș incluziv în care toate categoriile de persoane beneficiază de șanse și oportunități egale pentru viață.

Primaria municipiului Bistrita detine experienta relevanta in domeniul implementarii proiectelor cu finantare externa, in cele mai multe domenii, atat de infrastrutura, cat si in domeniul social, educational, sau de mediu.

De-a lungul timpului, au fost implementate o serie de proiecte care au vizat atat infrastructura educationala, cat si cea sociala, astfel ca derularea acestui proiect este in complementaritate cu proiectele si programele  sociale, descrise mai jos, dupa cum urmeaza:

| Documentul relevant |  |
| --- | --- |
| Titlul (titlurile) programului (programelor) | Modul de relaţionare a proiectului ce face obiectul acestei cereri de finanţare cu programul (programele) menţionat(e) |
| Titlul (titlurile) strategiei (strategiilor) Srategia de dezvoltare locala a municipiului Bistrita 2010-2030 | Implementarea acestui proiect va răsounde obiectivelor propuse prin Strategia de dezvoltare locală a municipiului Bistrița 2010-2030¦ anexă la HCL 225/27.10.2022 - secțiunea Asitență socială: - municipiul Bistrița va dispune de un sistem de servicii sociale complex sprijinit de existența unei infrastructuri moderne, de calitatea resurselor umane și de parteneriate între instituțiile statului și furnizori privați de servicii sociale. - serviciile furnizate in Centrul de zi si recuperare, vor fi adaptate la nevoile persoanelor vulnerabile și la realitatea socială din teren, - scăderea numărul persoanelor care trăiesc supuse riscului de marginalizare socială și economică, în timp ce accesul la servicii sociale și, in general, la servicii publice este asigurat în mod echitabil pentru toți locuitorii municipiului Bistrita, si a localitatilor componente care apartin. - creșterea capacității și eficientizarea sistemului de servicii sociale transformând municipiul Bistrița într-un oraș incluziv în care toate categoriile de persoane beneficiază de șanse și oportunități egale pentru viață. |
| Titlul proiectului Centru de zi pentru persoane varstnice Bistrita | Cod SMIS: 113304 În urma derulării acestui proiect s-au identifica nevoile reale cu care se confruntă persoanele vârstnice din municipiul Bistrița printre care și lipsa unor servicii de asistență medicală, psihologică, socială, servicii de recuperare accesibile din punct de vedere al veniturilor vârstnicilor cu probleme de sanatate, aflați în situații de risc, precum și lipsa unui serviciu mobil de asistență la domiciliul celor cu probleme de mobilitate. Astfel, prin înființarea unui Centru de zi de asistenta si recuperare pentru persoane varstnice, si creearea unei echipe mobile pentru ingrijire la domiciliu a vârstnicilor se vor acoperi o parte din nevoile identificate la nivelul municipiului Bistrita. Proiectul a fost finantat prin fonduri structurale, prin POR 20014-2020. |
| Titlul proiectului: Centru de noapte pentru persoane fara adapost | COD SMIS: 9862 În urma derulării acestui proiect, s-au infiintat un numar de 36 de locuri de cazare, pentru persoanele fara adapost. În acest centru pot fi cazati pe o perioadă de până la 300 de zile într-un an doar locuitorii oraşului care nu au casă, persoanele din alte localităţi, pentru o perioada mai scurta. Prin proiect a fost reabilitata si modernizata cladirea in suprafata de 510 mp, si au fost amenajate pe langa spatiul de cazare si un oficiu, un cabinet medical, birouri administrative. Proiectul a fost finantat prin fonduri structurale, prin POR 2007-2013. |
| Alt(e) document(e) relevant(e) la nivel regional/naţional | Strategia naţională privind îngrijirea de lungă durată și îmbatrânirea activă pentru perioada 2023-2030 |

https://www.primariabistrita.ro/primaria/integrare-europeana/proiecte-finalizate-por-2013-2020/

https://www.primariabistrita.ro/wp-content/uploads/2022/03/POR_SMIS-113304_Goga_Comunicat-de-presa-FINAL-PROIECT.pdf

https://www.primariabistrita.ro/wp-content/uploads/2022/11/Strategia-de-dezvoltare-locala-a-municipiului-Bistrita-2010-2030-actualizata-2022-1.pdf

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/minister-2019/strategii-politici-programe/6836-sn-ingrijire-lunga-durata-imbatranire-activa-2023-2030

3.3.4. Justificare

Implementarea acestui proiect la nivel local, ar atinge unul din obiectivele Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Bistrița 2010-2030 - secțiunea de asistență socială ,,Creșterea capacității și eficientizarea sistemului de servicii sociale transformând municipiul Bistrița într-un oraș incluziv în care toate categoriile de persoane beneficiază de șanse și oportunități egale pentru viață.

Dezvoltarea rețelei de servicii sociale pentru persoanele vârstnice este o prioritate urmărită în toate documentele de politici publice din ultimii ani, începând cu Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, Strategia privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020, proiectul de Strategie privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027.

Proiectul propus va conduce la îndeplinirea obiectivelor priorității de investiție PNRR, prin asigurarea serviciilor de recuperare si asistenta pentru un numar de minim 50 de persoane zilnic, in Centrul de zi, precum si a unui numar minim de 25 de persoane care vor fi asistate la domiciliu, prin echipe mobile. Asa cum s-a aratat anterior, la nivelul municipiului Bistrita a fost identificat un numar semnificativ de persoane, respectiv 1271, existente in baza de date a Serviciului de Asistenta Sociala, care se confrunta cu probleme serioase de sanatate si care ar avea nevoie de servicii de recuperare, imediat.

Asigurarea celor 2 tipuri de servicii sociale si de recuperare pe care dorim sa le oferim prin implementarea acestui proiect, are drept scop prevenția instituționalizării vârstnicilor și riscului de marginalizare socială și economică a acestora, si asigurarea unui standard de viata ridicat.

3.3.5. Grup țintă / potențiali beneficiari

Trebuie specificat in primul rand, ca selectia beneficiarilor serviciilor sociale, fie ca vorbim de cele oferite in Centrul de zi, fie ca vorbim de cele oferite la domiciliu, va respecta principiul egalitatii de sanse si tratament egal, tuturor, cu conditia respectarii pragului mimim de varsta, respectiv minim 65 de ani, si a tuturor criteriilor enumerate in Ghidul solicitantului pentru acest apel de proiecte.

GRUP ȚINTĂ- persoane din municipiul Bistrita si localitatile componente, cu vârsta de peste 65 de ani, aflate in situatii de risc (persoane singure, fără familie sau susținători legali, cu venituri foarte mici sau fără nicio sursă de venit, care necesita ingrijire specializata, sufera de boli fizice sau psihice. Numarul celor care vor beneficia de serviciile din Centrul de zi si recuperare, va fi de cel putin de 50 de persoane zilnic, pentru o perioada de cel putin 10 ani de la finalizarea proiectului. Referitor la numarul persoanelor beneficiare ale serviciilor de ingrijire la domiciliu va fi de cel putin 25 de persoane, pentru o perioada de cel putin 10 ani de la finalizarea proiectului. Beneficiari directi: un numar de cel putin 75 de persoane varstnice, dupa cum urmeaza: Beneficiari în centrul de zi de asistenta si recuperare: - 50 de persoane cu vărsta de peste 65 de ani, zilnic, aflate in situații de risc (persoane singure, fără familie, sau susținători legali, cu venituri foarte mici sau fără nicio sursă de venit, stare fizica sau psihica, deteriorata) Beneficiari activități echipa mobilă de ingrijire la domiciliu: - 25 de persoane zilnic cu vărsta de peste 65 de ani, dependente, care nu se pot deplasa la Centrul de zi aflate in situații de risc (persoane singure, fără familie sau susținători legali, cu venituri foarte mici sau fără nicio sursă de venit) Beneficiari indirecti: - Populația municipiului Bistrița cei 78.877 de cetateni ai municipiului prin punerea la dispozitia acestora a unei infrastructuri sociale care corespunde cerintelor unei dezvoltări durabile (prevăzută de Strategia de dezvoltare locală a municipiului Bistrița 2010-2030) , contribuind astfel la cresterea calitatii si numarului serviciilor sociale oferite cetatenilor Municipiului Bistrita si la diminuarea problemelor sociale cu care acestia se confruntă. - Populatia judetului Bistrita – Nasaud , un numar de aproximativ 325.944 locuitori, prin faptul ca investiția realizată prin proiect va servi ca exemplu pentru investitii similare ale autoritatilor locale ale judetului – se vor reduce discrepantele de civilizatie comparativ cu situatia la nivel european - Organizaţiile neguvernamentale din domeniu (protecţie socială, pregătire profesională) Autoritatea publică locală va colabora cu organizaţiile neguvernamentale de pe taza municipiului Bistriţa în vederea obţinerii unui impact social cat mai mare.

    - Gradul de pregătire a proiectului

Documentațiile tehnico-economice vor fi întocmite conform prevederilor HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și transmise în perioada de implementare, conform specificațiilor din Ghidul specific.

- Prezenta cerere de finantare este insotita de Nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii, precum si de Lista de echipamente aferenta. Dupa semnarea contractului de finantare in situatia in care va fi propus spre finantare acest proiect, se vor demara achizitia serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnice, SF, iar ulterior pentru demararea serviciilor de proiectare cu executie lucrari, dirigentie de santier, publicitate.

    - Activităţile proiectului

- Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și Nota de fundamentare, Lista de echipamente. - Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare II.1 Încheierea contractului de finanțare II.2 Constituirea echipei de proiect in vedrea realizarii Managementului de proiect II.3 Activitatea de contractare si realizare a documentației tehnicoeconomică – SF, obtinere avize, acorduri si autorizatii II.4 Activitatea de pregătire a documentaţiilor de achiziţie, precum şi încheierea contractelor cu operatorii economici (servicii elaborare documentatie tehnica, SF, servicii proiectare cu executie si asistenta tehnica, dirigentie de santier, informare-publicitate) II.5 Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect II.6. Intocmire PT si Realizarea lucrărilor de construcție; II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului II.8 Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier II.9 Activitatea de raportare în cadrul proiectului II.10 Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau transfer a cheltuielilor proiectului II.11 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului II.12 Activitatea de întocmire și depunere a cererii de plată/transfer finale II.13 Operaționalizarea serviciilor sociale nou create. II.14 Activitati specifice realizate in Centrul de zi, si de ingrijire la domiciliu, dupa finalizarea investitiei

| Activitate | Subactivitate | Detaliere | Parteneri implicați | Finanțări anterioare, dacă este cazul Detaliere |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și Nota de fundamentare, Lista de echipamente anexe la proiect) |  | In aceasta etapa se va redacta Cererea de finantare, Nota de fundamentare, Lista de echipamente si toate anexele care trebuie atasate la cererea de finantare Intocmirea Cererii de finantare conform cerintele finantatorului. Localizare: sediul Primariei municipiului Bistrita. Resursele solicitate de subactivitate: Resurse umane – 3 angajati ai Primariei municipiului Bistrita (un responsabil cu intocmirea cererii de finantare, un responsabil tehnic si unul financiar). Resurse materiale: sediul Primariei municipiului Bistrita, telefon, fax, internet, echipamente si mobilier, materiale consumabile. Rezultat: 1 cerere de finantare intocmita cu anexele aferente si depusa spre finantare. | Primaria municipiului Bistrita | Nu este cazul |  |  |  |  |
| II.1 Încheierea contractului de finanțare |  | Rezultat: 1contract de finantare semnat | Autoritatea de Management, Primaria municipiului Bistrita | Nu este cazul |  |  |  |  |
| II.2 Constituirea echipei de proiect in vedrea realizarii Managementului de proiect |  | Echipa de proiect care va realiza managemntul proiectului va fi formata din: Manager de proiect Asistent proiect Responsabil financiar Responsabil tehnic Responsabil achizitii Responsabil activitati sociale, 2 persoane | Primaria municipiului Bistrita | Nu este cazul |  |  |  |  |
| II.3. Activitatea de contractare si realizare a documentației tehnicoeconomică – SF, obtinere avize, acorduri si autorizatii |  | Scopul acestei subactivitati este intocmire a documentatiei tehnico economice, SF, precum si de obtinere Certificatul de Urbanism necesar desfasurarii proiectului, precum si obtinerea de avize solicitate prin Certificatul de Urbanism. Actiuni: Expertize tehnice, Studii de specialitate, Studiul de fezabilitate, Scenariu de securitate la incendiu etc. Rezultat: 1 Documentatie Tehnico – Economica (faza SF Rezultat 2: Certificat de urbanism obtinut, inclusiv avize | Primaria municipiului Bistrita | Nu este cazul |  |  |  |  |
| II.4 Activitatea de pregătire a documentaţiilor de achiziţie, precum şi încheierea contractelor cu operatorii economici (servicii elaborare documentatie tehnico-economica, SF, proiectare cu executie lucrari, asistenta tehnica, dirigentie de santier, informare-publicitate) |  | Scopul acestei subactivitati consta in pregatirea si desfasurarea procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari si a elaborarii proiectului tehnic, a contractului de prestari servicii de dirigentie de santier, a contractului de prestari servicii de audit financiar, a contractului de prestari servicii de informare si publicitate aferente proiectului, finalizate prin incheierea si semnarea acestora de catre operatorii economici. Actiuni: lansarea in SEAP a procedurilor, preluarea si transmiterea de raspunsuri solicitantilor de clarificari asupra documentatiei de atribuire; primirea ofertelor; deschiderea ofertelor si intocmirea procesului – verbal de deschidere; verificarea ofertelor; solicitarea de clarificari ofertantilor asupra documentelor. Intocmirea Raportului procedurii; postarea anuntului de atribuire in SEAP si semnarea contractelor de lucrari/prestari servicii intre Primaria municipiului Bistrita si Operatorii economici. Atribuirea contractelor de achizitii publice se va realiza in conformitate cu urmatoarele principii: nediscriminare, tratament egal, recunoastere reciproca, egalitatea de sanse, transparenta, proportionalitate, eficienta utilizarii fondurilor publice,asumarea raspunderii. Rezultat: 4 contracte incheiate cu operatorii economici. | Primaria municipiului Bistrita, Directia de Asistenta Sociala | Nu este cazul |  |  |  |  |
| II.5 Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect |  | Scopul. Activitatile de monitorizare si evaluare se vor realiza permanent în perioada de implementare a proiectului. Procedurile de monitorizare vor urmari ca toate activitatile proiectului sa respecte prevederile Contractului de Finantare cu privire la achizitiile publice, a contractelor incheiate, a masurilor de informare si publicitate, precum si pastrarea dosarelor de achizitii, plati, evidente financiare, contabile, etc. Managementul proiectului se va realiza de catre Echipa de proiect din cadrul Primariei municipiului Bistrita. Actiuni: Monitorizarea contractelor incheiate La finalizarea contractelor de lucrari/prestari servicii atribuite operatorilor economici, se vor intocmi Procese verbale de receptie Rezultate: 4 contracte monitorizate si executate. 1.Contract elaborare documentatie tehncico economica faza SF 2.Contract PT-Executie lucrari 3.Contract servicii dirigentie de santier 4.Contract servicii informare si publicitate | Primaria municipiului Bistrita | Nu este cazul |  |  |  |  |
| II.6. Intocmire PT si Realizarea lucrărilor de construcție; |  | Scopul acestei activitati il reprezinta intocmirea PT si executia lucrarilor la obiectivul de in vestitii situat pe strada Mesteacanului in municipiul Bistrita. In cadrul lucrarilor de constructie se va realiza si dotarea Centrului de asistenta si recuperare, specifice activitatii acestuia. Pe plan administrativ: sediul Constructorului. Resursele solicitate de activitate: Resurse umane: angajatii Constructorului care vor efectua lucrarile de reabilitare, modernizare. Rezultate: Centru de zi de asistenta si recuperare, functional. | Primaria municipiului Bistrita | Nu este cazul |  |  |  |  |
| II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului |  | Proiectantul va realiza asistenta tehnica pe toata durata contractului, iar la sfrsitul executiei lucrarilor va elabora Certificatul de performanta energetica. | Primaria municipiului Bistrita | Nu este cazul |  |  |  |  |
| II.8 Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier |  | Scopul activitati consta in prestarea serviciilor de dirigentie de santier pe parcursul executiei lucrarilor, in coformitate cu contractul incheiat. Actiuni: Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile cu Constructorul. Scopul serviciilor de supervizare a dirigintelui de santier este de a oferi Beneficiarului garantia ca, Constructorul isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, si va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice din caietul de sarcini. Dirigintele isi va exercita atributiile in conformitate cu clauzele contractuale stabilite. Rezultate: 1 contract de prestari servicii desfasurat si receptionat conform cerintelor contractuale. | Primaria municipiului Bistrita | Nu este cazul |  |  |  |  |
| II.9 Activitatea de raportare în cadrul proiectului |  | Scopul acestei activitati il reprezinta monitorizarea proiectului pe parcursul perioadei de implementare a acestuia, conform Contractului de finantare semnat. Se vor intocmi si transmite Autoritatii de Management, rapoarte de progres intermediare si finale. Actiuni: Rapoarte intermediare - Trimestrial vor fi elaborate si transmise la AM rapoarte de progres si Raportul final La încheierea proiectului se va intocmi un raport de final, care va fi transmis la AM. Raportul final va contine: informatii privind activitatile desfasurate prin proiect, stadiul realizarii indicatorilor, rezultatele finale obtinute, o evaluare a impactului local si regional al proiectului; Rezultate: 1 Raport final ; | Primaria municipiului Bistrita | Nu este cazul |  |  |  |  |
| II.10 Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau transfer a cheltuielilor proiectului |  | Scopul acestei activitati il reprezinta solicitarea spre rambursare a cheltuielilor angajate cu implementarea acestui proiect, pe toata durata acestuia, in conformitate cu cerintele Contractului de finantare cu privire la activitatile proiectului. Actiuni: Intocmire Cereri de transfer. Periodic va fi intocmit si transmis spre decontare la Autoritatea de Management dosarul cererilor de transfer Cererile de transfer se vor intocmi pe toata perioada implementarii proiectului. Rezultat: 10 Cereri de transfer intermediare trasmise si aprobate |  |  |  |  |  |  |
| II.11 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului |  | Scopul acestei activitati este reprezentat de asigurarea vizibilitatii proiectului si a finantatorului. Asigurarea masurilor de informare si publicitate se va face cu respectarea prevederilor Contractului de finantare si a Manualului de Identitate vizuala PNRR. Se vor achizitiona serviciile de informare si publicitate Actiuni: -actiuni proprii de informare, pe pagina web a primariei. - activitati de publicitate realizate de catre firma contractata Rezultate: 2 anunturi de presa in mass media locala, unul la lansare si altul la finalizare, panou temporar, placa permanenta si autocolante. |  |  |  |  |  |  |
| II.12 Activitatea de întocmire și depunere a cererii de transfer finale |  | Scopul acestei activitati il reprezinta solicitarea spre rambursare a cheltuielilor finale. Actiuni: Intocmire Cerere finala de transfer Rezultat: 1 Cerere de transfer finala. |  |  |  |  |  |  |
| II.13 Operaționalizarea serviciilor sociale nou create |  | Operaționalizarea serviciilor sociale de asistenta si recuperare in centrul nou creat, precum si a celor de ingrijire la domiciliu. Contractarea si angajarea personalului specializat. In aceasta etapa, se vor organiza cursuri de specializare/formare, de asistent personal profesionist, pentru 2 persoane, in vederea asigurarii serviciilor de calitate de ingrijire la domiciliu. Rezultat: 1 Centru de zi de asitenta si recuperare functional, cu unitate mobila de ingrijire la domiciliu. |  |  |  |  |  |  |
| II.14 Activitati specifice realizate in Centrul de zi, si de ingrijire la domiciliu, dupa finalizarea investitiei |  | Activitatile care se vor desfasura in Centrul de asistenta si recuperare sunt urmatoarele: -Activitati de recuperare si reabilitare fizica precum fizioterapie, laser-terapie, magneto-terapie, kinetoterapie. -Activitati de consiliere psiho-sociala -Activitati de asistenta medicala primara (consultatii medicale,administrarea de tratamente medicale,monitorizare tensiune arteriala si glicemie,etc) -Activitati de consiliere psihologica Activitati care se vor desfasura de catre echipa de ingrijire la domiciliu: -Activitati de gimnastica medicala si kinetoterapie -Programe de supraveghere si mentinere a sanatatii functionale, servicii de ingrijire si indrumare medicala -Activitati de asistenta medicala primara (administrare de tratamente medicale, tensiune arteriala si glicemie, schimbare pansamente) -Activitati de consiliere psihologica (recuperare, reabilitare psihica) -Activitati de socializare si menaj si mici cumparaturi la domiciliu |  |  |  |  |  |  |

| Activitate | Subactivitate | Linia/liniile bugetară/bugetare unde au fost bugetate activitățile și subactivitățile respective | Sumele eligibile incluse pentru fiecare linie bugetară | Total eligibil pentru fiecare activitate/subactivitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II.1 Încheierea contractului de finanțare |  | - | - | - |
| II.2 Constituirea echipei de proiect in vedrea realizarii Managementului de proiect |  | - | - | - |
| II.3 Activitatea de contractare si realizare a documentației tehnicoeconomică – SF, obtinere avize, acorduri si autorizatii |  | Cap.3/ Linia bugetara 3.1 + 3.2 + 3.3 (46.720,00 lei) | 59.420,00 | 59.420,00 |
| II.4 Activitatea de pregătire a documentaţiilor de achiziţie, precum şi încheierea contractelor cu operatorii economici (servicii elaborare documentatie tehnica, SF, servicii proiectare cu executie si asistenta tehnica, dirigentie de santier, informare-publicitate) |  | - | - | - |
| II.5 Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect |  | - | - |  |
| II.6. Intocmire PT si Realizarea lucrărilor de construcție; |  | Cap.1 + Cap.2 + Cap.4 + Cap.5/ Linia bugetara 5.1.1+5.1.2 + 5.2 + 5.3 + Cap.3/ Linia bugetara 3.3 (100.000,00 lei) | 5.567.612,54 | 5.567.612,54 |
| II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului |  | Cap. 3/ Linia bugetara 3.6.2 | 36.900,00 | 36.900,00 |
| II.8 Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier |  | Cap. 3/ Linia bugetara 3.6.3 | 48.504,00 | 48.504,00 |
| II.9 Activitatea de raportare în cadrul proiectului |  | - | - | - |
| II.10 Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau transfer a cheltuielilor proiectului |  | - | - | - |
| II.11 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului |  | Cap.5/Linia bugetara 5.4 | 0,00 | 0,00 |
| II.12 Activitatea de întocmire și depunere a cererii de plată/transfer finale |  | - | - | - |
| II.13 Operaționalizarea serviciilor sociale nou create. |  | - | - | - |
| II.14 Activitati specifice realizate in Centrul de zi, si de ingrijire la domiciliu, dupa finalizarea investitiei |  | Cap.6 | 390.000,00 | 390.000,00 |

Datele completate în cadrul tabelului de mai sus trebuie să fie corelate cu bugetul proiectului, precum și cu secțiunea de achiziții din cadrul proiectului.

Se va detalia modalitatea în care activitățile proiectului contribuie la atingerea obiectivelor specifice.

    - Calendarul de implementare a proiectului

Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanţare, cât şi cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanţare (în vederea implementării proiectului), precum şi cu perioadele la care acestea s-au realizat/ se vor realiza, corelate cu informaţiile de la punctul

| Nr. Crt. | Activitatea | Respon-sabil | Anul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Luna 1* | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna11 | Luna 12 | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 |
| - Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activ. I.1 | I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare și Nota de fundamentare Lista de echipamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Activități realizate dupa depunerea cererii de finanțare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activ. II.1. | Încheierea contractului de finanțare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activ. II.2. | Constituirea echipei de proiect in vedrea realizarii Managementului de proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activ. II.3. | Activitatea de contractare si realizare a documentației tehnicoeconomică – SF, obtinere avize, acorduri si autorizatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activ. II.4. | Activitatea de pregătire a documentatiilor de achizitie, precum si incheirea contractelor cu operatorii economici (servicii elaborare documentatie tehnica, SF, servicii proiectare cu executie si asistenta tehnica, dirigentie de santier, informare-publicitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activ. II.5. | Activitatea de monitorizare a contractelor de achizitie incheiate si management de proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activ. II.6. | Intocmire PT si Realizarea lucrarilor de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activ. II.7. | Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activ. II.8. | Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activ. II.9. | Activitatea de raportare în cadrul proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activ. II.10. | Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau transfer a cheltuielilor proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activ. II.11. | Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activ. II.12. | Activitatea de întocmire și depunere a cererii de transfer finale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activ. II.13. | Operaționalizarea serviciilor sociale create |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activ. II.14. | Activitati specifice realizate in Centrul de zi de asistenta si recuperare si de ingrijire la domiciliu, dupa finalizarea investitiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) Anul 1, luna 1 = luna în care s-a realizat prima activitate/ subactivitate din cadrul proiectului pentru activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare și respectiv prima lună după semnarea contractului de finanțare pentru activitățile ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare

  - Durata de implementare a proiectului

Durata de implementare a proiectului: Durata de implementare a proictului va fi de 34 luni, respectiv 01.09.2023 - 30.06.2026.

  - Sustenabilitatea proiectului

Principalul rezultat material obtinut in urma realizarii proiectului va fi imobilul in care va functiona centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice . Acesta va include spatii dedicate pentru activitatile/ serviciile oferite, fiind dotate si echipate corespunzator nevoilor utilizatorilor. Toate acestea vor face posibila oferirea de catre administratorul centrului a unor servicii sociale la standarde inalte. Mai mult decat atat, aceste rezultate pot atrage colaborari cu alte institutii de prestari sociale, organizatii non-guvernamentale sau chiar voluntari, toate acestea putand utiliza infrastructura, dotarile si echipamentele pentru scopul proiectului.

Pentru exploatarea cu succes a facilitatilor create, se vor promova activitati de colaborare cu alte institutii din domeniu cum ar fi Casa Judeteana de Pensii Bistrita, Crucea Rosie Romana, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Bistriţa 2027 etc.

Se va pune accent pe colaborarea intercompartimentala dintre centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice  nou creat si ce celelalte compartimente din cadrul Primariei municipiului Bistrita care pot desfasura activitati pentru beneficiarii directi: Caminul pentru persoane varstnice, Compartimentul de asistenta la domiciliu pentru persoane varstnice si Centrul de noapte si cazare pentru persoane fara adapost, toate din cadrul Directiei Municipale de Servicii Sociale, Centrul Municipal de Cultura "George Cosbuc", Directia Educatie, Turism din cadrul Primariei Municipiului Bistrita. Binenteles, va exista si o colaborare internationala pe acest domeniu cu institutii omoloage din orasele infratite cu care se vor organiza activitati comune bilaterale sau multilaterale. Ne referim binenteles la: Besancon (Franta), Zielona Gora (Polonia), Columbus (SUA), Herzogentrath (Germania), L'aquila (Italia), Wels (Austria), Wiehl (Germania) si Rehovot (Israel).

De asemenea vom face demersuri in sensul implicarii societatii civile utilizand instrumentul de finantare prin intermediul Legii 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, precum si a unitatilor de invatamant si nu numai, in vederea promovarii voluntariatului in activitati sociale desfasurate in cadrul centrului de zi pentru persoane varstnice, cu scopul maximizarii rezultatelor proiectului.

Dupa incetarea finantarii, Proiectul „Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice  pentru persoane varstnice”, se va sustine de la bugetul local al Primariei Municipiului Bistrita, pentru cel putin 10 ani de la finalizarea proiectului. Sumele necesare functionarii acestuia vor fi alocate in bugetul local al municipiului, anual, in functie de estimarile efectuate. Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice  nou creat va figura in organigrama Primariei municipiului Bistrita, in cadrul Directiei municipale de servicii sociale, in acest sens urmand a fi angajate un numar de 14 persoane, dupa cum urmeaza:(sef serviciu, psihologi, asistent social,  kinetoterapeuti, 1 medic cu jumatate de norma, o asistenti medicali,  asistenta sociala,un ingrijitori la domiciliu,muncitor policalificat, detinator al unui permis de conducere categoria B).

In vederea derularii in cele mai bune conditii a serviciilor sociale, este necesara realizarea organizarea unor cursuri de asistent personal profesionist, pentru 2 persoane.

Primăria municipiului Bistriţa are resursele bugetare necesare pentru întreţinerea centrului social la nivelul standardelor create prin intermediul proiectului.

Ca urmare a realizării acestui proiect, Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice  va fi dotat corespunzator in vederea prestarii în condiţii optime a serviciilor sociale acreditate in acest sens, precum si pentru activitatile de ingrijire la domiciliu.

Toate dotarile si echipamentele finantate prin proiect vor fi utilizate exclusiv in perioada de operare pentru atingerea obiectivelor si scopului pentru care s-a acordat finantarea.

Prin urmare, se consideră că sustenabilitatea proiectului va fi asigurată pe de o parte prin eficientizarea activităţii centrului social, creşterea calităţii serviciilor sociale prestate, iar pe de altă parte prin menţinerea alocărilor bugetare asigurate din bugetul Primăriei municipiului Bistriţa. Derularea efectiva a activitatilor derulate la Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice , va avea ca efect sporirea gradului de satisfactie al cetatenilor, cu precadere a persoanelor varstnice.

Nu in ultimul rand, asa cum este prevazut in Ghidul specific pentru acest apel, pe perioada finanțării proiectului se asigură cheltuielile de funcționare a serviciilor sociale, în cuantum de 100 % din standardul de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului. După încheierea proiectelor, pe perioada de sustenabilitate a acestora și ulterior, pentru toată durata de funcționare, serviciile sociale vor beneficia de resurse de la bugetul de stat, în completarea celor alocate din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, în cuantum de cel puțin 30% din standardul de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, conform mecanismului de finanțare a serviciilor sociale reglementat în Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- Achiziţiile derulate în cadrul proiectului

Vă rugăm să completaţi tabelul privind planul achiziţiilor proiectului (planul de atribuire a contractelor de lucrări/ furnizare/ servicii):

Atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii trebuie să respecte prevederile legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice.

Se va avea în vedere includerea tuturor achiziţiilor proiectului efectuate înainte de depunerea cererii de finanţare şi a celor preconizate a fi efectuate după semnarea contractului de finanţare, inclusiv a celor pentru care se intenţionează utilizarea procedurii de achiziţie directă.

Întrucât cererea de finanţare şi anexele acesteia devin parte a contractului de finanţare, această secțiune trebuie să includă toate contractele de achiziţie atribuite şi/sau preconizate a fi atribuite pentru implementarea contractului, indiferent de procedura de atribuire urmată, indiferent dacă este vorba de cheltuieli eligibile/neeligibile ca o condiţie esenţială pentru eligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate.

Achiziţii demarate/ efectuate până la depunerea cererii de finanţare – NU ESTE CAZUL

Sunt eligibile cheltuielile pentru elaborarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul nou de investiții realizate cu cel mult un an anterior datei de lansare a prezentului apel de proiecte.

| Nr. crt. | Obiectul contractului de achiziție | Detaliu contract de achizitie | CPV | Valoarea contractului fără TVA (lei) | Data începerii procedurii | Data finalizării procedurii | Procedura urmată | Linia/liniile bugetară/bugetare unde a fost încadrată valoarea contractului de achiziție din care eligibil/neeligibil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Achiziţii preconizate după depunerea cererii de finanţare

| Nr. crt. | Obiectul contractului | Valoarea estimată a contractului fără TVA (lei) | Data estimativă a începerii procedurii | Data estimativă a finalizării procedurii | Procedura urmată în conformitate cu prevederile legale în vigoare | Durata estimată a contractului | Linia/liniile bugetară/bugetare unde a fost încadrată valoarea estimată a achiziției, inclusiv detalierea sumelor încadrate pe fiecare linie bugetara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servicii proiectare (Documentatie tehnico-economica, SF) | 59.420,00 | Septembrie 2023 | Septembrie 2023 | Achizitie directa | 2 luni | Cap.3/ Linia bugetara 3.1 + 3.2 + 3.3 (46.720,00 lei) |
| 2. | Servicii Proiectare+Executie lucrari | 5.387.032,97 | Octombrie 2023 | Februarie 2024 | Procedura simplificata | 5 luni | Cap.1 + Cap.2 + Cap.4 + Cap.5/ Linia bugetara 5.1.1 + 5.1.2 + Cap.3/ Linia bugetara 3.3 (100.000,00 lei) |
| 3. | Servicii dirigentie de santier | 48.504,00 | Octombrie 2023 | Octombrie 2023 | Achizitie directa | 1 luna | Cap. 3/ Linia bugetara 3.6.3 |
| 4. | Servicii publicitate si informare | 10.000,00 | Octombrie 2023 | Octombrie 2023 | Achizitie directa | 1 luna | Cap.5/Linia bugetara 5.4 |

- Indicatorii și rezultatele proiectului

Completaţi valoarea prognozată a indicatorilor de mai jos. Acolo unde este necesar se va detalia și modul de monitorizare a indicatorului (studii, etc.).

Valorile preconizate trebuie să fie realiste, realizabile și măsurabile.

  - Indicatori Investiția I4.

| Indicator | Valoarea indicatorului raportat la data depunerii cererii de finanțare – fără proiect | Valoarea indicatorului raportat la data finalizării proiectului (30.06.2026) - cu proiect |
| --- | --- | --- |
| Număr de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice construite NZEB, echipate și dotate | 0 | 1 |
| Număr de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice licențiate în urma finanțării | 0 | 1 |
| Număr de echipe mobile de îngrijire la domiciliu funcționale sau unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice licențiate în UAT în urma finanțării | 0 | 1 |
| Număr minim de persoane vârstnice care beneficiază de serviciile centrului de zi înființat prin proiect (beneficiari unici); | 0 | 50 |
| Număr minim de persoane vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu (beneficiari unici) complementar centrului de zi/în cadrul centrului de zi înființat prin proiect; | 0 | 25 |

- PRINCIPII ORIZONTALE

  - Egalitatea de şanse

La elaborarea si implementare acestui proiect s-a avut în vedere respectarea prevederilor legale în vigoare, cu privire la egalitatea de sanse si de tratament între femei si barbati. Proiectul se incadreaza in principalele documente strategice în domeniul egalității de șanse și tratament la nivel european. Egalitatea între femei și bărbați este un drept fundamental, o valoare comună a UE și o condiție necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere, ocupare a forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE. Principiul privind egalitatea de șanse și tratament egal, va fi integrat perfect odată cu finalizarea acestui proiect de care vor beneficia toate persoanele varstnice precum si personalul auxiliar, fără deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în conditți de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. Principiul egalității de gen va fi respectat și în perioada de implementare, în desemnarea echipei de implementare a proiectului sau în comisiile de achizitie publică desemnate. Configurației clădirii va permite accesul facil pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv ascensorul care va deservi cladirea. Un element important este și acela că adaptările nu se referă doar la amenajări de ordin fizic (rampe, uși și culoare largi, bănci și toalete adaptate, înălțimea la care sunt plasate obiectele și dispozitivele folosite de către persoanele cu dizabilități etc).

  - Dezvoltarea durabilă

Referitor la cerintele privind protecția mediului, eficiența resurselor, diminuarea și adaptarea la schimbările climatice, rezistența la dezastre, mentionam faptul ca Centrul de zi de asistenta si recuperare pe care dorim să-l infiintam în municipiul Bistrița, desemnează profilul unei cladiri care creează un mediu sănătos și care favorizează desfasurarea activitailor specifice centrului, în timp ce economisește resurse, generează energie electrică proprie și folosește tehnologii ce reduc emisiile de gaze cu efect de seră (energie electrică produsă din panouri solare fotovoltaice etc.). Cladirea va respecta standardul NZEB, in acord cu prevederile Planului National Integrat in domeniul energiei si schimbarilor climatice 2021-2030, iar impactul asupra factorilor de mediu este pozitiv (in mod indirect). Prin realizarea clădirii si implementarea soluţiilor de producţie de energie din surse regenerabile se reduce cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera si se reduce consumul de resurse naturale neregenerabile. În cadrul acestui proiect inovator se vor propune măsuri care reduc consumul de energie și apă, de combustibili fosili, colectează separat deșeurile și protejează mediul ambiant. Realizarea acestei investitii nu prejudiciază mediul în mod semnificativ, obligație prevăzută de către Comisia Europeană — Orientări tehnice privind aplicarea principiului „de a nu prejudicia în mod semnificativ”, în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01).Din punct de vedere al rezistenței la dezastre, zona în care se va realiza investiția, conform normativului NP 074/2014 “Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții” perimetrul studiat se încadrează la categoria geotehnică 3 – risc geotehnic „moderat”.

- FINANŢAREA PROIECTULUI

  - Bugetul proiectului

|  | Cost Total fără TVA | TVA | Cost total | Valoare eligibilă PNRR fără TVA | TVA eligibilă | Total eligibil | Valoare neeligibilă fără TVA | Valoare TVA neeligibilă | Total neeligibil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1=4+7 | 2=5+8 | 3=1+2 |  |  | 6=4+5 |  |  | 9=7+8 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1.1 Obținerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului | 278.742,28 | 52.961,03 | 331.703,31 | 278.742,28 | 52.961,03 | 331.703,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială | 26.965,33 | 5.123,41 | 32.088,74 | 26.965,33 | 5.123,41 | 32.088,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Total Capitol 1 | 305.707,61 | 58.084,44 | 363.792,05 | 305.707,61 | 58.084,44 | 363.792,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului | 15.126,20 | 2.873,97 | 18.000,17 | 15.126,20 | 2.873,97 | 18.000,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului | 15.126,20 | 2.873,97 | 18.000,17 | 15.126,20 | 2.873,97 | 18.000,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Total Capitol 2 | 30.252,40 | 5.747,94 | 36.000,34 | 30.252,40 | 5.747,94 | 36.000,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. Studii de teren (cercetare arheologică, geotehnice, topografice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilire a terenului) | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 7.700,00 | 1.463,00 | 9.163,00 | 7.700,00 | 1.463,00 | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3. Proiectare și inginerie | 146.720,00 | 27.876,80 | 174.596,80 | 146.720,00 | 27.876,80 | 174.596,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4. Organizarea procedurilor de achiziții | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.5. Consultanță (auditul financiar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.6.1. Asistență tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.6.2. Asistență tehnică din partea proiectantului | 36.900,00 | 7.011,00 | 43.911,00 | 36.900,00 | 7.011,00 | 43.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.6.3. Dirigenție de șantier | 48.504,00 | 9.215,76 | 57.719,76 | 48.504,00 | 9.215,76 | 57.719,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Total Capitol 3 | 244.824,00 | 46.516,56 | 291.340,56 | 244.824,00 | 46.516,56 | 291.340,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. Construcții și instalații | 4.333.714,18 | 823.405,69 | 5.157.119,87 | 4.333.714,18 | 823.405,69 | 5.157.119,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2. Dotări (utilaje cu şi fără montaj, dotări) | 549.268,70 | 104.361,05 | 653.629,75 | 549.268,70 | 104.361,05 | 653.629,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3. Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Total Capitol 4 | 4.882.982,88 | 927.766,74 | 5.810.749,62 | 4.882.982,88 | 927.766,74 | 5.810.749,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1. Organizare de şantier | 31.190,08 | 5.926,11 | 37.116,19 | 31.190,08 | 5.926,11 | 37.116,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.1. Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 29.690,08 | 5.641,11 | 35.331,19 | 29.690,08 | 5.641,11 | 35.331,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier | 1.500,00 | 285,00 | 1.785,00 | 1.500,00 | 285,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2. Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe | 57.479,57 | 0,00 | 57.479,57 | 57.479,57 | 0,00 | 57.479,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute | 160.000,00 | 30.400,00 | 190.400,00 | 160.000,00 | 30.400,00 | 190.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate | 10.000,00 | 1.900,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 |  |
| Total Capitol 5 | 258.669,65 | 38.226,11 | 308.795,76 | 248.669,65 | 36.326,11 | 296.895,76 | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 |  |
| Cheltuieli pentru funcționarea serviciului după finalizarea investiției | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Total Capitol 6 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Total general | 6.112.436,54 | 1.076.341,79 | 7.200.678,33 | 6.102.436,54 | 1.074.441,79 | 7.188.778,33 | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 |  |

Se va completa și transmite inclusiv în format electronic, conform Modelului.

Bugetul se va completa cu 2 zecimale.

Se completează de Lider si fiecare partener, după caz.

  - SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Prezentaţi sursele de finanţare ale proiectului, ţinând cont de indicaţiile din Ghidul general precum și de prevederile Ghidurilor specifice.

| NR. CRT. | SURSE DE FINANŢARE | VALOARE |
| --- | --- | --- |
| I | Valoarea totală a cererii de finanţare, din care: | 7.200.678,33 |
| a. | Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent | 11.900,00 |
| b. | Valoarea totală eligibilă | 7.188.778,33 |
| b.1. | Valoare eligibilă | 6.102.436,54 |
| b.2. | TVA eligibilă | 1.074.441,79 |
| II | ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ | 6.102.436,54 |

- CERTIFICAREA CERERII DE FINANŢARE

Subsemnatul IOAN TURC, posesor al CI seria XB, nr. 531449 CNP 1690628060811, în calitate de reprezentant legal al UAT MUNICIPIUL BISTRITA, confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv in materia achizițiilor și a conflictului de interese).

Confirm că am luat la cunoștintă toate prevederile ghidului aplicabil apelului de proiecte cu nr. PNRR/2023/C13/MMSS/I4.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal al <denumire solicitant>/membrii ai parteneriatului, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Sunt conştient că, din punct de vedere legal şi financiar, UAT MUNICIPIUL BISTRITA este singurul responsabil de implementarea proiectului.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului Penal.

| Data: 22.06.2023 | Prenumele şi numele solicitantului / liderului de parteneriat IOAN TURC- PRIMAR |
| --- | --- |
|  | Semnătura Semnătura reprezentantului legal.......................... |