R O M Â N I A

MUNICIPIUL BISTRIŢA

PRIMAR

Nr. 104364 /19.10.2023

Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al

municipiului Bistriţa adoptate în luna AUGUST 2023

| Nr. Crt | HCL nr./dată | Aducere la îndeplinire |  |  | Modul de aducere la îndeplinire (prezentare pe scurt) | Motivul neaducerii la îndeplinire/nu-me, prenume persoană responsabilă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | PAR-ŢIAL | NU |  |  |  |  |
| 1 | Hotărârea nr.144/16.08.2023 privind acordul introducerii a doi noi parteneri, respectiv UAT Comuna Ilva Mare din județul Bistrița-Năsăud și UAT Comuna Sărățeni din județul Mureș în cadrul acordului de parteneriat aferent proiectului ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 –Turism și cultură -Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Tehnică; - Direcția Economică | X |  |  | Acordul de parteneriat a fost semnat în data de 28.09.2023. (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030) |  |  |  |
| 2 | Hotărârea nr. 145/16.08.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap neuropsihic și mental, în municipiul Bistrița” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - COMPONENTA 13 Reforme Sociale, Tinta 396, Investiția I2 Reabilitarea, Renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilitați - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcţia Tehnică; - Direcţia de Asistenţă Socială; - Direcția Economică |  | X |  | Proiectul a fost depus în data de 16.08.2023. Stadiu: în evaluare (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 – 05.10.2023) |  | X |  |
| 3 | Hotărârea nr. 146/16.08.2023 privind aprobarea Planului integrat de acțiune al municipiului Bistrița în cadrul inițiativei europene ”Acordul orașelor verzi -Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030 | X |  |  | Planul de acțiuni va fi implementat în perioada 2023-2030, conform responsabilităților stabilite. |  |  |  |
| 4 | Hotărârea nr.147/31.08.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Bistriţa | X |  |  | S-a ales preşedinte de şedinţă domnul consilier Filip Alexandru Tudor, care va conduce şedinţele consiliului local pe o perioadă de 3 luni, începând cu data adoptării prezentei hotărâri. |  |  |  |
| 5 | Hotărârea nr.148/31.08.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.11/31.01.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în infrastructura de iluminat public în municipiul Bistrița, etapa II” etapa 2.1 - Direcția tehnică - Serviciul Căi Comunicații și Rețele edilitare; - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Economică | X |  |  | S-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în infrastructura de iluminat public în municipiul Bistrița, etapa II” etapa 2.1(Direcția tehnică - Serviciul Căi Comunicații și Rețele edilitare) |  |  |  |
| 6 | Hotărârea nr.149/31.08.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 176/17.08.2022 privind aprobarea participării la ”Programul privind creşterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”, pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice în infrastructura de iluminat public în municipiul Bistrița, etapa 2.1” - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 ; - Direcția Economică | X |  |  | Hotărârea a fost transmisă la AFM. Stadiu: Proiectul este în etapa de contractare. (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030 – 05.10.2023) |  |  |  |
| 7 | Hotărârea nr.150/31.08.2023 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială Bistrița -Direcția de Asistență Socială | X |  |  | Au fost operate în Statul de funcții posturile nou create și a fost preluat personalul medical de specialitate de la Creșa Bistrița. |  |  |  |
| 8 | Hotărârea nr.151/31.08.2023 privind aprobarea prelungirii duratei a două contracte de închiriere a unor săli de clasă, proprietatea municipiului Bistrița, situate în incinta Colegiului Național „Andrei Mureșanu” Bistrița, în vederea desfășurării procesului de învățământ, pentru anul 2023 – 2024 - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică,Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | Au fost intocmite actele adiționale pentru prelugirea duratei celor doua contracte de închiriere a unor săli de clasă din incinta Colegiului Național „Andrei Mureșanu” Bistrița, în vederea desfășurării procesului de învățământ, pentru anul 2023 – 2024, conform prezentei hotărâri. (Direcţia Patrimoniu – 13.10.2023) |  |  |  |
| 9 | Hotărârea nr.152/31.08.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.132/28.08.2018 pentru aprobarea Proiectului “Linia verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă” şi a cheltuielilor legate de proiect - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; - Direcția Economică | X |  |  | S-a demarat procedura de încheiere a unui act adițional la contractul de finanțare, pentru modificarea bugetului proiectului. (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030) |  |  |  |
| 10 | Hotărârea nr.153/22.08.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.70/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistriţa pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR / 2016 / 5 / 5.1 /, cu modificările şi completările ulterioare - Direcția Dezvoltare Durabilă 2030; -Direcția Economică | X |  |  | S-a încheiat un act adițional la contractul de finanțare, pentru modificarea bugetului proiectului. (Direcția Dezvoltare Durabilă 2030) |  |  |  |
| 11 | Hotărârea nr.154/31.08.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Bistriţa în domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud a unor suprafețe de teren din imobilele identificate în C.F. nr.72968, nr.72923 și nr.75512 Bistrița, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Modernizare DJ 173B, km 2+728 – 10+000, Bistrița-Tărpiu, jud. Bistrița-Năsăud” - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | Hotărârea a fost comunicată solicitantului, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în vederea efectuării procedurilor aferente exproprierii suprafețelor de teren și realizării lucrării de utilitate publică ”Modernizare DJ 173B, km 2+728 – 10+000, Bistrița-Tărpiu, jud. Bistrița-Năsăud”. (Direcţia Patrimoniu – 13.10.2023) |  |  |  |
| 12 | Hotărârea nr.155/31.08.2023 privind declararea ca bunuri de uz și interes public local a unor imobile-teren situate în municipiul Bistrița și localitatea componentă Unirea, cu diferite destinații - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | Documentatiile cadastrale întocmite de expert împreună cu hotararea de consiliu au fost depuse la OCPI Bistrita-Năsăud în vederea eliberării extraselor de carte funciară si înscrierii imobilelor în CF. (Direcţia Patrimoniu – 13.10.2023) |  |  |  |
| 13 | Hotărârea nr.156/31.08.2023 privind modificarea Hotărârii nr.157/28.11.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil – Corp A, B și C” Municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare -Direcția Tehnică - Serviciul Clădiri Publice; - Direcția Economică | X |  |  | S-au aprobat noii indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil – Corp A, B și C” (Direcția Tehnică - Serviciul Clădiri Publice) |  |  |  |
| 14 | Hotărârea nr. 157/31.08.2023 privind aprobarea trecerii unui imobil-teren, situat în incinta Complexului Sportiv Polivalent din localitatea componentă Unirea, strada Aerodromului nr.33, jud. Bistrița-Năsăud, din domeniul public al Municipiului Bistrița în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare către Serviciul de Telecomunicații Speciale - Direcţia Patrimoniu | X |  |  | Hotărârea a fost depusă la OCPI Bistrita-Năsăud, iar extrasul de carte funciară eliberat cu drept de proprietate statul roman a fost transmis Secretariatului General al Guvernului pt. procedurile ulterioare necesare dării în administrare către Serviciul de Telecomunicații Speciale. (Direcţia Patrimoniu – 13.10.2023) |  |  |  |
| 15 | Hotărârea nr.158/31.08.2023 privind aprobarea transmiterii în administrarea Colegiului Național „Liviu Rebreanu” Bistrița a unor spații situate în incinta Centrului Comunitar pentru Tineret „CeTin” din str.Liviu Rebreanu nr.18, proprietate publică a Municipiului Bistrița, ca urmare a derulării lucrărilor de reabilitare și modernizare a unității de învățământ -Direcţia Patrimoniu; -Serviciul Politici Publice Educație, Tineret, Sport şi Turism; -Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice | X |  |  | A fost intocmit Protocolul de predare-preluare a spatiilor intre Municipiul Bistrița si Colegiul Național „Liviu Rebreanu” conform prezentei hotărâri. (Direcţia Patrimoniu – 13.10.2023) |  |  |  |
| 16 | Hotărârea nr.159/31.08.2023 pentru aprobarea înființării Cabinetului medical școlar - Punct de lucru la Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița - Direcția de Asistență Socială Bistrița - Serviciul Cabinete Medicale | X |  |  | A fost amenajat și dotat Cabinetul medical – Punct de lucru, urmează a se face demersurile pentru obținerea autorizației de funcționare de la DSP BN. |  |  |  |
| 17 | Hotărârea nr.160/31.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, Municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului „Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 - Primarul municipiului Bistriţa şi viceprimarul municipiului Bistriţa, domnul Sorin Hangan | X |  |  | Prin buletin de vot nr. 90474 / 13.09.2023 Votul este conform mandatului conferit de Consiliul local al municipiului Bistrița în ședința ordinară din data de 31.08.2023 prin: HCL nr.160/31.08.2023. |  |  |  |

PRIMAR,                                                                        SECRETAR GENERAL,

IOAN TURC                                                                        FLOARE GAFTONE

Întocmit,

MORARIU DORINA - MARIA