Direcţia Juridică, Resurse Umane,Achiziții Publice

Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030

Direcţia Economică

Nr.116097/22.11.2023

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.22/13.02.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița pentru aprobarea proiectului “Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” şi a cheltuielilor legate de proiect

Municipiul Bistrița are in derulare obiectivul de investiție “Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 22/13.02.2020 a fost aprobat proiectul “Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, conform contractului de finanțare nr. 5329 /28.04.2020.

Valoarea totală a proiectului, conform Contractului de finanțare este de 5.561.562,29 lei, din care valoare totală eligibilă de 5.378.814,70 lei și valoarea totală neeligibilă de 182.747,59 lei.

Având în vedere prevederile art.9 alin4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificarile si completarile ulterioare "Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plăţii ajustărilor de preţ se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie, determinat iniţial, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin încheierea de acte adiţionale la contracte, fără a depăşi pragurile prevăzute la art. 8 şi 18.", devine necesară suplimentarea rezervei de implementare astfel:

- prin actul adițional nr.7/31.08.2023 s-a majorat prețul contractului inițial cu valoarea lucrărilor din notele de lucrări suplimentare compensate cu notele de renunțare conform dispoziției de șantier nr.4 cu o valoare de 42.518,52 lei fără TVA și s-a suplimentat rezerva de implementare cu valoarea de 310.383,79 lei fără TVA, reprezentând 15% din valoarea restului de executat inițial.

- prin actul adițional nr.8/17.10.2023, s-a majorat prețul contractului cu suplimentarea rezervei de implementare cu valoarea de 51.133,60 lei fără TVA, reprezentând 2,47% din valoarea restului de executat inițial.

Necesitatea încheierii actului adițional nr.8 s-a datorat faptului că, modificările realizate în urma încheiereii actului adițional nr.7 nu s-au putut compensa cu lucrările la care s-a renunțat, fiind nevoie de actualizarea devizului general și a faptului că, în urma depunerii situației de lucrări nr.9, rezerva constituită prin actul adițional 7 a fost consumată în procent de 99%, astfel fiind necesară suplimentarea rezervei pentru situația de lucrări finală.

Conform legislației naționale și a Contractului de finantare nr. 5329/28.04.2020, beneficiarul are obligația să actualizeze corespunzător devizul general, respectiv bugetul proiectului, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea valorii totale a proiectului, ca urmare a încheierii actelor adiționale de majorare a prețului inițial al contractului de execuție lucrări precum și aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, care este în cuantum de 6.038.778,66 lei, inclusiv TVA, din care: valoare totală eligibilă 5.849.279,92 lei şi valoare neeligibilă 189.498,74 lei.

În acest sens, ca urmare a creșterii valorii devizului general, se modifică contribuţia proprie în proiect, a Municipiului Bistriţa, de la 290.323,90 lei cu TVA la 306.484,34 lei cu TVA, această valoare reprezentând atât valoarea totală neeligibilă, cât și 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Situația comparativă între HCL aprobat anterior si valoarea supusă spre aprobare:

| SURSE DE FINANŢARE | Valoare aprobată prin HCL nr.22/13.02.2020 (lei cu TVA) | Valoare actualizată și propusă în Proiectul de Hotărâre (lei cu TVA) |
| --- | --- | --- |
| Valoarea totală a cererii de finanţare, din care : | 5.561.562,29 | 6.038.778,66 |
| Valoarea totală neeligibilă | 182.747,59 | 189.498,74 |
| Valoarea totală eligibilă | 5.378.814,70 | 5.849.279,92 |
| Contribuţia proprie, din care : | 290.323,90 | 306.484,34 |
| Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile | 107.576,31 | 116.985,60 |
| Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent | 182.747,59 | 189.498,74 |
| ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ | 5.271.238,39 | 5.732.294,32 |

Având în vedere aspectele menționate anterior, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre adoptare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 22/13.02.2020 a Consiliului local al municipiului Bistriţa pentru aprobarea proiectului “Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Director executiv, 					           Director executiv,

Liliana Coceșiu 						Nicolae Scurtu

Director executiv adjunct,

Hriscu Luciana