# Cabinet  primar

Nr. 119.812/05.12.2023

### REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare si modernizare Gradinita cu program prelungit Nr. 3 și Cresa Nr. 3“, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020, care reglementează cadrul general cuprinzând măsurile, activităţile şi termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, termenele prevăzute de legislația în vigoare, precum și necesitățile de simplificare a demersurilor aferente aplicării acestei legislații în ceea ce privește încadrarea proiectelor ce nu vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023 ca proiecte ce vor fi etapizate/declarate nefuncționale/nefinalizate, având în vedere stadiul implementării POR 2014-2020, AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, care cuprinde acțiunile de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Conform acestei instrucțiuni, Beneficiarii care solicită încadrarea proiectelor ca nefinalizate și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, au față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Solicitările vor fi inițiate până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020). Odată cu solicitarea de prelungire, Beneficiarii își vor asuma obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin semnarea acesteia de către reprezentantul legal.

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea transmiterii către A.D.R., până în data de 10.12.2023, a solicitării de prelungire a duratei proiectului “Reabilitare si modernizare Gradinita cu program prelungit Nr. 3 și Cresa Nr. 3“, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii.

Astfel, în cazul de față, pentru proiectul “Reabilitare si modernizare Gradinita cu program prelungit Nr. 3 Si Cresa Nr. 3“, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, având cod SMIS 120686 și Contractul de finanțare nr. 5.447 semnat la data de 12.11.2020 se propune prelungirea duratei, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 30.09.2024.

Menționăm faptul că, până la 31.12.2023 se vor executa lucrări care acoperă valoarea cheltuielilor eligibile din contractul de finanțare, urmând ca până la 31.07.2024 să se realizeze și celalte lucrări aferente amenajărilor și  rețelelor exterioare, aprovizionarea/montajul echipamentelor, amenajări ale căilor de circulație și sistematizarea verticală.

Valoarea totală a proiectului “Reabilitare si modernizare Gradinita cu program prelungit Nr. 3 și Cresa Nr. 3“, este de 12.690.131,08 lei, din care 7.179.748,54 lei valoare nerambursabilă și 5.510.382,54 lei contribuție proprie.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare consiliului local Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare si modernizare Gradinita cu program prelungit Nr. 3 și Cresa Nr. 3“, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Primar,

Ioan Turc

C.L./M.D./2 ex.