CABINET PRIMAR

Nr. 27028/ 14.03.2024

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Hotărârii nr. 23 din 22.02.2018   a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare.

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiții “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, municipiul Bistrița.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 23 din 22.02.2018,  a fost aprobată Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, municipiul Bistrița, cu indicatorii tehnico-economici prevazuți în Anexa la hotărâre. Anexa la aceasta hotărâre a fost modificată prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 159/2019, nr. 232/ 2022 si nr. 105/2023.

Urmare a aplicării Metodologiei privind ajustarea prețurilor și a devizelor generale în cadrul contractelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022 și pentru modificarea Anexei ”Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020” de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin programul Operational Regional 2014-2020, prevazută în Ordinul nr.1586/ 10.08.2022, a fost constituită rezerva de implementare a contractului de lucrări.

În urma depunerii situației de lucrări din luna decembrie, s-a constatat că rezerva de implementare constituită prin actul adițional, a fost consumată  în procent de 95%, astfel fiind necesară  suplimentarea rezervei de implementare  pentru decontarea următoarelor situații de lucrări.

Rezerva de implementare destinată plăţii ajustărilor de preţ se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie, conform art.9 alin.(4) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022, acest lucru ducând la o nouă modificare a  devizului General aprobat și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului menționat mai sus, prin suplimentarea rezervei de implementare  cu valoarea de 5.033.280,77 lei cu TVA.

Pentru obiectivul menționat, în urma actualizării devizului general a rezultat că valoarea necesară pentru finalizarea investiției este 95.395.428,86 lei cu TVA.

Indicatorii economici prevăzuți în Anexa la Hotărârea nr.23/2018, modificati prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 159/2019, nr. 232/ 2022 si nr. 105/ 2023, trebuie reaprobați în consiliul local, cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat.

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiză și aprobare Consiliului  Local al municipiului Bistrița, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local a municipiului Bistrița nr. 23 din 22.02.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții “Linia verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa” municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare.

PRIMAR,

IOAN TURC