DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECȚIA JURIDICĂ,RESURSE UMANE, ACHIZIȚII PUBLICE

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 27460/14.03.2024

RAPORT

privind modificarea Hotărârii nr. 42 din 23.02.2023  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Municipiul Bistrița, strada 1 Decembrie nr.27-29.

Prin  Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrita  nr. 42 din 23.02.2023  a fost aprobată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Municipiul Bistrița, strada 1 Decembrie nr.27-29, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1 la hotărâre.

Pentru acest obiectiv de investiții a fost semnat contractul de finanțare nr.73520/22.02.2022, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte, Componenta 5 — Valul renovării, Operațiunea B2 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.2a/1, runda 1.

Ca urmare a aprobării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, Primăria municipiului Bistrița a demarat procedura de achiziție a contractului de lucrări, acesta fiind încheiat cu Asocierea AMICII BUILDING SRL – DESIGN CONSTRUCT IMOBIL SRL, prin lider  AMICII BUILDING SRL având ca obiect: Proiectare (PAC+PT+CS+DE) + asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor la obiectivul de investiţii mai sus amintit. Contractul de lucrări a fost încheiat cu nr.126/L/02.10.2023.

Urgenţa determinată de necesitatea transmiterii către MDLPA a Hotărârii Consiliului Local  al municipiului Bistrita privind actualizarea Devizului general, ca urmare a  încheierii contractului de lucrări și a prevederilor HGR 1116/16.11.2023.

Având în vedere finalizarea primei etape a contractului de lucrări (a fost  elaborat proiectului tehnic), coroborat cu intrarea în vigoare a Hotărârii  nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 și luând în considerare prevederile articolulUI 10, aliniatul 4 din HG nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificarile și completările ulterioare conform cărora:

Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează  prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de cate ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situații:

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții;

b) la data solicitării autorizaţiei de construire;

c) dupa finalizarea procedurilor de achiziție publică, resultând valoarea de finanțare a obiectivului de investitii;

d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local;

precum și prevederile din Hotărârea  nr. 1116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 conform cărora:

Art. II - Pentru obiectivele/proiectele de investiţii aflate în diverse stadii de implementare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, devizele generale sunt refăcute, prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, cu includerea secţiunii a 7-a "Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ", prevăzută la art. I pct. 15, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) beneficiarul investiţiei/investitorul dispune de resursele financiare necesare suportării cheltuielilor suplimentare aferente marjei de buget;

b) nu a intervenit finalizarea elaborării/definitivării proiectului tehnic de execuţie şi a detaliilor de execuţie, potrivit prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, sau finalizarea acordării asistenţei tehnice pe durata de execuţie.

devine necesară actualizarea indicatorilor economici,     conform Anexei 1 la proiectul de hotărâre.

Actualizarea devizului general pe capitole,este următoarea:

- Suplimentări ale capitolelor Devizului general:

- CAP.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții, s-a majorat cu suma de 1.365,41 lei inclusiv TVA ;

- CAP. 7 - Cheltuieli aferentei marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț, în valoare de 466.320,28 lei inclusiv TVA ;

- Total suplimentări = 467.685,69 lei,  inclusiv  TVA.

b. Diminuări ale capitolelor Devizului general:

1. CAP.1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, s-a diminuat cu suma de 281,95 lei inclusiv TVA ;

2. CAP.3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică s-a diminuat cu suma de  62.925,28 lei inclusiv  TVA ;

3. CAP.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază, s-a diminuat cu suma de 339.339,70 lei inclusiv  TVA ;

4. CAP.5 - Alte Cheltuieli, s-a diminuat cu suma de  4.276,74 lei inclusiv  TVA ;

Total diminuări = 406.823,67 lei inclusiv  TVA.

Valoarea totală a modificărilor în urma elaborării Devizului general la faza Proiect tehnic este de 60.862,02 lei inclusiv  TVA  și reprezintă o majorare față de valoarea Devizului general aprobat anterior prin HCL  nr. 42 din 23.02.2023.

Valoarea totală actualizată a Devizului general aferent obiectivului de investiții: ”Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Municipiul Bistrița, strada 1 Decembrie nr.27-29,  conform Anexei 1, la referat, este:

# Valoarea totală a investiției cu TVA    5.670.955,28 lei  inclusiv TVA,

din care C+M                                      3.968.058,58 lei  inclusuv TVA.

Situația comparativă privind  indicatorii economici aprobați anterior și valoarea supusă spre aprobare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr. nr. 42 din 23.02.2023 lei (cu tva) | Valoare actualizată indicatori lei (cu tva) | Modificări Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL GENERAL | 5.610.093,27 | 5.670.955,28 | 60.862,01 |
| 2 | Din care C+M | 4.329.244,89 | 3.968.058,58 | -361.186,31 |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 42 din 23.02.2023  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Municipiul Bistrița, strada 1 Decembrie nr.27-29.

DIRECȚIA TEHNICĂ                        DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030                              DIRECTOR EXECUTIV        	         	                DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                  Liliana Alunița COCEȘIU

DIRECȚIA JURIDICĂ,RESURSE UMANE,                DIRECȚIA ECONOMICĂ

ACHIZIȚII PUBLICE  				    DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV 	                                   Nicolae SCURTU

Dumitru Matei CINCEA

Bălțoiu T./2 ex.