Direcția Dezvoltare Durabilă 2030

Direcţia Economică

Nr. 60399/18.06.2024

R A P O R T

la Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 231/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Proiectul „Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1", a fost selectat în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, primind codul SMIS 123568 iar Contractul de finanțare nr. 4330 a fost semnat la data de 24.05.2019.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și eficient - transport nemotorizat, prin amenajarea unei rețele coerente de piste/trasee pentru biciclete, o opțiune viabilă la utilizarea autoturismelor personale, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Amenajarea a 26,056 km de piste de cicliști, semnalizate corespunzător, pe 28 de străzi din municipiul Bistrița, în vederea îmbunătăţirii infrastructurii de circulaţie pentru biciclişti şi a creşterii siguranţei în trafic a acestora, respectiv a facilitării mobilității populației, pentru reducerea numărului de deplasări cu autoturismele private, contribuind astfel la o reducere estimata a emisiilor de echivalent CO2 cu aproximativ 3,98% după primul an de implementare a proiectului și cu 5,4% după al cincilea an de durabilitate a proiectului;

2. Instalarea a 7 stații funcționale de inchiriere biciclete - tip bike-sharing - dintre care 2 vor fi dotate inclusiv cu biciclete electrice, stații care au în componență terminale inteligente, stații analogice/inteligente de andocare pentru cele 175 biciclete achiziționate prin proiect, capabile să genereze economii de energie și reducerea nivelului de poluare, după implementarea proiectului;

3. Achiziționarea unui număr de 175 de biciclete inteligente funcționale, accesibile populației, cu scopul de a contribui la o creștere a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete față de situația prezentă, cu 25.500 de persoane în primul an de după implementarea proiectului și cu 36.500 persoane în al cincilea an de durabilitate a proiectului.

Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020, care reglementează cadrul general cuprinzând măsurile, activităţile şi termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 231/07.12.2023 s-a aprobat prelungirea duratei proiectului “Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1”, în scopul finalizării acestuia până cel târziu în data de 30.06.2024.

Stadiul fizic al lucrarilor pentru acest obiectiv a fost realizat 100% până la  23.12.2023. Recepția lucrărilor a fost realizată și încheiată conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, înregistrat cu nr. 53426/28.05.2024.

De asemenea, menționăm faptul că în data de 18.01.2024 a fost depusă cererea de rambursare finală pentru decontarea tuturor cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului, efectuate până la data de 31.12.2023.

Prelungirea termenului de finalizare a proiectului, până la 30.09.2024 este necesară pentru operaționalizarea sistemului de management a infrastructurii realizate prin proiect – Bike Sharing, relocarea echipamentelor hardware și componenta software (fizic/virtual), din actuala locație – Dispecerat Poliția locală, str. Piața Centrală nr. 2, într-o nouă locație – Compartimentul tehnologia informației, str. Piața Centrală nr. 6.

Menționăm faptul că serverul dedicat sistemului integrat de închiriere a bicicletelor presupune crearea urmatoarelor condiții, pentru a funcționa în condiții optime și pentru a garanta o perioadă normală de exploatare:

- sursa de energie electrică - separată de alți consumatori, stabilizată și cu existența unei soluții alternative de tip baterie în cazul eventualelor pene de curent;

- clima controlată - temperatura de 19 grade Celsius, umiditate cât mai redusă, expunere cât mai redusă la praf;

- existența senzorilor de alarmare la incendiu (temperatura + fum) și de alarmare la efracție+sistem de control acces;

- existența personalului de specialitate care să verifice zilnic și de câte ori este cazul dacă echipamentele funcționează optim.

Perioada de prelungire solicitată este necesară pentru operarea acestor modificări care vizează, conform  procedurilor Autorității de Management,  actualizarea Cererii de finanțare cu noua locație a dispeceratului, concretizată printr-un Act Adițional la contractul de finanțare, pentru aceasta estimându-se o perioadă de maxim 3 luni, respectiv până în data de  30.09.2024.

Față de aspectele prezentate anterior, consideăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 231/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Director executiv,          	             				Director executiv,

Liliana Coceșiu 		       	       	                		   Nicolae Scurtu

P.S.T/2 ex.