Cabinet primar

Nr.64015/02.07.2024

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea  Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.83 din 24.05.2018 , privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 83 din 24.05.2018,  a fost aprobată Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița.

Pe parcursul executarii contractului au apărut lucrări suplimentare reglementate prin dispoziții de șantier nr. 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.3, cât și modificări legislative care au dus la ajustarea prețurilor contractelor în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022.

Dispoziția de șantier DS 3.1 Pentru siguranța circulației mijloacelor de transport în comun este necesară modificarea sensurile giratorii de pe str. Garii, b-dul Decebal, str. Andrei Mureșanu și Năsăudului și înlocuirea bolarzilor care despart cele 2 benzi de circulație cu marcaje transversale de culoare rosie peste care se marcheaza pictograma BUS și o săgeată care indică sensul de mers, precum și marcarea cu vopsea alba a pictograme BUS pe banda dedicata transportului în comun, iar statiile de autobuz se vor marca prin aplicarea marcajului transversal pentru stații de autobuze.Pentru sporirea siguranței pietonilor și bicicliștilor trecerile de pietoni se marchează cu vopsea bicomponentă de culoare roșie și se renunță  la stâlpișorii care delimitează pistele de bicicliști de partea carosabilă,

Dispoziția de șantier DS 3.1.1 Pentru asigurarea unei imagini urbane superioare din punct de vedere estetic, puțurile lifturilor de la suprafața străzii se vor realiza din structură metalică iar închiderile perimetrale din sticlă securizată cu protecție.

Dispoziția de șantier DS 3.2. Pentru alimentarea cu energie electrică a celor 4 scșri rulante care sunt prevăzute a se instala la pasajul pietonal Decebal este necesară majorarea sporului de putereși redimensionarea coloanei electrice principale de alimentare a tabloului electric general și modificarea tabloului electric general.

Dispoziția de șantier DS 3.3 Datorită faptului că nu a fost necesară relocarea rețelelor de gaze naturale presiune redusă de pe str. Gării, se renunță la devierea acestor rețele de gaze de pe str. Gării.

Ca urmare, modificarile de mai sus nu se pot compensa cu lucrările la care se renunță, astfel avem lucrări suplimentare în valoare de 221.463,34  lei fără TVA, care necesita a fi introduse în devizul general  la cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza, subcapitolul 4.1. Constructii si instalatii, prin diminuarea cap. CAP.5 Alte cheltuieli, subcapitolul 5.3 Diverse si neprevazute cu suma de 221.463,34  lei fără TVA.

În urma depunerii Situației de lucrări nr. 11, s-a constatat că rezerva de implementare constituită prin actul adițional nr.5 a fost consumată în procent de 88,02%, astfel pentru decontarea lucrărilor până la finalizare este necesară suplimentarea rezervei de implementare cu suma de 1.145.791,66 care reprezintă un procent de 3% din valoarea inițială a contractului, conform prevederilor OUG 64/2022 cu completarile si modificarile ulterioare.

Această sumă necesită a fi introdusă  în devizul general  la cap CAP.7 Rezerva de implementare, subcapitolul 7.2, prin diminuarea cap. CAP.5 Alte cheltuieli, subcapitolul 5.3 Diverse si neprevazute cu suma de 1.145.791,66 lei fără TVA ;

Având în vedere:

-art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-art. 129 alin. (4) lit.”d” și ale art.196 alin. (1), lit. „a”,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre analiză si aprobarea Consiliului local al municipiului Bistrița, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.83 din 24.05.2018  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR,

IOAN TURC

Todoran Voichita/2 ex