DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA DEZVOLTARE DURABILA 2030

Nr. 64009/02.07.2024

RAPORT

pentru modificarea  Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.83 din 24.05.2018 , privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița.

Având în vedere urgența, determinată de faptul că proiectul finanțat din fonduri europene nerambursabile prin programul POR 2014-2021 are ca termen de finalizare iulie 2024, precum și de faptul că este necesară asigurarea finanțării pentru lucrările suplimentare și pentru rezerva de implementare conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 din 11.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, este necesar aprobarea de urgență a indicatorilor tehnico-economici.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 83 din 24.05.2018,  a fost aprobată Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, cu indicatorii tehnico-economici prevazuți în Anexa la hotărâre,

prin Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrița  nr. 3/ 14.01.2019 s-a modificat HCL nr. 83/24.05.2018 cu indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexa la hotărâre în urma finalizării proiectului tehnic,

prin  Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrița  nr. 233/ 27.10.2022 s-a modificat HCL nr. 83/24.05.2018 cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa la hotărâre, datorită intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 din 11.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

prin Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrița  nr. 45/ 17.03.2023 s-a modificat HCL nr. 83/24.05.2018 cu indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexa la hotărâre datorită lucrărilor suplimentare și reconstituirea cheltuielilor diverse și neprevăzute din cap. 5.3 al devizului general,

prin Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrita  nr. 220/ 29.11.2023 s-a modificat HCL nr. 83/24.05.2018 cu indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexa la hotărâre datorită necesității majorării rezervei de implementare cu 15% conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 din 11.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Pe parcursul executarii contractului au apărut lucrări suplimentare reglementate prin dispoziții de șantier nr. 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.3, cât și modificări legislative care au dus la ajustarea prețurilor contractelor în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022.

Dispoziția de șantier DS 3.1 Pentru siguranța circulației mijloacelor de transport în comun este necesară modificarea sensurile giratorii de pe str. Garii, b-dul Decebal, str. Andrei Mureșanu și Năsăudului și înlocuirea bolarzilor care despart cele 2 benzi de circulație cu marcaje transversale de culoare rosie peste care se marcheaza pictograma BUS și o săgeată care indică sensul de mers, precum și marcarea cu vopsea alba a pictograme BUS pe banda dedicata transportului în comun, iar statiile de autobuz se vor marca prin aplicarea marcajului transversal pentru stații de autobuze.Pentru sporirea siguranței pietonilor și bicicliștilor trecerile de pietoni se marchează cu vopsea bicomponentă de culoare roșie și se renunță  la stâlpișorii care delimitează pistele de bicicliști de partea carosabilă,

Dispoziția de șantier DS 3.1.1 Pentru asigurarea unei imagini urbane superioare din punct de vedere estetic, puțurile lifturilor de la suprafața străzii se vor realiza din structură metalică iar închiderile perimetrale din sticlă securizată cu protecție.

Dispoziția de șantier DS 3.2. Pentru alimentarea cu energie electrică a celor 4 scșri rulante care sunt prevăzute a se instala la pasajul pietonal Decebal este necesară majorarea sporului de putereși redimensionarea coloanei electrice principale de alimentare a tabloului electric general și modificarea tabloului electric general.

Dispoziția de șantier DS 3.3 Datorită faptului că nu a fost necesară relocarea rețelelor de gaze naturale presiune redusă de pe str. Gării, se renunță la devierea acestor rețele de gaze de pe str. Gării.

Ca urmare, modificarile de mai sus nu se pot compensa cu lucrările la care se renunță, astfel avem lucrări suplimentare în valoare de 221.463,34  lei fără TVA, care necesita a fi introduse în devizul general  la cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza, subcapitolul 4.1. Constructii si instalatii, prin diminuarea cap. CAP.5 Alte cheltuieli, subcapitolul 5.3 Diverse si neprevazute cu suma de 221.463,34  lei fără TVA.

În urma depunerii Situației de lucrări nr. 11, s-a constatat că rezerva de implementare constituită prin actul adițional nr.5 a fost consumată în procent de 88,02%, astfel pentru decontarea lucrărilor până la finalizare este necesară suplimentarea rezervei de implementare cu suma de 1.145.791,66 care reprezintă un procent de 3% din valoarea inițială a contractului, conform prevederilor OUG 64/2022 cu completarile si modificarile ulterioare.

Această sumă necesită a fi introdusă  în devizul general  la cap CAP.7 Rezerva de implementare, subcapitolul 7.2, prin diminuarea cap. CAP.5 Alte cheltuieli, subcapitolul 5.3 Diverse si neprevazute cu suma de 1.145.791,66 lei fără TVA ;

Listele cu cantitățile de lucrări cuprinse în D.S. nr. 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.3,  au fost stabilite de proiectant prin proiectanții de specialitate, iar valoarea a fost estimată de către constructor cu prețurile unitare si cotele din oferta la acordul contractual nr. 101/L/06.06.2022

Conform legislatiei, beneficiarul are obligația să actualizeze corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

Actualizarea devizului general a condus la modificarea indicatorilor economici prevăzuți în anexa la HCL nr.83 din 24.05.2018 .

Pentru obiectivul menționat, în urma actualizării devizului general a rezultat că: valoarea necesară pentru finalizarea investiției este 70.742.963,79 lei cu TVA, din care C+M este 56.451.499,00 lei cu TVA.

Situația comparativă privind  indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr.83 din 24.05.2018 modificata prin HCL nr. 3/14.01.2019 lei (cu tva) | Valoare actualizare dupa achizitie si conform OUG 64/2022 lei (cu tva) prin HCL nr. 220/29.11.2023 | Valoare actualizata cu lucrarile suplimentare si majorarea rezervei de implementate Lei (cu TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL GENERAL | 50.308.144,06 | 70.742.963,79 | 70.742.963,79 |  |
| 2 | Din care C+M | 38.214.190,05 | 56.187.957,62 | 56.451.499,00 |  |

Având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare şi  art.129 alin.(2), lit. b) şi alin. (4), lit. d); art.139, alin.(3), lit. d) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre adoptare a proiectului de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 83 din 24.05.2018  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului” municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                         DIRECTOR EXECUTIV,

LIA IVAȘCU					               NICOLAE SCURTU

DIRECTOR EXECUTIV,

LILIANA ALUNIŢA COCEŞIU

Intocmit:Todoran Voichita/2 ex.