Direcția Dezvoltare Durabilă 2030

Direcţia Economică

Direcția Tehnică

Nr. 70008/22.07.2024

R A P O R T

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 229/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020, care reglementează cadrul general cuprinzând măsurile, activităţile şi termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 - 2020 din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM), proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite.

Conform Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, care cuprinde acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, Beneficiarii care solicită încadrarea proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, au față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Anexele menționate completează prevederile Condițiilor specifice Programului Operațional Regional, care reprezintă Anexa 1 la Contractul de finanțare.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 229/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C, Municipiul Bistrita”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 a fost stabilită data de finalizare a proiectului 31.07.2024.

Conform informațiilor primite de la Direcția tehnică, lucrările sunt finalizate, urmând ca în perioada următoare să fie realizată recepția acestora, de către o comisie stabilită prin dispoziția primarului.

Astfel, este necesara prelungirea contractului de finanțare cu 3 luni, motivația fiind:

- perioada estimată necesară derulării procedurii de recepție a lucrărilor - aproximativ 60 zile;

- perioada estimată necesară obținerii autorizației Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud -  aproximativ 30 zile,

Urgența este determinată de necesitatea transmiterii către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a aprobării prelungirii duratei proiectului “Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrita”, de la data de 31.07.2024 la  31.10.2024, în scopul realizării recepției lucrărilor de execuție și asigurarea condițiilor de  funcționare.

Astfel, în cazul de față, pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B şi C, Municipiul Bistriţa”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, având cod SMIS 121013 și Contractul de finanțare nr. 3831 semnat la data de 13.03.2019 se propune prelungirea duratei, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.10.2024.

Valoarea totală a proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B şi C, Municipiul Bistriţa” este de 47.911.933,86 lei, din care 26.686.635,38 lei valoare nerambursabilă și 21.225.298,48 lei contribuție proprie și rămâne neschimbată, față de hotărârea aprobată în luna decembrie 2023.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propunem:

- aprobarea prelungirii duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.10.2024;

- Asumarea implementării activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.10.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului menționat.

Direcția Dezvoltare Durabilă 2030		Direcția Economică

Director executiv,      		    	  Director executiv,

Liliana Coceșiu 			    	    Nicolae Scurtu

Direcția tehnică,

Director executiv,

Lia Ivașcu

Z.D./2 ex.