PRIMAR

NR.78793/19.08.2024

REFERAT DE APROBARE

Proiect de hotarare privind  aprobarea modificării  Contractului de achiziţie publică de servicii de salubrizare stradală in Municipiul Bistriţa Nr.28/L/29.02.2024 incheiat intre Municipiul Bistriţa si S.C.Supercom S.A. Bucuresti, şi a incheierii Actului Aditional nr.1 la contract.

X     Incepând cu data de 01.03.2024 activitatea de măturat, spălat și stropit al căilor publice din municipiul Bistriţa, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare este realizată în baza Contractului de achizitie publica de servicii de salubrizare stradală in Municipiul Bistriţa Nr.28/L/29.02.2024 incheiat intre Municipiul Bistriţa si S.C.Supercom S.A. Bucuresti si are urmatoarele componente:

- măturat mecanizat carosabil;

- măturat mecanizat trotuare;

- măturat manual carosabil;

- măturat manual trotuare;

- răzuit rigole;

- stropit carosabil;

- spălat carosabil;

- gestionarea deșeurilor colectate din coșurile stradale;

Contractul a fost incheiat pentru o perioadă de sase luni calendaristice, respectiv până la data de 31 august 2024, însă durata acestuia poate fi prelungită, cu acordul părtilor, dar nu mai mult decît data inceperii executării noului contract atribuit prin procedură competitivă, conform prevederilor legale. pt

Conform prevederilor art. 32, alin. (2) din Legea nr. 51/2006 : "În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura elaborarea şi vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii".

În aplicarea acestor prevederi legale, prin HCL nr. 9/31.01.2024 s-a aprobat gestiunea delegată a activităţii de măturat, spălat şi stropit al căilor publice din municipiul Bistriţa, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare şi a activităţii de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice din Municipiul Bistriţa şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ – aferente serviciului public de salubrizare din municipiul Bistriţa precum şi  iniţierea procedurilor legale în vederea încheierii contractului de delegare a gestiunii pentru aceste activităţi ale serviciului public de salubrizare.  Prin aceeaşi hotărâre, Consiliul Local al municipiului Bistriţa a stabilit că în termen de maxim 6 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii, vor fi elaborate şi vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Bistriţa studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.

In acest scop, pentru întocmirea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului, a fost incheiat Contractul de prestări servicii nr. 26/04.04.2024 între Directia de Infrastructură si Servicii Bistrita si societatea Transilvania Outsources S.R.L. din Cluj Napoca, avand ca obiect "Servicii de elaborare a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru activitătile de salubrizare stradala si curătarea si transportul zăpezii de pe căile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet - deszăpezire in Municipiul Bistrita".Termenul pentru realizarea celor două documentatii a fost de 60 de zile de la emiterea ordinului de incepere transmis in scris de catre Achizitor, respectiv până la data de 18.06.2024.

In timpul derulării contractului, respectiv la data de 24.05.2024, Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice a pus in consultare publică pe site-ul oficial al instituţiei, la secţiunea Transparenţă decizională (https://www.anrsc.ro/proiecte-acte-normative/)–urmatoarele proiecte de acte normative:

- Caiet de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitătilor

- Regulament-cadru al serviciului de salubrizare a localitătilor

- Contract-cadru de delegare a gestiunii activitătilor de salubrizare desfăsurate pe fluxul deseurilor municipale

Soluțiile legislative puse în consultare publică de autoritatea de reglementare în domeniul serviciilor publice au drept scop reglementarea cadrului juridic unitar necesar aplicării prevederilor din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la modul de organizare și desfășurare a activităților serviciului de salubrizare, prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a cerințelor tehnice, nivelurilor de calitate și indicatorilor de performanță ce trebuie asigurați și realizați de către operatori precum și raporturile dintre operatori și utilizatori.Din continutul Anuntului postat pe site-ul institutiei, termenul pentru depunerea de propuneri si sugestii cu valoare de recomandare a fost 12.07.2024.

Ulterior, la data de 15.07.2024, a fost postat pe site-ul oficial al aceleiaşi instituţii Referatul nr. 7984/15.07.2024, aprobat de dl preşedinte Ionel Tescaru, prin care se arată că se prorogă termenul de dezbatere publică pentru aceste acte normative până la data de 15.09.2024.

Având în vedere că obiectul Contractului de prestari servicii nr. 26/04.04.2024 încheiat cu societatea Transilvania Outsources S.R.L. din Cluj Napoca este direct influenţat de conţinutul modificărilor legislative propuse, este imperativ necesar ca documentaţiile să fie elaborate cu respectarea acestor modificări, pentru a putea fi valorificate şi utilizate în procedura de atribuire a unui nou contract de delegare a activitatilor de salubrizare stradală si curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet - deszapezire in Municipiul Bistriţa. Prin urmare, la data de 18.06.2024 nu au putut fi   predate de către prestator documentaţiile finalizate conform noilor modificări legislative. Astfel, pentru ca documentaţiile ce fac obiectul contractului să poată fi elaborate şi predate în conformitate cu noile modificări legislative, a fost incheiat Actul Adiţional nr.1/2024 la Contractul de prestari Servicii Nr.26 din 04.04.2024 prin care durata contractului a fost  prelungită   până la data de 31 iulie 2024 si ulterior Actul Adiţional nr.2/2024 prin care durata a fost prelungită pana la 31.08.2024. Deoarece noile prevederi legislative nu au fost adoptate nici pană in prezent, se va incheia Actul Adiţional nr.3/2024 la Contractul de prestari servicii nr.26 din 04.04.2024 prin care durata contractului va fi  prelungită   până la data de 31 octombrie 2024, cu posibilitatea prelungirii ulterioare cu acordul părtilor in cazul în care procesul de adoptare şi intrare în vigoare a modificărilor legislative specifice obiectului contractului nu se va finaliza până la data de 31.10.2024.

Din motivele prezentate mai sus nu au putut fi elaborate/finalizate nici studiul de fundamentare/de oportunitate şi nici documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, pentru ca acestea să fie aprobate de Consiliul local al Municipiului Bistriţa în vederea iniţierii procedurii de atribuire.

- Deoarece Contractul de achizitie publică de servicii de salubrizare stradală in Municipiul Bistriţa Nr.28/L/29.02.2024 incheiat intre Municipiul Bistriţa si S.C.Supercom S.A. Bucuresti isi incetează valabilitatea la data de 31.08.2024,  se impune prelungirea acestuia, ca o măsură pentru asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Bistriţa.

- Prin Adresa nr. 67446/11.07.2024, s-a solicitat Societatii Supercom SA Bucuresti acordul pentru prelungirea duratei contractului de delegare cu 6 luni calendaristice, in aceleasi conditii, dar nu mai mult decat data inceperii executarii noului contract atribuit prin procedura competitiva, conform prevederilor legale.

Prin Adresa cu nr.6997/23.07.2024, inregistrata la Directia de Infrastructura si Servicii Bistriţa cu nr.71336/25.07.2024, Societatea Supercom SA Bucureşti isi manifestă disponibilitatea pentru continuarea parteneriatului cu Municipiul Bistriţa in ceea ce priveste salubrizarea stradală, însă cu condiţia modificării tarifelor aferente activităţilor contractului, cu respectarea prevederilor legale. Prin Adresa nr.362/09.08.2024 înregistrată la Direcţia de Infrastructura si Servicii Bistriţa cu nr. 76853/25.07.2024 operatorul a transmis propunerea concretă cu tarifele modificate pentru activităţile de salubrizare din municipiul Bistriţa, prezentând totodată fundamentarea acestora pentru fiecare activitate in parte, in conformitate cu legislaţia in vigoare, respectiv prevederile Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, cu modificările şi completările ulterioare

În concret, operatorul solicită modificarea tarifelor pentru activitățile: măturat mecanizat carosabil,  măturat mecanizat trotuare, măturat manual carosabil, măturat manual trotuare, răzuit rigole,stropit carosabil, spălat carosabil, gestionarea deșeurilor colectate din coșurile stradale şi îşi justifică această solicitare prin creşterea costurilor salariale cu personalul implicat in realizarea activitatilor contractului, cauzată de modificările legislative privind stabilirea nivelului si cuantumului salariului minim pe economie.

Modificările propuse spre a fi aprobate de Consiliul local al Municipiului Bistriţa – respectiv prelungirea duratei contractuale şi modificarea tarifelor în forma solicitată de operatorul Supercom SA, vor face obiectului Actului adiţional nr. 1 la Contractul achizitie publica de servicii de salubrizare stradală in Municipiul Bistriţa Nr.28/L/29.02.2024

Având în vedere cele expuse, propun spre aprobarea  Consiliului Local al municipiului Bistriţa Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării  Contractului de achizitie publica de servicii de salubrizare stradală in Municipiul Bistriţa Nr.28/L/29.02.2024 incheiat intre Municipiul Bistriţa si S.C.Supercom S.A. Bucuresti, si a incheierii Actului Aditional nr.1 la contract.

PRIMAR,

IOAN TURC

CC/CC – 2 ex.