Direcția Dezvoltare Durabilă 2030

Direcţia Economică

Direcția Tehnică

Nr. 80850/26.08.2024

R A P O R T

la Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 36/2023 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020, proiectele care nu se finalizează până în data de 31.12.2023 pot fi prelungite sau etapizate.

În urma Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, care cuprinde acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, municipiul Bistrița a solicitat încadrarea proiectului ca nefinalizat și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, până la data de 31.08.2024. Această modificare a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Bistrița prin Hotărârea nr.226/07.12.2023.

În adresa Direcției Tehnice nr.80660/23.08.2024 se specifică faptul că în perioada de garanție a lucrărilor executate de societatea MIS GRUP au apărut infiltrații la nivelul acoperișului Salii de sport – corp D, în urma precipitațiilor din luna iulie 2024.În acest sens, executantul a fost notificat de mai multe ori în vederea remedierii deficiențelor.

La momentul actual, nu a fost stabilit termenul de remediere al deteriorărilor constatate, întrucât societatea MIS GRUP nu a comunicat încă acest termen, Direcției Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Bistrița.

De asemenea, după finalizarea reparațiilor mai sus menționate este necesară realizarea suprafeței de joc pe terenul de sport, obiect al contractului de lucrări nr.97/L/24.07.2023 încheiat cu SC Indfloor Group SRL pentru lucrări de execuție teren de sport (suprafața de joc, tartan).

Urgența supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea încheierii unui act adițional la contractul de finanțare, pânâ la finalizarea actuală a perioadei de implementare 31.08.2024, fapt care presupune și transmiterea către ADR Nord-Vest a Hotărârii de aprobare a noului termen de finalizare a implementării proiectului, respectiv 31.12.2024.

Astfel, pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, având cod SMIS 120278 și Contractul de finanțare nr. 3.840 semnat în data de 13.03.2019, se propune prelungirea duratei, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel târziu în data de 31.12.2024.

Având în vedere aspectele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare consiliului local Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.226/07.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

.

Director executiv,          	   			Director executiv,

Liliana Coceșiu 		     		   	           Nicolae Scurtu

Director executiv,

Lia Ivașcu

B.P./2 ex.