PRIMAR

NR.13105/11.02.2025

REFERAT DE APROBARE

Proiect de hotarare privind  aprobarea modificării  Contractului de achiziţie publică de servicii de salubrizare stradală in Municipiul Bistriţa Nr.28/L/29.02.2024 incheiat intre Municipiul Bistriţa si Societatea Supercom S.A. Bucuresti, şi a incheierii Actului Aditional nr.2 la contract.

Contractul de achiziţie publică de servicii de salubrizare stradală în Municipiul Bistriţa Nr.28/L/29.02.2024 încheiat intre Municipiul Bistriţa si Societatea Supercom S.A. Bucuresti se derulează începând cu data de 01.03.2024 şi are ca obiect activitatea reglementată la art. 2, alin. (3), lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: măturatul, spălatul şi stropitul căilor publice din municipiul Bistriţa, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare. În concret, activitatea presupune următoarele operaţiuni:

- măturat mecanizat carosabil;

- măturat mecanizat trotuare;

- măturat manual carosabil;

- măturat manual trotuare;

- răzuit rigole;

- stropit carosabil;

- spălat carosabil;

- gestionarea deşeurilor colectate din coşurile stradale;

Contractul a fost atribuit cu aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă, urmare a Hotărârii Consiliului local al Municipiului Bistriţa nr. 23/12.02.2024 privind  aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Bistriţa.

Durata contractului a fost stabilită iniţial pentru o perioadă de şase luni calendaristice, respectiv până la data de 31 august 2024, iar ulterior a fost prelungită prin Actul adiţional nr. 1/02.09.2024 -  cu încă 6 luni calendaristice, respectiv până la data de 28.02.2025, conform Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 173/29.08.2024  privind aprobarea modificării  Contractului de servicii nr. 28/L/29.02.2024 încheiat de Municipiul Bistriţa cu Societatea  SUPERCOM S.A şi a încheierii Actului adiţional nr. 1 la contract.

Conform prevederilor art. 32, alin. (2) din Legea nr. 51/2006 : "În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura elaborarea şi vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii".

În aplicarea acestor prevederi legale, prin HCL nr. 9/31.01.2024 s-a aprobat gestiunea delegată a activităţii de măturat, spălat şi stropit al căilor publice din municipiul Bistriţa, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare şi a activităţii de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice din Municipiul Bistriţa şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ – aferente serviciului public de salubrizare din municipiul Bistriţa precum şi  iniţierea procedurilor legale în vederea încheierii contractului de delegare a gestiunii pentru aceste activităţi ale serviciului public de salubrizare.  Prin aceeaşi hotărâre, Consiliul Local al municipiului Bistriţa a stabilit că în termen de maxim 6 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii, vor fi elaborate şi vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Bistriţa studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.

În acest scop, pentru întocmirea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului, a fost incheiat Contractul de prestări servicii nr. 26/04.04.2024 între Direcţia de Infrastructură si Servicii Bistrita si societatea Transilvania Outsources S.R.L. din Cluj Napoca, avand ca obiect "Servicii de elaborare a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru activitătile de salubrizare stradala si curătarea si transportul zăpezii de pe căile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet - deszăpezire in Municipiul Bistrita".Termenul pentru realizarea celor două documentatii a fost de 60 de zile de la emiterea ordinului de incepere transmis in scris de catre Achizitor, respectiv până la data de 18.06.2024.

In timpul derulării contractului, respectiv la data de 24.05.2024, Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice a pus in consultare publică pe site-ul oficial al instituţiei, la secţiunea Transparenţă decizională (https://www.anrsc.ro/proiecte-acte-normative/)–urmatoarele proiecte de acte normative:

- Caiet de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitătilor

- Regulament-cadru al serviciului de salubrizare a localitătilor

- Contract-cadru de delegare a gestiunii activitătilor de salubrizare desfăsurate pe fluxul deseurilor municipale

Soluțiile legislative puse în consultare publică de autoritatea de reglementare în domeniul serviciilor publice au drept scop reglementarea cadrului juridic unitar necesar aplicării prevederilor din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la modul de organizare și desfășurare a activităților serviciului de salubrizare, prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a cerințelor tehnice, nivelurilor de calitate și indicatorilor de performanță ce trebuie asigurați și realizați de către operatori precum și raporturile dintre operatori și utilizatori.Din conţinutul Anunţului postat pe site-ul institutiei, termenul pentru depunerea de propuneri şi sugestii cu valoare de recomandare a fost 12.07.2024.

Ulterior, la data de 15.07.2024, a fost postat pe site-ul oficial al aceleiaşi instituţii Referatul nr. 7984/15.07.2024, aprobat de dl preşedinte Ionel Tescaru, prin care se arată că se prorogă termenul de dezbatere publică pentru aceste acte normative până la data de 15.09.2024.

Având în vedere că obiectul Contractului de prestari servicii nr. 26/04.04.2024 încheiat cu societatea Transilvania Outsources S.R.L. din Cluj Napoca a fost direct influenţat de conţinutul modificărilor legislative propuse, era imperativ necesar ca documentaţiile să fie elaborate cu respectarea acestor modificări, pentru a putea fi valorificate şi utilizate în procedura de atribuire a unui nou contract de delegare a activitatilor de salubrizare stradală si curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet - deszapezire in Municipiul Bistriţa. Prin urmare, la data de 18.06.2024 nu au putut fi  predate de către prestator documentaţiile finalizate conform noilor modificări legislative. Astfel, pentru ca documentaţiile ce fac obiectul contractului să poată fi elaborate şi predate în conformitate cu noile modificări legislative care urmau a fi aprobate, a fost incheiat Actul Adiţional nr.1/2024 la Contractul de prestari Servicii Nr.26 din 04.04.2024 prin care durata contractului a fost  prelungită   până la data de 31 iulie 2024, ulterior Actul Adiţional nr.2/2024 prin care durata a fost prelungită pana la 31.08.2024.  Deoarece noile prevederi legislative nu au fost adoptate pana la termenele stabilite, au fost incheiate Actele Adiţionale nr: 3/2024, nr.4/2024, nr.5/2024 la Contractul de prestari servicii nr.26 din 04.04.2024 prin care durata contractului a fost prelungita succesiv  până la data de 31 decembrie 2024. Dată fiind împrejurarea că modificările legislative puse în consultare publică nu au fost adoptate şi publicate, în cursul lunii decembrie s-a convenit ca documentele ce fac obiectul contractului să fie predate la data de 16.12.2024, astfel cum au fost acestea elaborate conform legislaţiei în vigoare la momentul predării lor.

Din motivele prezentate mai sus nu a putut fi elaborată/finalizată documentaţia de atribuire a noului contract de delegare a gestiunii, pentru ca aceasta să fie aprobată de Consiliul local al Municipiului Bistriţa în vederea iniţierii procedurii de atribuire competitive. Astfel,  durata Contractului de achizitie  publică de servicii de salubrizare stradala in Municipiul Bistrita Nr.28/L/29.02.2024  a fost  prelungită, cu acordul părtilor prin Actul Aditional nr.1 pana la data de 28.02.2025, fiind necesară o nouă prelungire.

Pentru a se finaliza documentele care compun documentaţia de atribuire, în data de 03.02.2025 a fost incheiat Contractul de prestări servicii nr. 1/03.02.2025 între Directia de Infrastructură si Servicii Bistrita şi societatea Transilvania Outsources S.R.L. din Cluj Napoca, avand ca obiect servicii  de  elaborare: ”Regulament de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare din Municipiul Bistriţa, respectiv activitățile de: măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice şi curățare și transport al  zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț”.Documentatia se va elabora conform legislatiei aflate in vigoare, termenul pentru realizare fiind de 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere transmis in scris de catre Achizitor si anume 05.03.2025.

După recepţionarea Regulamentului se va finaliza toată documentaţia de atribuire necesară pentru derularea procedurii de atribuire a noului contract, care va fi supusă aprobării Consiliului local al municipiului Bistriţa, cu respectarea procedurii legale.

La data de 28.02.2025 expiră durata de valabilitate a Contractului de achiziţie  publică de servicii de salubrizare stradală in Municipiul Bistrita Nr.28/L/29.02.2024  încheiat intre Municipiul Bistriţa şi Societatea Supercom S.A. Bucuresti –termen care a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Bistriţa nr. 173/29.08.2024. Dată fiind situaţia expusă, pentru asigurarea continuitatăţii  serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Bistriţa – ca o măsură de urgenţă până la atribuirea unui contract de delegare printr-o procedură de achiziţie publică competitivă cu respectarea şi aplicarea prevederilor legale specifice în vigoare, se impune prelungirea duratei contractului cu încă 6 luni calendaristice, respectiv până la data de 31.08.2025, dar nu mai mult decat data inceperii executării noului contract atribuit prin procedura competitiva, conform prevederilor legale.

Prin adresa cu nr. 47/22.01.2025, inregistrată la Direcţia de Infrastructură si Servicii Bistriţa cu nr.5858/22.01.2025, Societatea Supercom SA Bucureşti işi manifesta disponibilitatea pentru continuarea parteneriatului cu Municipiul Bistriţa in ceea ce priveste salubrizarea stradală, in aceleasi conditii.

Modificarea propusa spre a fi aprobata de Consiliul local al Municipiului Bistriţa – respectiv prelungirea duratei contractuale  va face obiectul Actului adiţional nr. 2 la Contractul achizitie publica de servicii de salubrizare stradală in Municipiul Bistriţa Nr.28/L/29.02.2024

Având în vedere cele expuse, propun spre aprobarea  Consiliului Local al municipiului Bistriţa Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării  Contractului de achizitie publica de servicii de salubrizare stradală in Municipiul Bistriţa Nr.28/L/29.02.2024 incheiat intre Municipiul Bistriţa si SocietateaSupercom S.A. Bucuresti, si a incheierii Actului Adiţional nr.2 la contract.

PRIMAR,

GABRIEL LAZANY

CC/AC– 2 ex.