R O M Â N I A

MUNICIPIUL BISTRIŢA

DIRECȚIA DE INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII

Nr. 88910 / 15.09.2025

REVENIRE

la informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistriţa adoptate, care nu s-au îndeplinit în termenul prevăzut iniţial

| Nr. Crt. | HCL nr./dată | Aducere la îndeplinire |  |  | Modul de aducere la îndeplinire (prezentare pe scurt) | Motivul neaducerii la îndeplinire/nume, prenume persoană responsabilă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | PAR ŢI AL | NU |  |  |  |  |
| 15 | Hotărârea nr.152/28.07.2022, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare spațiu de joacă strada Octavian Goga, bloc 2”, municipiul Bistrița -Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița |  | X |  | Proiectul tehnic a fost finalizat. Se va iniția un proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici după definitivarea situației juridice a terenului și înscrierea în evidențele de carte funciară (Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița – 15.09.2025) |  |  |  |
| 21 | Hotărârea nr.184/25.10.2023 privind modificarea Hotărârii nr.254/27.10.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”, municipiul Bistrița -Direcţia de Infrastructură și Servicii Bistrița |  | X |  | Conform notificare mediu – este necesară emiterea unei HCL care să ateste că proiectul este de utilitate publică.(parcare etajată si spațiu de joacă). (Direcția de Infrastructură și Servicii 15.09.2025) |  |  |  |
| 25 | Hotărârea nr.222/29.11.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bistriţa a infrastructurii punctelor de colectare a deșeurilor de pe raza municipiului Bistrița, în vederea casării și valorificării și realizării obiectivului de investiții ”Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemului de management integrat al deseurilor municipale la nivelul municipiului Bistrita” -Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița; -Direcţia Patrimoniu; -Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice |  | X |  | Sunt înregistrate în domeniul privat și au fost propuse pentru casare, urmează aprobare și ulterior efectuarea lucrărilor de dezafectare și valorificare (termen 2024). Au fost demarate procedurile pentru obtinerea autorizatiilor de desființare. A fost depusă cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism. Este necesară înscrierea în evidențele de carte funciară a punctelor de colectare. În curs de întocmire planuri de situație și de încadrare în zonă pentru 246 locații, necesare pentru emitere Certificat de urbanism. A fost solicitat sprijinul Compartimentului GIS din cadrul DIRECȚIEI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI INOVARE, pentru întocmirea planurilor pe suport GIS. A fost stabilită lista cu ordinea de prioritate pt dezafectarea platformelor. Se programează lucrări de dezafectare. Lucrările de dezafectare se vor realiza concomitent cu amenajarea noilor platforme pentru insule ecologice supraterane. (Direcția de Infrastructură și Servicii 15.09.2025) |  |  |  |
| 27 | Hotărârea nr.9/31.01.2024 privind aprobarea gestiunii delegate a activităţii de măturat, spălat şi stropit al căilor publice din municipiul Bistriţa, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare şi a activităţii de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice din Municipiul Bistriţa şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ – aferente serviciului public de salubrizare din municipiul Bistriţa -Direcţia de Infrastructură şi Servicii Bistriţa; -Serviciul monitorizare servicii publice |  | X |  | A fost încheiat contractul de prestări servicii nr.26/04.04.2024 pentru elaborarea studiului de oportunuitate si a caietului de sarcini pentru activitățile de salubrizare stradală și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț-deszăpezire în Municipiul Bistrița. Studiu de oportunitate în curs de elaborare. Legislație nouă în consultare publică – urmează adoptare. Încheiat act adițional pentru conformare Studiu de oportunitate cu legislația nouă. A fost transmis draftul studiului de oportunitate de către prestator pentru analiză. Studiul de oportunitate și caietul de sarcini a fost predat. Urmează prezentarea studiului de către prestator în fața d-lui Primar, în vederea validării finale. (Direcţia de Infrastructură și Servicii – 15.09.2025) |  |  |  |
| 32 | Hotărârea nr.105/27.06.2024 privind declararea de utilitate publică a proiectului de uz și interes public local ”Amenajare parcare ecologică pe Aleea Iasomiei” - Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița |  | X |  | Depus HCL pentru emitere aviz mediu. Agenția pentru Protecția Mediului a decis necesitatea declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Este necesară contractarea unui Evaluator de mediu autorizat pentru întocmirea documentației aferente. Propunem reevaluarea necesității investiției. (Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița - 15.09.2025) |  |  |  |
| 33 | Hotărârea nr.106/27.06.2024 privind declararea de utilitate publică a proiectului de uz și interes public local ”Amenajare 8 parcări ecologice pe Aleea Trandafirilor” - Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița |  | X |  | Depus HCL pentru emitere aviz mediu. Agenția pentru Protecția Mediului a decis necesitatea declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Este necesară contractarea unui Evaluator de mediu autorizat pentru întocmirea documentației aferente. Propunem reevaluarea necesității investiției. (Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița 15.09.2025) |  |  |  |
| 34 | Hotărârea nr.107/27.06.2024 privind declararea de utilitate publică a proiectului de uz și interes public local ”Amenajare parcare ecologică strada Poligonului” - Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița |  | X |  | Depus HCL pentru emitere aviz mediu. Agenția pentru Protecția Mediului a decis necesitatea declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Este necesară contractarea unui Evaluator de mediu autorizat pentru întocmirea documentației aferente. Propunem reevaluarea necesității investiției. (Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița 15.09.2025) |  |  |  |
| 37 | Hotărârea nr.178/26.09.2024 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bistriţa a mijloacelor fixe ce au deservit sistemul de producere și distribuție a energiei termice, casarea, și după caz, valorificarea acestora, în condițiile legii - Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița; - Direcţia Patrimoniu | X | X |  | Se inventariază în teren elementele de construcții existente care pot fi demolate. Sistemele de distribuție subterane nu pot fi excavate fără afectarea suprafețelor pavate sau asfaltate. Refacerea suprafețelor asfaltate sau pavate presupune costuri mari, astfel că sistemele îngropate nu vor fi excavate. Se programează lucrări de demolare a elementelor din beton prefabricat care nu pot fi valorificate. (Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița– 15.09.2025) Hotărârea a fost comunicată administratorului, Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița, care va opera modificările în evidențele financiar-contabile și va efectua demersurile în vederea casării și valorificării bunurilor, conform prevederilor legale. (Direcţia Patrimoniu) |  |  |  |
| 42 | Hotărârea nr.245/18.12.2024 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bistrița a mijloacelor fixe ce au deservit stațiile de transport public de pe traseul proiectelor ”Reconfigurarea axei de transport pe traseul str. Gării – B-dul Decebal -str. Andrei Mureșanu-str. Năsăudului” și ”Linia verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric sau hibrid cu normă de poluare redusă” din municipiul Bistrița, valorificarea, și după caz, casarea acestora, în condițiile legii -Direcția de Infrastructură și Servicii; - Direcția Patrimoniu |  |  | X |  | Se vor casa pe parcursul anului 2025. (Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița – 15.09.2025) |  |  |

DIRECTOR EXECUTIV,

KOCSIS DEZSO-LORAND

ÎNTOCMIT,

Coman Crina