R O M Â N I A

MUNICIPIUL BISTRIŢA

PRIMAR

Nr. 78237/11.08.2025

REVENIRE

la informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistriţa adoptate, care nu s-au îndeplinit în termenul prevăzut iniţial

| Nr. Crt. | HCL nr./dată | Aducere la îndeplinire |  |  | Modul de aducere la îndeplinire (prezentare pe scurt) | Motivul neaducerii la îndeplinire/nume, prenume persoană responsabilă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | PAR ŢI AL | NU |  |  |  |  |
| 1 | Hotărârea nr.225/22.12.2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan în vederea construirii unei locuinţe individuale în regim de înălţime maxim P+2E în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara, beneficiar Cicai Dumitru” - Arhitectul şef - Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Documentaţie PUZ expirată! S-a renunţat la proiect. (Arhitect Șef- Serviciul Urbanism – 11.08.2025). |  |  |
| 2 | Hotărârea nr.153/22.08.2019, privind derularea proiectului “EcoPARC Bistriţa” - Arhitectul Şef; - Direcţia Servicii Publice |  |  | X |  | Nu au fost înregistrate cereri pentru plantarea de arbori pe domeniul public de către cei cărora li se adresează proiectul. (Arhitect Șef- Serviciul Urbanism – 11.08.2025) |  |  |
| 3 | Hotărârea nr. 93/14.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Realizarea unui complex rezidenţial şi spaţii comerciale” pe terenul situat în intravilanul localităţii componente Sigmir, str.Iazului din municipiul Bistriţa Beneficiar: Societatea Sigmir Residence1 S.R.L - Arhitectul Şef; - Direcția Patrimoniu; - Direcția Administrație Publică, Juridic |  |  | X |  | Nu s-a solicitat eliberarea de acte administrative urmare aprobării PUZ (Arhitect Șef- Serv. Urbanism – 11.08.2025) |  |  |
| 4 | Hotărârea nr.190/25.10.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan și construire case de locuit unifamiliale S(D)+P+1E” în municipiul Bistriţa, zona Valea Sigmirului -Arhitectul Şef-Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 570/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr.190/25.10.2023. La termenul din data de 22.01.2025 instanţa a respins, ca neîntemeiată, acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Bistriţa-Năsăud în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Bistriţa şi intervenientul forţat Rauca Vetoria. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Sentinţa nu ne-a fost comunicată până la această dată. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice – 12.06.2025) Nu s-a solicitat emitere certificat de urbanism de către beneficiar, în vederea construirii imobilului care a fost prevăzut în P.U.Z. (Arhitect șef- Serviciul urbanism- 11.08.2025) |  |  |
| 5 | Hotărârea nr. 208/29.11.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere în intravilanul municipiului Bistriţa şi construire case de locuit” în municipiul Bistriţa, extravilan, zona str. Matei Corvin -Arhitect Şef, Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Nu s-a solicitat emitere certificat de urbanism de către beneficiar, în vederea construirii imobilului care a fost prevăzut în P.U.Z. (Arhitect șef - Serviciul urbanism- 11.08.2025) Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu nr. 650/112/2024, Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud a solicitat anularea HCL nr.208/29.11.2023. La termenul din data de 08.11.2024 instanţa a respins, ca nefondată, acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Bistriţa-Năsăud în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Al Municipiului Bistriţa şi intervenientul forţat Dănilă Lenuț. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Sentinţa ne-a fost comunicată la data de 05.06.2025. (Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții publice – 15.05.2025) |  |  |
| 6 | Hotărârea nr.56/26.03.2025 privind acceptarea donatiei Asociației Culturală "Grigore Bradea” a lucrării de for public “BUST - NICOLAE IORGA” şi documențatiei aferente - Arhitectul Şef; - Directia Patrimoniu; - Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziţii Publice; - Direcţia de Infrastructură şi Servicii | X |  |  |  | A fost acceptată donaţia penru lucrarea de for public care a fost înscrisă în proprietatea publică a municipiului Bistriţa şi în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Bistriţa. (11.08.2025) |  |  |
| 7 | Hotărârea nr.67/26.03.2025 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Realizarea unei construcţii cu destinaţia de prestări servicii -service auto, amenajări exterioare” municipiul Bistrița, localitatea componentă Viișoara, str.Calea Dejului nr.149 - Arhitectul Şef, Serviciul Urbanism | X |  |  |  | S-a emis Certificatul de urbanism nr. 1247/,68006/18.07.2025. |  |  |

ARHITECT ŞEF,					                  ÎNTOCMIT,

MONICA POP 						MARIA LUCIA CĂTUNA